## Leia-me
Matriz de Prioridades das Atividades do ClickUp
Projeto Next · Processos · lista "Implantação de Melhorias (5W2H)" · proposta para validação
Para que serve | Dar uma nota de importância a cada atividade aberta do ClickUp e traduzir a nota em 4 categorias: 1 Baixa, 2 Normal, 3 Alta, 4 Urgente. A prioridade que hoje está no ClickUp NÃO foi usada.
A ideia em uma frase | Importância é uma coisa, prazo é outra e esforço é outra. A nota mede só a importância. O esforço e o prazo servem para ordenar as atividades dentro de cada categoria.
Como a nota é calculada | 1) Cada atividade recebe nota de 1 a 5 em 5 critérios (aba Matriz). 2) A média é ponderada pelos pesos da aba Matriz. 3) Multiplica-se pelo fator do processo (aba Processos): um ajuste pequeno, de 0,9 a 1,1. 4) Soma-se o ajuste da natureza da ação (controle sobe, indicador desce). 5) A nota final vira categoria pelos cortes da aba Matriz. 6) Duas regras passam por cima da conta (vetos): risco de fraude nota 5 vira, no mínimo, Alta; atividade que para a obra ou o repasse da CEF vira Urgente.
Como usar a aba Tarefas | 1) Preencha as células amarelas: esforço (H), as 5 notas (I a M) e, se for o caso, "Para obra ou repasse CEF?" (N). 2) As colunas cinza calculam sozinhas: nota, categoria e prioridade. 3) A coluna "Ordem geral" diz o que fazer primeiro: categoria, depois nota, depois menor esforço. 4) Dá para filtrar por processo, responsável, status ou prioridade.
Cores | Texto azul em fundo amarelo = pode editar (pesos, cortes, notas, esforço). Fundo cinza = fórmula, não editar. Fundo azul-escuro = títulos.
O que é proposta minha | Todos os pesos, cortes, ajustes e médias de processo são PROPOSTA para validar. Nenhum veio de dado oficial. As notas das 12 atividades marcadas como "Âncora (proposta)" também são minhas: servem de exemplo e de referência para calibrar. Troque qualquer valor azul e tudo recalcula.
Fonte dos dados | ClickUp, lista "Implantação de Melhorias (5W2H)", lida em 21/10/2026. Entram 401 atividades abertas (status: sem prazo definido, em progresso, em atraso e pausado). Ficam de fora as concluídas e as canceladas. Processo e Tipo de Ação vêm dos campos do ClickUp; onde o campo estava vazio usei a etiqueta; sem nenhum dos dois ficou "Sem processo definido".
Sugestões automáticas | A coluna "Natureza" (Controle, Documento normativo, etc.) é uma sugestão minha a partir do tipo de ação do ClickUp e de palavras do nome da tarefa. Revise e troque pela lista suspensa se estiver errada.
Limites | A planilha não altera nada no ClickUp. As notas dos critérios (colunas I a M) ficam em branco para as áreas e o Processos pontuarem, exceto nas âncoras.

## Matriz
Matriz de critérios, pesos e regras
Células azuis em fundo amarelo podem ser editadas. Pesos e cortes são proposta.
Critério | Pergunta | Peso (%) | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5
Risco de fraude e erro | Pode haver desvio de dinheiro ou erro grave sem que alguém perceba? | 30 | Nenhum risco relevante. | Erro pequeno e fácil de achar. | Erro ou desvio possível, mas há conferência depois. | Desvio ou erro de valor possível e sem barreira clara. | Dinheiro sai ou dado crítico muda sem trava, aprovação ou conferência.
Impacto financeiro | Quanto dinheiro está em jogo ou pode ser perdido ou ganho? | 20 | Sem efeito em caixa. | Efeito pequeno (exemplo: até R$ 10 mil). | Efeito médio (exemplo: R$ 10 a 50 mil). | Efeito grande (exemplo: R$ 50 a 200 mil). | Efeito muito grande (exemplo: acima de R$ 200 mil). Faixas a confirmar com o Financeiro.
Impacto na obra e na entrega | Atrasa obra, lançamento, repasse ou entrega? | 20 | Nenhum efeito. | Atrasa rotina interna. | Atrasa uma etapa, sem afetar marco. | Pode atrasar marco de obra ou de lançamento. | Para a obra, o repasse da CEF ou a entrega.
Exigência legal, CEF e compliance | Existe lei, norma, contrato, CEF ou LGPD exigindo isso? | 15 | Nenhuma. | Boa prática interna. | Exigência interna formal (política, procedimento). | Exigência de contrato, CEF ou LGPD. | Lei, norma de segurança ou risco de multa ou embargo.
Dependência | Outras atividades ou áreas esperam por esta? | 15 | Ninguém espera. | Uma atividade espera. | Duas ou três atividades, ou uma área. | Várias áreas esperam. | Destrava um processo inteiro ou vários fluxos.
Soma dos pesos | Soma correta (100%) | 100
Esforço (não entra na nota) | Quanto custa fazer? Só ordena dentro da categoria e marca ganho rápido. | — | Nível 1: Até 1 semana. | Nível 2: Até 1 mês. | Nível 3: Até 3 meses. | Nível 4: Mais de 3 meses. | Nível 5: Depende de contratação, sistema externo ou decisão da diretoria.
Cortes das categorias
Categoria | Significado | Nota mínima (≥)
1 · Baixa | Pode esperar. Fazer quando houver folga. | 0
2 · Normal | Entra na rotina de melhoria. | 2.5
3 · Alta | Planejar para o próximo ciclo. | 3.3
4 · Urgente | Tratar já, com dono e prazo. | 4
Regras que passam por cima da conta (vetos)
Regra | Quando vale | Categoria mínima
Risco no nível máximo | A nota de "Risco de fraude e erro" é 5. | 3
Para obra ou repasse da CEF | Coluna N da aba Tarefas marcada como "Sim". | 4
Ajuste por natureza da ação (somado à nota)
Natureza | Quando usar | Ajuste
Controle | Alçada, trava, segregação, aprovação, conciliação, acesso. Protege contra fraude e erro. | 0.3
Documento normativo | POP, IT, Política ou Regimento. A nota vem do risco que o documento cobre. | 0
Automação ou sistema | Integração, parametrização, campo, módulo. A nota vem do que protege ou acelera. | 0
Definição ou decisão | Definir regra, responsável ou prazo, ou avaliar uma opção. | 0
Treinamento | Treinar equipe. Sobe a nota pelos critérios quando sustenta um controle. | -0.2
Indicador | Medir sem proteger. Se o indicador detecta desvio (exemplo: avanço físico x financeiro), classificar como Controle. | -0.3
Nota final = média ponderada dos 5 critérios × fator do processo + ajuste da natureza. Depois aplicam-se os vetos. Esforço e prazo só ordenam.

## Processos
Peso dos processos (cadeia de valor)
Três perguntas, de 1 a 5, por processo. O fator é um ajuste pequeno sobre a nota; o risco da atividade manda mais do que o processo.
Fator mínimo | 0.9
Fator máximo | 1.1
Processo | Dinheiro (1–5) | Dependência (1–5) | Irreversibilidade (1–5) | Média | Fator | Por quê (hipótese para validar)
Incorporação Make It | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | Define produto, projeto e custo. Quase tudo depende e o erro volta caro.
Incorporação Gadens | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | Mesma lógica; ciclo mais longo e valor por unidade maior.
Engenharia | 5 | 5 | 4 | 4.67 | 1.084 | Orçamento, planejamento e obra concentram o maior custo e o caminho crítico.
Novos Negócios | 5 | 3 | 5 | 4.33 | 1.067 | Poucas decisões, mas irreversíveis (compra de terreno, contratos, SPE).
Suprimentos | 5 | 4 | 3 | 4 | 1.05 | Maior parte do custo de obra passa por compras; erro de compra tem correção parcial.
Financeiro | 4 | 5 | 3 | 4 | 1.05 | Todo pagamento e conciliação passa por aqui. É processo de apoio, mas de alto risco.
GMO | 4 | 4 | 3 | 3.67 | 1.034 | Contratos de empreiteiros e medição; a obra depende deles para iniciar e pagar.
Comercial Make It | 4 | 4 | 3 | 3.67 | 1.034 | Caixa depende do ritmo de venda e do repasse da CEF.
Comercial Gadens | 4 | 3 | 3 | 3.33 | 1.017 | Ciclo mais lento e com mais folga que o Make It.
Sem processo definido | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Atividade sem Processo nem etiqueta no ClickUp. Fator neutro.

## Resumo
Resumo da priorização
Tudo calculado a partir da aba Tarefas.
Atividades abertas | 401
Já pontuadas | 12
Falta pontuar | 389
Prioridade | Quantidade | % das pontuadas | Meta máxima | Situação
4 · Urgente | 2 | 16.67% | 10% | Acima da meta: revisar cortes
3 · Alta | 6 | 50% | 25% | Acima da meta: revisar cortes
2 · Normal | 2 | 16.67% | — | —
1 · Baixa | 2 | 16.67% | — | —
Meta máxima: se Urgente passar de 10% ou Alta de 25% das pontuadas, a escala perde sentido. É proposta; edite as células azuis.
Processo | Abertas | Pontuadas | Urgente | Alta | Normal | Baixa
Incorporação Make It | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incorporação Gadens | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Engenharia | 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Novos Negócios | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Suprimentos | 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
Financeiro | 44 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1
GMO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comercial Make It | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comercial Gadens | 60 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
Sem processo definido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 401 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2

## Tarefas
Atividades abertas do ClickUp com a matriz
Preencha as células amarelas (H a N). Colunas cinza calculam sozinhas. Âncoras: 12 atividades já pontuadas como proposta, para calibrar.
ID | Tarefa | Processo | Responsável | Status | Prazo | Natureza | Esforço (1–5) | Risco de fraude e erro | Impacto financeiro | Obra e entrega | Legal, CEF e compliance | Dependência | Para obra ou repasse CEF? | Média ponderada | Fator do processo | Ajuste da natureza | Nota final | Categoria pela nota | Categoria final | Prioridade | Chave | Ordem geral | Origem da nota | Por que (âncora) | Calibração
17tpepcgqnk | Avaliar análise de crédito complementar na modalidade associativo | Comercial Gadens | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcgqnn | Avaliar análise de crédito complementar na modalidade bancário | Comercial Gadens | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdam9 | Conceder acesso aos sistemas SPC e Serasa | Comercial Gadens | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-10-31 | Controle | [8 empty] | 1.017 | 0.3
17tpepcdg1y | Definir periodicidade de limpeza das unidades de estoque vazias - Monica; | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdk0j | Definição de alçada de aprovação das vendas | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | em progresso | 2026-11-30 | Controle | [8 empty] | 1.017 | 0.3
17tpepcgq44 | Elaborar Fluxo - Tapumes | Comercial Gadens | Andrei Souza Santos | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdg1u | Elaborar POP - Decorados (Incluindo vistoria de decorados) - Mariane; | Comercial Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | em progresso | 2026-11-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcgphn | Elaborar POP - Definição de Tabela de Preço | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | em progresso | 2026-11-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdk0k | Elaborar POP - Seleção de Imobiliárias (nível A, B e C) | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | em progresso | 2026-11-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdama | Elaborar POP ou Política - Premissas Validação da Análise de Crédito - Gadens | Comercial Gadens | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-12-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcgphp | Elaborar Política - Política Comercial do Empreendimento (Prazo, Condição de Pagamento, Riscos, modalidade e fonte de recurso, campanhas por empreendimento, etc.), depois, elaborar POP | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | em progresso | 2027-02-28 | Documento normativo | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcep33 | Implantar formalização de contratação com as imobiliárias selecionadas/Correspondentes (Contrato de Parceiria - Foco LGPD) | Comercial Gadens | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdk0n | Implantar pesquisa NPS sobre o treinamento das imobiliárias | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | em progresso | 2026-12-31 | Treinamento | [8 empty] | 1.017 | -0.2
17tpepcep2n | Melhorar o processo de análise crédito do cliente | Comercial Gadens | Danielle Moraes | em progresso | 2027-01-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcep4z | Revisar proposta para adequar à LGPD | Comercial Gadens | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdg1v | Vistoriar todas as unidades de estoque - Alessandro com apoio da AT, Comercial e Incorporação | Comercial Gadens | Alessandro Braz | em progresso | 2026-11-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr2a | Adequar fluxo do ClickUp de abertura de SPEs para incluir quais estão disponíveis para NN | Comercial Gadens | Edgard Machado Ferreira Junior | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcgkn9 | Automatizar baixa da reserva no CV | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcgkmw | Automatizar data da venda e competência do contrato | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr27 | Automatizar informação de decisão de opção de planta escolhida pelo cliente, via CV, para Planejamento e Controle | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdm2z | Automatizar processo de contratação com imobiliárias selecionadas | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdaee | Avaliar automatização do processo de leads - WhatsApp vs CV Gadens | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr2y | Avaliar bloqueio de unidades permutadas dentro do Mega a partir do CV | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.017 | 0.3
17tpepcpr26 | Avaliar com as construtoras prazo máximo para alteração de opção de planta | Comercial Gadens | Hellen Venturoso | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcgqnr | Avaliar impacto da reforma tributária na migração de pessoa física para pessoa jurídica | Comercial Gadens | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Paulo Tavares | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr2q | Avaliar informação automática sobre cadastro do contrato de permuta financeira, através do Mega Inteligence, ou solução similar | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr2c | Avaliar padronização de nomenclatura das permutas / justificativas de bloqueio no CV (Make It e Gadens) | Comercial Gadens | André Garcia Vilas Boas, Mônica Massaneiro | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.017 | 0.3
17tpepcdm2y | Avaliar plataforma para registro de campanhas exclusivas (hoje efetuado no Sharepoint) | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr2u | Avaliar qual melhor modelo para permuta intercompany e garantir aplicação no sistema e incluir no fluxo | Comercial Gadens | Paulo Tavares | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcenxf | Avaliar trava no CV sobre comissão dos contratos vendidos por modalidade - Gadens | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.017 | 0.3
17tpepcgkv5 | Avaliar venda via consórcio | Comercial Gadens | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | Não | 2 | 1.017 | 0 | 2.03 | 1 | 1 | Baixa | 1020 | 11 | Âncora (proposta) | Avaliar uma modalidade nova de venda: decisão, sem risco imediato.
17tpepcpr2b | Avaliar viabilidade de continuar SPE distratada ou necessidade de uma nova abertura | Comercial Gadens | Paulo Tavares | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr24 | Criar campo no CV para permutante e tipos de permuta | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Não | 2.6 | 1.017 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.2 | 10 | Âncora (proposta) | Campo de permutante e tipos de permuta no CV: vários fluxos de permuta dependem dele.
17tpepcdg1x | Criar lista de fornecedores para base - Sergio apoio Mariane; | Comercial Gadens | Sergio Lopes | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdg20 | Definir centro de custo e verba de manutenção de estoque | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcgqnq | Definir critérios da venda direta | Comercial Gadens | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdm33 | Definir fluxo de contratos personalizados no CV e treinar os envolvidos - Gadens | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Treinamento | [8 empty] | 1.017 | -0.2
17tpepcpr2m | Definir regras de comercialização das unidades pelo permutante - Make It e Gadens | Comercial Gadens | André Garcia Vilas Boas, Mônica Massaneiro | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdk0p | Elaborar POP - Critérios de seleção de correspondentes | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | sem prazo definido |  | Documento normativo | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdm30 | Encerramento automático de contrato em caso de não pagamento de sinal | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdm32 | Fluxo de proposta via CV | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr29 | Formalizar envolvidos que não será mais permitido a personalização de unidades | Comercial Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcgmj8 | Formalizar regras de fechamento mensal comercial | Comercial Gadens | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr2r | Implantar cálculo do valor do repasse ao terreneiro realizado sistemicamente (Gabriel Arantes) | Comercial Gadens | Vanderlei Maturicio | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr2v | Implementar informação da escolha das unidades/empreendimento no fluxo de permutas fora do terreno negociado no ClickUp | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcgkmf | Incluir regras de comissionamento no CV para automatização | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcggu2 | Incluir revisão de contrato personalizado pós jurídico | Comercial Gadens | Eraldo Portela | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdm35 | Integrar CV com Mega - Gadens | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdaef | Operacionalizar alçada de aprovação | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.017 | 0.3
17tpepcghcf | Parametrização de fluxo de devolução de sinal no CV | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr28 | Realizar a validação de prazo de inclusão de data de opção de planta da unidade | Comercial Gadens | Hellen Venturoso | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr2t | Realizar treinamento de cadastro de estrutura do empreendimento no CV, incluindo nomenclatura para unidades permutadas modalidade venda com repasse | Comercial Gadens | Eraldo Portela | sem prazo definido |  | Treinamento | [8 empty] | 1.017 | -0.2
17tpepcpr2p | Realizar treinamento de cadastro de estrutura do empreendimento no Mega, para Incorporação Gadens e Make It, incluindo nomenclatura para unidades permutadas modalidade venda com repasse | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Treinamento | [8 empty] | 1.017 | -0.2
17tpepcpr2n | Realizar treinamento de contrato de permutas financeira para secretaria de vendas e demais áreas aplicáveis no Mega | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Treinamento | [8 empty] | 1.017 | -0.2
17tpepcgkp5 | Receber propostas direto no CV e integrar com VPL | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr7w | Revisar material Marketing para garantir a divulgação das opções de plantas | Comercial Gadens | Andrei Souza Santos | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcpr25 | Revisar material Marketing para garantir a divulgação das opções de plantas | Comercial Gadens | Andrei Souza Santos | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcdg1w | Verificar informação sobre prazo de entrega (Unidades Decoradas) | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcenqt | Viabilizar o recebimento de propostas no CV e integrar com VPL - Gadens | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.017 | 0
17tpepcgphr | Estabelecer controles para garantir o cumprimento da Política Comercial do Empreendimento | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | pausado |  | Controle | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | Não | 2.95 | 1.017 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | Alta | 3032.5999 | 7 | Âncora (proposta) | Controle da Política Comercial: sem ele, condições de venda podem sair da regra.
17tpepcgqpc | Avaliar análise de crédito complementar na modalidade associativo | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcgqwv | Avaliar análise de crédito complementar na modalidade bancário | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcdam8 | Avaliar análise de crédito interna para modalidade bancária | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcgq9c | Elaborar Fluxo - Tapumes | Comercial Make It | Andrei Souza Santos | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcgpg0 | Elaborar POP - Definição de Tabela de Preço | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas | em progresso | 2026-11-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcgpg1 | Elaborar POP - Procedimento Comercial do Empreendimento (Prazo, Condição de Pagamento, Riscos, modalidade e fonte de recurso, campanhas por empreendimento, etc.) | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas | em progresso | 2027-01-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcent3 | Elaborar POP ou Política - Premissas Validação da Análise de Crédito Make It | Comercial Make It | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-12-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcdahb | Implantar formalização de contratação com as imobiliárias selecionadas/Correspondentes (Contrato de Parceiria - Foco LGPD) | Comercial Make It | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcdaeg | Melhorar o processo de análise crédito do cliente | Comercial Make It | Danielle Moraes | em progresso | 2027-01-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcdaha | Revisar proposta para adequar à LGPD | Comercial Make It | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprje | Adequar fluxo do ClickUp de abertura de SPEs para incluir quais estão disponíveis para NN | Comercial Make It | Edgard Machado Ferreira Junior | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcghca | Automatizar baixa da reserva no CV | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcghcc | Automatizar data da venda e competência do contrato | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprj7 | Automatizar informação de decisão de opção de planta escolhida pelo cliente, via CV, para Planejamento e Controle | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcenrn | Automatizar processo de contratação com imobiliárias selecionadas | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcekpq | Avaliar automatização do processo de leads - WhatsApp vs CV Make It | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprk9 | Avaliar bloqueio de unidades permutadas dentro do Mega a partir do CV | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
17tpepcprj5 | Avaliar com as construtoras prazo máximo para alteração de opção de planta | Comercial Make It | Hellen Venturoso | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcgqy3 | Avaliar impacto da reforma tributária na migração de pessoa física para pessoa jurídica | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprk2 | Avaliar informação automática sobre cadastro do contrato de permuta financeira, através do Mega Inteligence, ou solução similar | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprjm | Avaliar padronização de nomenclatura das permutas / justificativas de bloqueio no CV (Make It e Gadens) | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas, Mônica Massaneiro | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
17tpepcprk6 | Avaliar qual melhor modelo para permuta intercompany e garantir aplicação no sistema e incluir no fluxo | Comercial Make It | Paulo Tavares | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcdm31 | Avaliar trava no CV sobre comissão dos contratos vendidos por modalidade - Make It | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
17tpepcgkxn | Avaliar venda via consórcio | Comercial Make It | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprjh | Avaliar viabilidade de continuar SPE distratada ou necessidade de uma nova abertura | Comercial Make It | Paulo Tavares | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprj0 | Criar campo no CV para permutante e tipos de permuta | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpr6k | Criar campo no CV para permutante e tipos de permuta | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcgqxk | Definir critérios da venda direta | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprjy | Definir regras de comercialização das unidades pelo permutante - Make It e Gadens | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas, Mônica Massaneiro | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcenrt | Encerramento automático de contrato em caso de não pagamento de sinal | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprjb | Formalizar envolvidos que não será mais permitido a personalização de unidades | Comercial Make It | Mariane Cristine Machado Scandelari | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcgm2f | Formalizar regras de fechamento mensal comercial | Comercial Make It | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprk3 | Implantar cálculo do valor do repasse ao terreneiro realizado sistemicamente (Gabriel Arantes) | Comercial Make It | Vanderlei Maturicio | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprk8 | Implementar informação da escolha das unidades/empreendimento no fluxo de permutas fora do terreno negociado no ClickUp | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcghcd | Incluir regras de comissionamento no CV para automatização | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcggwd | Incluir revisão de contrato personalizado pós jurídico | Comercial Make It | Eraldo Portela | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcent0 | Integrar CV com Mega - Gadens | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcdm34 | Melhorar integração CV com Mega - Make It | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcgkkw | Parametrização de fluxo de devolução de sinal no CV | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprj8 | Realizar a validação de prazo de inclusão de data de opção de planta da unidade | Comercial Make It | Hellen Venturoso | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprk4 | Realizar treinamento de cadastro de estrutura do empreendimento no CV, incluindo nomenclatura para unidades permutadas modalidade venda com repasse | Comercial Make It | Eraldo Portela | sem prazo definido |  | Treinamento | [8 empty] | 1.034 | -0.2
17tpepcprk1 | Realizar treinamento de cadastro de estrutura do empreendimento no Mega, para Incorporação Gadens e Make It, incluindo nomenclatura para unidades permutadas modalidade venda com repasse | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Treinamento | [8 empty] | 1.034 | -0.2
17tpepcprk0 | Realizar treinamento de contrato de permutas financeira para secretaria de vendas e demais áreas aplicáveis no Mega | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Treinamento | [8 empty] | 1.034 | -0.2
17tpepcghc9 | Receber propostas direto no CV e integrar com VPL | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcprj3 | Revisar material Marketing para garantir a divulgação das opções de plantas | Comercial Make It | Andrei Souza Santos | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcenr4 | Viabilizar o recebimento de propostas no CV e integrar com VPL - Make It | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcgpg2 | Estabelecer controles para garantir o cumprimento da Política Comercial do Empreendimento | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas | pausado |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86agdxvm8 | Analisar a possibilidade de automatizar a inserção de dados no Maxor c/ gestão/comparação (atualmente esta fazendo no Excel). | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | 2026-06-30 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.084 | 0
86agjaf19 | Aplicar as penalidades contempladas em contrato com a empreiteira/construtora quando do não cumprimento dos itens apontados na vistoria (Andressa / Apoio Alessandro e Hellen)" | Engenharia | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | em atraso | 2026-05-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86age41ph | Automação do processo de aprovação e distribuição do orçamento executivo (conf. sub-processo "Desenvolve o orç. executivo (D+45)"). | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | 2026-06-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ah20vy7 | Definir processo de contingência de orçamento pré-executivo (Make It) | Engenharia | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | em atraso | 2026-08-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ajf8rr2 | Definir responsabilidade pelo Tapume - Gadens e Make It | Engenharia | Andrei Souza Santos | em atraso | 2026-09-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86aj7bmyf | Elaborar POP - Critérios e diretrizes de avaliação de riscos, medidas de contenção de danos e minimização de impacto | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | 2026-08-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86aj7bx9m | Elaborar POP - Critérios e diretrizes de vistoria e revistoria de Qualidade - Finalização de Obra | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | 2026-08-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86aj7bx9d | Elaborar POP - Critérios e diretrizes de vistoria interna (Copel, Sanepar e concessionarias) Finalização de Obra | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | 2026-07-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86aj7b0ue | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de projeto de TAP | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | 2026-09-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86agv9x68 | Elaborar POP - Lista de escopo que não deveria ser alterada (ex. fundação, quadro, esquadrilha, vedação, posicionamento do esquadro) - Lucas Lopes + Talita e Nadi | Engenharia | Lucas Lopes, Fernando Okraska | em atraso | 2026-06-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86agzka6x | Elaborar POP - Padrão de Visita Guiada - Gadens e Make It | Engenharia | Andrei Souza Santos | em atraso | 2026-09-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86ahckp0b | Elaborar POP - Procedimento de interrupção de obra por motivos de segurança POP | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | 2026-08-31 | Documento normativo | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | Não | 4 | 1.084 | 0 | 4.34 | 4 | 4 | Urgente | 4043.0999 | 2 | Âncora (proposta) | Procedimento para parar obra por segurança: risco à vida, norma de segurança e efeito direto na obra.
86aj0bje9 | Elaborar POP - Processo de Reengenharia | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | 2026-08-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86aj7c618 | Elaborar POP - Processo de elaboração das viabilidades (Gadens e Make It | Engenharia | Eduardo Rosa | em atraso | 2026-08-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86aj7bmyp | Elaborar POP - Processo de integração de novos colaboradores de obra | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | 2026-09-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86ahcknz7 | Elaborar POP - Tratativas com base na avaliação – Plano de ação junto as áreas de GMO, Obra, Eng, e Qualidade (Alessandro) | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | 2026-07-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86aj7bqh4 | Elaborar Política - Segurança do Trabalho (Direitos, deveres e penalidades) | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | 2026-08-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86ahckp2g | Elaborar relatório de indicador de qualidade Gadens/Make-It – Incorporação e Projetos Complementares – Mariane | Engenharia | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | 2026-07-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ahckp0x | Estruturar processo de rituais de gestão de obra (Helen) | Engenharia | Hellen Venturoso | em atraso | 2026-08-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86aj811pt | Implementar Indicador - % em valores negociados no início de obra (Make It) | Engenharia | Fernando de Souza, andressa.ferreira@makeitconstrutora.com.br | em atraso | 2026-08-31 | Indicador | [8 empty] | 1.084 | -0.3
86aj7etg6 | Implementar Indicador - Desvio de Orçamento Lançamento e Due | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | em atraso | 2026-08-31 | Indicador | [8 empty] | 1.084 | -0.3
86aj7etg3 | Implementar Indicador - Desvio de Orçamento na Due/Paramétrico m² | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | em atraso | 2026-08-31 | Indicador | [8 empty] | 1.084 | -0.3
86aj7e6rc | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (AP) | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | 2026-08-31 | Indicador | [8 empty] | 1.084 | -0.3
86aj7cq1g | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (EP) | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | 2026-08-31 | Indicador | [8 empty] | 1.084 | -0.3
86aj7ehkp | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (EX) | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | 2026-08-31 | Indicador | [8 empty] | 1.084 | -0.3
86aj7edg2 | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (PE) | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | 2026-08-31 | Indicador | [8 empty] | 1.084 | -0.3
86ahrhbbm | Implementar estruturação definida para o setor de Segurança do Trabalho (Área Rodando) | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | 2026-09-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ahrherk | Implementar sistemática de acompanhamento pela área de qualidade durante a obra | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | 2026-09-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86agedzgg | Incluir protocolo de avaliação e assinatura de pastas no processo de entrega, avaliação de projetos, orçamento e planejamento executivo pelo Engenheiro Residente. (ENG., Obras e Projetos) e protocolo via ClickUp | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | 2026-04-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86agzk67a | Mapeamento do processo de extensões de rede | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | 2026-07-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ageg95w | Revisar o SLA de prazo para entrega do estudo preliminar Definir SLA de prazos internos no processo Definir e alinhar as premissas para o projetista Estudo de internalizar algumas disciplinas (piloto para Make it e depois avaliar para replicar para Gadens) > melhora no prazo, custo e qualidade // Definir SLA de prazos internos no processo Avaliar possibilidade de revisar as penalidades do contrato Desenvolver fornecedor (projetista). Ajustar a forma de pagamento vinculando e incentivando a entrega no prazo. Problema: Prazo. Prazo de retorno de definições / definição interna // Prazo. Projetistas contratados tem dificuldades de cumprir os prazos acordados, de forma recorrente, e falta de agilidade nas definições internas | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | 2026-09-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ah25xb9 | Validação e manutenção da tabela de preços no módulo ADO do Mega | Engenharia | Cleber Colin | em atraso | 2026-09-30 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.084 | 0
86ahcknza | Verificar acompanhamento de eficácia do plano de ação no Mobuss (Qualidade - Alessandro). | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | 2026-09-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86agjadkt | Alinhamento interno de obras e orçamento para análise e atualização do relatório com as informações acordadas entre as partes (contemplar análises dos desvios, justificativas do estouro, ações corretivas) [Fernando e Letícia) | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | em progresso | 2026-11-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
17tpepcgtv4 | Apresentar e validar método de abertura de orçamento | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86agvagug | Automatizar a importação do As Built no CV | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | 2027-01-31 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.084 | 0
17tpepcgtk0 | Avaliar novos projetistas para entrar na base | Engenharia | Fernando Okraska | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ahcknyj | Avaliar relatório de revisão de desembolso obra | Engenharia | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-11-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86agcvtg4 | Base de Composições - Boas práticas em BD – orçamento, planejamento e execução (analisar banco de dados de composições) / Avaliar criação de BD de soluções orçamentárias | Engenharia | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ageecj9 | Book de métodos construtivos | Engenharia | Fernando Okraska | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
17tpepcgtjz | Criar base de projetistas | Engenharia | Fernando Okraska, Lucas Lopes | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
17tpepcgu8n | Criar plano de ação de melhoria contínua e transformar em indicador | Engenharia | Fernando de Souza | em progresso | 2027-03-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86agp1g0f | Criar índices de revisão de projeto na obra (Ex. AS BUILT). | Engenharia | Fernando Okraska, Lucas Lopes | em progresso | 2027-04-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86agdxfag | Criação de equipe para disciplina de Instalações | Engenharia | Fernando Okraska | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86aghpd6m | Definir SLA de prazos internos no processo (quando aplicável) // Avaliar possibilidade de revisar as penalidades do contrato // Desenvolver fornecedor (projetista). // Ajustar a forma de pagamento vinculando e incentivando a entrega no prazo // Problema: Prazo. Projetistas contratados tem dificuldades de cumprir os prazos acordados, de forma recorrente, e falta de agilidade nas definições internas. | Engenharia | Lucas Lopes | em progresso | 2027-04-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86agva5rp | Elaborar POP - Comunicação visual do terreno para Gadens e Make It | Engenharia | Andrei Souza Santos | em progresso | 2026-10-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86aj7b0un | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de Ficha de Especificação de Projetos | Engenharia | Lucas Lopes | em progresso | 2026-10-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86aj7a0kg | Elaborar POP - Padrão de Desenvolvimento de Projeto de Terraplanagem e Croqui de Contenções | Engenharia | Lucas Lopes | em progresso | 2026-12-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86aj7c60y | Elaborar POP - Processo de Controladoria orçamentária (acompanhamento e atuação junto as áreas) | Engenharia | Vanderlei Maturicio | em progresso | 2026-12-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86ahckp1w | Elaborar POP - Revisão de projeto e alinha junto ao orçamento – Alinhamento de critérios entre planejamento e orçamento | Engenharia | Hellen Venturoso | em progresso | 2027-01-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86aj7bx9v | Elaborar Política - Da Jornada do Cliente, incluindo critérios e diretrizes | Engenharia | Andrei Souza Santos | em progresso | 2026-12-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86agzk4n5 | Envio do termo de vistoria para o cliente | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86agchn8u | Estudar BIM – alteração de orçamento ao alterar E.V. (automação) Implantação BIM (Alteração de escopo do projetista para seleção de itens para quantitativo) Implementar Ferramenta de extração de quantitativos (a ser implantada) BIM | Engenharia | Lucas Lopes | em progresso | 2027-06-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ak8xkjb | Implementar indicador - Alterações de projeto por erro | Engenharia | Lucas Lopes | em progresso | 2026-12-31 | Indicador | [8 empty] | 1.084 | -0.3
86ak8xk00 | Implementar indicador - Atendimento de linha de base de Pré-Executivo | Engenharia | Lucas Lopes | em progresso | 2026-12-31 | Indicador | [8 empty] | 1.084 | -0.3
86ak8xk6f | Implementar indicador - Estouro de obras por conta de projetos | Engenharia | Lucas Lopes | em progresso | 2026-12-31 | Indicador | [8 empty] | 1.084 | -0.3
86ak8xk3a | Implementar indicador - Riscos de projetos | Engenharia | Lucas Lopes | em progresso | 2026-12-31 | Indicador | [8 empty] | 1.084 | -0.3
86agcx0kv | Integração Prevision e Mega // Avaliar EAP de planejamento e orçamento na integração do Mega (Estudo de upload das views do Prevision para o Mega) com automatização da ponderação (pesos) na integração. Padronizar EAP entre orçamento e Planejamento | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | 2026-10-31 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.084 | 0
17tpepcgu8m | Levantar serviços executados e avaliar quais temos desvios, para melhorar e padronizar. | Engenharia | Fernando de Souza | em progresso | 2027-03-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ah5hfzp | Padronização da EAP entre Orçamento e Planejamento (integração Prevision x Mega) | Engenharia | Hellen Venturoso | em progresso | 2026-12-31 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.084 | 0
86agcktet | Sistema ERP MEGA – falta de relatório (custo por nível + detalhado) // Problema: Falta de relatórios (ex. previsto x realizado na estrutura de orçamento em excel) // Sugestão de Melhoria: Desenvolvimento de relatórios no Mega | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | 2026-12-31 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.084 | 0
86ajwdy4c | Validar e aplicar formulário de inclusão de insumo | Engenharia | Fernando Okraska | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ahckp0f | Validação diária de quantitativos (revisão projeto e alinhamento junto ao orçamento (Helen) | Engenharia | Hellen Venturoso | em progresso | 2027-01-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
17tpepcmy78 | Alinhar com Mega sobre integrações para realizar planejamento de compras | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.084 | 0
86agnzdx8 | Analisar e implantar banco de dados de preços unitários em plataforma que atenda a demanda | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.084 | 0
86agdwca5 | Análise da possibilidade de rateio da coordenação de obras | Engenharia | Paulo Tavares | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86age4cnw | Avaliar automação do processo de Pré-Planejamento (BD de Indices - Formulário / Prompt) | Engenharia | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
17tpepcgt64 | Avaliar plataforma para substituição do BPM | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.084 | 0
86agedpc9 | Avaliar se há possibilidade de alterar de uma SM para SC e apropriação de consumo de material por item de serviço (ex. Laje) | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
17tpepcmy8c | Consolidação do planejamento do histograma e materiais nas obras (Make It) | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
17tpepcmy8e | Contrato de fornecimento não puxa os itens da solicitação de compras no Mega | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.084 | 0
17tpepcmy8d | Criar fluxo de análise de consumo, considerando estoques, responsabilidade da baixa | Engenharia | Alessandro Braz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86agehw23 | Discutir escopo de apresentação do Comitê desta etapa - Due Análise de EV (William) | Engenharia | William Raphalski | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ah27kta | Avaliar Incremento de equipe de orçamento para trânsito de informações de PE para EX | Engenharia | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | pausado |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ajbuubr | Avaliar soluções para possibilitar a criação de cotação livre (ou algo similar) de forma automatizada | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | pausado |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.084 | 0
86agckjn9 | Criar índices de controle de performance de orçamento (detalhado conforme estrutura da EAP. Ex. Torre, Infra, Complementares). | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | pausado | 2026-09-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.084 | 0
86ahckp1u | Elaborar POP - Estrutura de sistemas de não conformidade para desvio do fluxo, incluindo regra de fluxo e comunicado de “Falta de remoção de restrição irá virar não conformidade”. | Engenharia | Alessandro Braz | pausado | 2026-07-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.084 | 0
86aj81736 | Implementar Indicador - Avanço físico versus avanço financeiro (medição) | Engenharia | Hellen Venturoso | pausado |  | Controle | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Não | 3.4 | 1.084 | 0.3 | 3.99 | 3 | 3 | Alta | 3039.5998 | 3 | Âncora (proposta) | Compara o avanço físico com o financeiro. Detecta pagamento acima do executado, por isso conta como Controle.
86aj8174y | Implementar Indicador - Taxa de aproveitamento do material | Engenharia | Hellen Venturoso | pausado |  | Indicador | [8 empty] | 1.084 | -0.3
86agd825f | Incluir no Projeto Executivo a trilha de distribuição após status de aprovação (AutoDoc com BPM). Avaliar uso do Power Automate para distribuição de projetos e orçamentos | Engenharia | Lucas Lopes | pausado | 2026-10-02 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.084 | 0
86agd8vk5 | Integração e treinamento (Engenheiro residente). Desenvolver processo de integração da equipe de obra e RH (Renata + área) | Engenharia | Fernando de Souza, andressa.ferreira@makeitconstrutora.com.br, Renata da Silva de Matos de Jesus | pausado | 2026-04-30 | Treinamento | [8 empty] | 1.084 | -0.2
86aghm6gu | Definir processo de solicitação de Viagens | Financeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em atraso | 2026-07-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86aghkwdz | Definir regra de perfis de acesso / Revisão dos acessos (colaboradores transferidos de empresa área, desligados etc.) | Financeiro | Roberto Dias | em atraso | 2026-07-31 | Controle | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | Não | 3.2 | 1.05 | 0.3 | 3.66 | 3 | 3 | Alta | 3036.2998 | 4 | Âncora (proposta) | Revisão de perfis de acesso: sem ela, o mesmo usuário pode pedir e aprovar (segregação de funções).
86ahhrzff | Elaborar POP - Critérios de Conferência Financeira/Fiscal e tratativas de divergência e critérios de aprovação de AP | Financeiro | Paulo Tavares | em atraso | 2026-08-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.05 | 0
86aghgbxz | Implementar utilização do DDA | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | 2026-06-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86aghjy4w | NFs de PJ não são lançadas no sistema - Ação: Definir regras contábeis e fiscais para o RH realizar o lançamento contábil das notas | Financeiro | Paulo Tavares | em atraso | 2026-09-30 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86aghmk3d | Redução de contas bancárias inativas | Financeiro | Cleverton Parnoff | em atraso | 2026-09-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86aghjnhg | Revisão de classes financeiras e relação com plano de contas | Financeiro | Paulo Tavares | em atraso | 2026-05-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86ahke96e | Alinhamento entre financeiro e áreas demandantes sobre a baixa dos adiantamentos | Financeiro | Paulo Tavares | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86ahkew4h | Avaliar implementação da Gestão de Score | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86aghmk4j | Criar trava no campo prorrogado para data anterior a data de lançamento | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | 2027-03-31 | Controle | [8 empty] | 1.05 | 0.3
17tpepcddpp | Definir plataforma de busca e gestão de documentos fiscais | Financeiro | Paulo Tavares | em progresso | 2026-11-30 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86ahht393 | Elaborar POP - Critérios de Conferência Financeira/Fiscal no BPM | Financeiro | Paulo Tavares | em progresso | 2026-10-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.05 | 0
86ahkern3 | Elaborar POP - Encerramento de Contas Bancárias | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-11-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.05 | 0
86ahxbyqh | Elaborar POP - Processo de Adiantamento | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-10-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.05 | 0
86ahxby7r | Elaborar POP - Processo de Conciliação da Tesouraria | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-11-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.05 | 0
86ahht4ef | Elaborar POP - Processo de Contas a Pagar | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-12-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.05 | 0
86ahhve2r | Elaborar POP - Processo de Remessa de Pagamento | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-10-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.05 | 0
86ahxbzgc | Elaborar POP - Realização de Pagamentos Manuais | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-11-30 | Documento normativo | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | Não | 3.1 | 1.05 | 0 | 3.26 | 2 | 3 | Alta | 3032.2998 | 8 | Âncora (proposta) | POP de pagamento manual: caminho em que o dinheiro sai fora da remessa automática.
86ahyegjk | Implementar Indicador - Percentual de valores de multas e juros por atraso de pagamento | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahyemhb | Implementar Indicador - Score empresarial | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-12-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahyehpf | Implementar Indicador de Percentual de Valores de Multas e Juros por atraso de pagamento dos impostos | Financeiro | Paulo Tavares | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahyehpb | Implementar Indicador de Percentual de número de títulos pagos com multas e juros por atraso de pagamento | Financeiro | Paulo Tavares | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahxbj49 | Implementar Indicador - Cumprimento da conciliação diária bancária | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahyemjf | Implementar Indicador - Percentuais pagamentos indevidos | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-11-30 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahyemja | Implementar Indicador - Percentual de APs vencidas | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahyemj5 | Implementar Indicador - Prazo médio de pagamento | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahyehpk | Implementar Indicador - Protesto (entrada) | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-11-30 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahyemht | Implementar Indicador de % NFs Lançadas no Prazo | Financeiro | Paulo Tavares | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahyemhz | Implementar Indicador de Lead Time Total de Pagamento | Financeiro | Paulo Tavares | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahyee99 | Implementar Indicador de Percentual de atraso no pagamento | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86aj7rb0p | Implementar indicador - Índice de NFs com Erro | Financeiro | Paulo Tavares | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahxbnff | Implementar indicador de Cumprimento das SLAs de Prazos das Áreas para Envio de NF para Central de Notas Referente a Adiantamento | Financeiro | Paulo Tavares | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahxbm0f | Implementar indicador de Cumprimento das SLAs de prazos das áreas para a Central de Notas | Financeiro | Paulo Tavares | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ahxbk65 | Implementar indicador de Saldo Acumulado de Adiantamento | Financeiro | Paulo Tavares | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86aghjy57 | Implementar módulo de controle de mútuos | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | 2026-11-30 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86ahketju | Inclusão automática de tarifas e taxas Nexxera/Mega | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | 2026-11-30 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86aghkwdk | Abertura das inscrições estaduais para transferências e movimentações de estoque | Financeiro | Paulo Tavares | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86aghjnh5 | Criar BI para buscar NFs por filial, NFs em geral - G-Control ou Plataforma similar | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86agnyuvb | Definição a respeito das atas de forma geral (assinado ou não) | Financeiro | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86ahket8w | Incluir campos obrigatórios de preenchimento de dados bancários, data de vencimento e dados de pagamento Mega | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Controle | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | Não | 3.1 | 1.05 | 0.3 | 3.56 | 3 | 3 | Alta | 3035.3998 | 5 | Âncora (proposta) | Trava de dados bancários obrigatórios: sem ela, o pagamento pode sair para conta errada. Esforço baixo.
86aghm6g1 | Validar vínculo do adiantamento com Contas a Pagar do Pedido de Compra e no AR (tem que aparecer no Financeiro) | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86ahkethw | Verificação do fluxo de adiantamento (Origem do adiantamento)para refletir no fluxo | Financeiro | Cleverton Parnoff | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86aghgbwp | Elaborar Política - utilização de cartão corporativo e cartão pré-pago, contemplando critérios de concessão, responsabilidades, limites de utilização, tipos de despesas permitidas, prestação de contas, fluxo de aprovação e controles aplicáveis ao processo. | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | pausado | 2026-05-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.05 | 0
86aghm6gm | Verificar Uber Corporativo / Empresas | Financeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | pausado | 2026-06-30 | Definição ou decisão | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.3998 | 12 | Âncora (proposta) | Avaliar Uber corporativo: efeito mínimo.
86aghrgvx | Avaliar SLA de cada etapa do processo de GMO incluindo SLA para assinatura do contrato | GMO | Lizandra de Liz | em atraso | 2026-05-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86aghrgtv | Avaliar separação de contratos por serviços e materiais / locações e serviços, no Mega | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | em atraso | 2026-06-30 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
86aghvdeq | Definir regra de aprovação p/ exceções (Bruna) | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em atraso | 2026-07-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86aght77a | Definir regra para manter homologação de fornecedor válida (periodicamente) | GMO | Andressa Gazolla Gutmann | em atraso | 2026-08-31 | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
86aj81tw6 | Implementar Indicador - Lead time de Contratação de Serviços | GMO | Lizandra de Liz | em atraso | 2026-09-30 | Indicador | [8 empty] | 1.034 | -0.3
86aj81twh | Implementar Indicador - Tempo médio de aprovação de medição | GMO | Lizandra de Liz | em atraso | 2026-09-30 | Indicador | [8 empty] | 1.034 | -0.3
86akm8zdw | "Incluir a retenção técnica no POP de Contrato de Empreiteiros | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zdm | Avaliar possibilidade de alteração da plataforma de assinaturas para o Sign - Mega (Thiago) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | 2026-10-30 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zdq | Avaliar possibilidade de melhorias na comunicação via WhatsApp com empreiteiros | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8ze8 | Avaliar recebimento de documentos dos empreiteiros via WhatsApp, sob a luz do Compliance e LGPD | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zea | Avaliar se envolvidos no processos de "contratação de empreiteiros", tem WhatsApp corporativo | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zcd | Criar fluxo de auditoria de contrato vs serviço realizado | GMO | Alessandro Braz | em progresso | 2026-11-30 | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
86akm8zca | Criar fluxo de envio de contratos ao time de Segurança do Trabalho para conhecimento e plano de impedimento de acesso a obra em caso de divergências | GMO | Alessandro Braz | em progresso | 2026-11-30 | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
86akm8zbd | Criar lead time para tratativas de urgência e ampliar base de empreiteiros | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | 2026-11-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86aghvmvd | Criar reporte dos contratos de GMO para financeiro | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zdk | Definir alçada de assinaturas para contratação de mão de obra (Política de Contratos) | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | 2026-10-30 | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
86akm8zd0 | Definir fluxo de aprovação de contratos de empreiteiros | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | 2026-12-31 | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
86akm8zc1 | Definição de sistema padrão para tabela de preços, bem como, treinamento para os envolvidos, criar critérios de atualização | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | 2026-10-30 | Treinamento | [8 empty] | 1.034 | -0.2
86akm8zbq | Definição do lead time do momento da solicitação aprovada até a assinatura do contrato (alinhar com áreas envolvidas), e sua devida formalização | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zd7 | Elaborar IT - Parametrização Fiscal do Contrato de Empreiteiro(Grazi) | GMO | Grazielle de Oliveira, Paulo Tavares | em progresso | 2026-11-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zda | Elaborar POP - Parametrização Fiscal do Contrato de Empreiteiros (Grazi) | GMO | Grazielle de Oliveira, Paulo Tavares | em progresso | 2026-11-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8ze3 | Elaborar Regimento - Reunião Mensal de Médio Prazo | GMO | Hellen Venturoso | em progresso | 2026-10-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zbv | Estruturação do histograma e acompanhamento da produtividade da obra com controle de efetivo (deverá ser realizado no Planejamento Executivo) | GMO | Hellen Venturoso | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akam3zk | Implementar Indicador - Documentação regular | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | 2026-11-30 | Indicador | [8 empty] | 1.034 | -0.3
86akam4qm | Implementar Indicador - Início de serviço sem contrato | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | 2026-11-30 | Indicador | [8 empty] | 1.034 | -0.3
86akam2dc | Implementar Indicador - Saving | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | 2026-11-30 | Indicador | [8 empty] | 1.034 | -0.3
86aj81twe | Implementar Indicador - Taxa de fornecedores homologados | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | 2026-10-31 | Indicador | [8 empty] | 1.034 | -0.3
17tpepcddc7 | Implementar módulo de contratos de empreiteiros para contratos gerais | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | 2027-01-31 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
86aght78g | Implementar sistema de Due Diligence // Definir critérios de compliance (due diligence) para fornecedores // Avaliar Due Diligence para Fornecedores | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | em progresso | 2026-12-31 | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
86akm8zdz | Incluir informações de documentação parcial, completa, para contratação" | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zef | Incluir na política de alçadas regra de alçada dos contratos de GMO | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | 2026-10-30 | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
86akm8zct | Incluir processo de mapa de cotação no Mega | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | 2027-01-31 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
86aghvmuc | Incluir regras de medição / emissão de NFs / data de corte na medição | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu26 | Manutenção dos treinamentos conforme a demanda (Realizar treinamento inicial de aditivo de contrato) | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | 2026-12-31 | Treinamento | [8 empty] | 1.034 | -0.2
17tpepcpu1d | Padronização de solicitação de distrato pela Obra para o GMO e treinamento aos envolvidos | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | 2026-10-31 | Treinamento | [8 empty] | 1.034 | -0.2
86akm8zcg | Puxar alinhamento para redefinição das alçadas de aprovação | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | 2026-10-30 | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
86akm8zby | Realinhar/reforçar fluxo de comunicação (notificações verbais, escritas/extrajudiciais junto aos empreiteiros pela Obra, GMO e Jurídico | GMO | Andressa Gazolla Gutmann | em progresso | 2026-11-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zd2 | Validação do cadastro do agente do empreiteiro (regime tributário do empreiteiro) | GMO | Grazielle de Oliveira, Paulo Tavares | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8w6a | Acesso de funcionários na catraca via Mobus | GMO | Alessandro Braz | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
17tpepcpu04 | Ajustar datas em contrato com empreiteiros (5, 18 e 25) | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zcr | Analisar carteira de empreiteiros (Mega) | GMO | Lizandra de Liz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu03 | Atualizar POP de Due de Empreiteiros | GMO | Andressa Gazolla Gutmann, Edgard Machado Ferreira Junior | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu00 | Automatizar o download de contrato assinado no Clicksign | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu14 | Avaliar a possibilidade de automatizar o download do mapa de medição aprovado no Sharepoint | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu1u | Avaliar arquivamento do aditivo de contrato ou distrato de forma automatizada (Sharepoint / ClickUp) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu1h | Avaliar automatização de sinalização de contratos a vencer no Mega (MI) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu1g | Avaliar automação do distrato no Mega com a catraca (para obras novas) | GMO | Roberto Dias | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
17tpepcpu1w | Avaliar contrato com empreiteiros por tipo de serviço (atividades correlatas) | GMO | Fernando de Souza | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu2c | Avaliar criação de aplicativo para cadastro de empreiteiros de forma receptiva, ou, buscar no mercado solução similar (Verificar o aplicativo da Make It para possível ampliação) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu1c | Avaliar possibilidade de verificação da autenticidade de documentos via IA | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu2a | Avaliar recursos para permitir que GMO visite obras e serviços no processo de angariação e homologação | GMO | Lizandra de Liz | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
17tpepcpu1m | Bloquear aditivo de data e reajuste para as obras no Approvo | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
17tpepcpu0a | Caso o plano de adaptação dê certo, alterar a data em contrato para envio das medições no dia 18 de cada mês | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zba | Criar carteira de empreiteiros e plano de fidelização e plano de homologação | GMO | Lizandra de Liz | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
86akm8w63 | Criar controle de acesso com focal para acompanhamento e definição de plantão para da entrada/saída diariamente e inclusive nos finais de semana e feriados. Definição de gestão da catraca (controle de acesso) | GMO | Alessandro Braz | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
17tpepcpu27 | Criar de um filtro de tipo de serviço no G-Control para os fornecedores (empreiteiros e fornecedores em geral) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu06 | Criar plano de adaptação para nova regra de envio de medições | GMO | Fernando de Souza | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu01 | Criar processo de cadastro de fornecedores no Mega | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu18 | Criar rotina de gerar fluxo de previsão financeira de contrato de empreiteiros | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zbf | Criação de modelos de remunerações variáveis para empreiteiros | GMO | (sem responsável) | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zbz | Criação de plano de ação pelo Marketing, campanhas, benefícios, bem como, criar o entendimento da grande demanda que a Make It pode trazer (diferente de plano de fidelização) | GMO | Lizandra de Liz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu02 | Definir documentação mínima de cadastro de fornecedores | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu1e | Definição de fluxo de solicitações e informações, bem como, avaliar plataforma ou sistema para isso, para evitar o uso de e-mail | GMO | Lizandra de Liz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu29 | Desenvolver o G-Control de cadastro de fornecedores homologados para atender as demandas de GMO e Suprimentos | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
17tpepcptzw | Elaborar POP - Análise da Carteira de Empreiteiros | GMO | Lizandra de Liz | sem prazo definido |  | Documento normativo | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8ze6 | Elaborar POP - Critérios de análise de histograma | GMO | Lizandra de Liz | sem prazo definido |  | Documento normativo | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zde | Habilitar módulo de aditivo de contrato no Mega (novos serviços de mesmo tipo) Verificar com Mega | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu1k | Implantar aprovação do GMO no aditivo de data no Approvo | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zbm | Implementar rotina de avaliação da obra por parte do empreiteiro e verificação da experiência do empreiteiro com relação a obra | GMO | Lizandra de Liz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcptzx | Incluir no POP de aprovação de pedidos (Planejamento e Controle) aprovação de pedidos e solicitações | GMO | Hellen Venturoso | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.034 | 0.3
86akm8zbp | Monitoramento da saúde do empreiteiro (produtividade, quantidade de pessoas para o serviço, etc)" | GMO | Lizandra de Liz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86akm8zcn | Montar planejamento de histograma (Excel) | GMO | Lizandra de Liz | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
17tpepcpu1y | Realizar treinamento inicial de aditivo de contrato | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Treinamento | [8 empty] | 1.034 | -0.2
86akm8zdu | Validar valor do contrato = valor da contratação no Mega | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.034 | 0
86aghvmuw | Definir papéis e responsabilidades da gestão de Contratos no GMO (Bruna) | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | pausado |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.034 | 0
86aghpd4j | Definir Grupo de Trabalho (GT) responsabilidade e aplicabilidade planilha de unidades, áreas e vagas vinculadas (Mariane) | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | 2026-05-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.1 | 0
86agnyyd6 | Definição de indicadores Gadens para redução de cronograma | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | 2026-08-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.1 | 0
86aj7b7kv | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de relatório/Ata de passagem de fase | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | 2026-08-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.1 | 0
86aj7b9g5 | Elaborar Regimento - Reunião de passagem de fases (todas as fases) | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | 2026-08-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.1 | 0
86akbg0v4 | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (Anteprojeto) | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa, Mariane Cristine Machado Scandelari, Talita Knopf | em atraso | 2026-09-30 | Indicador | [8 empty] | 1.1 | -0.3
86akbfyzr | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (Estudo Preliminar) | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa, Mariane Cristine Machado Scandelari, Talita Knopf | em atraso | 2026-09-30 | Indicador | [8 empty] | 1.1 | -0.3
86akbg19u | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (Executivo) | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa, Mariane Cristine Machado Scandelari, Talita Knopf | em atraso | 2026-09-30 | Indicador | [8 empty] | 1.1 | -0.3
86akbg169 | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (Pré-Executivo) | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa, Mariane Cristine Machado Scandelari, Talita Knopf | em atraso | 2026-09-30 | Indicador | [8 empty] | 1.1 | -0.3
86aghpd1m | Incluir Reunião de Acompanhamento de Terrenos em EP | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | 2026-09-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.1 | 0
86ah40h0v | Alinhar prazo e organização / desenvolvimento de projeto de pré-due (Thiago Gadens) | Incorporação Gadens | Thiago Gadens | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.1 | 0
17tpepcpuv6 | Avaliar contratação de uma pessoa dedicada integralmente para esta demanda | Incorporação Gadens | Danielle Moraes | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.1 | 0
86agc5vxc | Avaliar a possibilidade de criar uma central de legalização | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | pausado | 2026-05-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.1 | 0
86agzkbe7 | Elaborar IT - Com todas as identificações visuais para Make It e Gadens (Para empreendimento) | Incorporação Make It | Andrei Souza Santos | em atraso | 2026-06-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.1 | 0
86aj7b7pf | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de Memoriais CEF | Incorporação Make It | Danielle Moraes | em atraso | 2026-09-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.1 | 0
86agb8595 | Realizar estudo sobre a estrutura de pastas (raiz) / TI deve definir o padrão de nomenclatura para salvamento nas pastas | Incorporação Make It | Edgard Machado Ferreira Junior | em atraso | 2026-04-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.1 | 0
86agc69ak | Definir reuniões de passagem de fase com participação da Incorporação, Engenharia (complementares e obras) desde EP até EX. (Make It) Implementar relatório de "passagem de fase" (rever nome) em todas as fases aplicáveis. Problema: Momentos / etapas de compatibilização de projetos não estão bem definidos e formalizados nos fluxos dos processos impactando em retrabalho na execução das obras (Make It) ' | Incorporação Make It | Marcela Schneider | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.1 | 0
86ajaadj3 | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de relatório/Ata de passagem de fase (Fase de AP) | Incorporação Make It | Talita Knopf | em progresso | 2026-12-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.1 | 0
86aj7b0uu | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de relatório/Ata de passagem de fase (Fase de EP) | Incorporação Make It | Talita Knopf | em progresso | 2026-12-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.1 | 0
86agc6y33 | Estudo para internalização de Projetos Arquitetônicos (Make It) Ampliar o portfolio de fornecedores (exceto arquitetura) | Incorporação Make It | Marcela Schneider | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.1 | 0
17tpepcgwrv | Incluir pré-planejamento no ClickUp da Incorporação | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.1 | 0
17tpepcgtap | Avaliar contratação de um especialista do ClickUp para realizar o treinamento | Incorporação Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Treinamento | [8 empty] | 1.1 | -0.2
17tpepcqf7n | Avaliar contratação de uma pessoa dedicada integralmente para esta demanda | Incorporação Make It | Danielle Moraes | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.1 | 0
17tpepcgtan | Criar ação de treinamento sobre utilização do ClickUp | Incorporação Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Treinamento | [8 empty] | 1.1 | -0.2
86agc5773 | Definir solução para absorção do volume administrativo na Incorporação (contratação ou automação) | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.1 | 0
86agb7nf0 | Emissão de Guias de Pagamento - G-Control ou outra ferramenta futura que possa aparecer | Incorporação Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.1 | 0
86agc71jx | Avaliar Padronização dos produtos (Make It). Problema: Falta de assertividade nos quantitativos devido a falta de informações e padronização. | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | pausado |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.1 | 0
86agc64qm | Avaliar a possibilidade de criar uma central de legalização | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | pausado | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.1 | 0
86agb97mq | Seleciona por Juntada os Comprovantes - Automatizar o back-up de juntada de documentos | Incorporação Make It | Alexandre Marchiori Cruz | pausado |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.1 | 0
86acmx0ez | Automatizar o envio de informações do novo projeto p/ todos líderes (ClickUp vs Mega Vs Viabil.) | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | 2025-12-31 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.067 | 0
86acmwz7c | Automação: Clipping com os portais imobiliários de informações p/ região (terrenos) | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | 2026-03-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.067 | 0
86acmxgff | Construir em PowerBI o painel de gestão de aprovações - Avaliar utilização do Approvo. | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | 2025-11-19 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.067 | 0
86acmkafc | Criar base de dados para geração de inteligência corporativa para avaliação de concorrência, diferenças por prefeitura, para produto novo ou cidade nova com automação de registro das informações de oportunidades de terreno | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | 2026-03-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.067 | 0
86acvyp72 | Disponibilizar manual corporativo | Novos Negócios | Bruna Oliveira Ribeiro | em atraso | 2025-11-28 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.067 | 0
86acmweg8 | Estruturar e aprovar Plano de Alçadas formal para aprovações de compras e contratações e disponibilizar em manual corporativo. (Falta de definição de plano de alçadas e autonomia.) | Novos Negócios | Bruna Oliveira Ribeiro | em atraso | 2025-12-03 | Controle | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | Não | 4.1 | 1.067 | 0.3 | 4.67 | 4 | 4 | Urgente | 4046.2997 | 1 | Âncora (proposta) | Sem alçada formal, vários fluxos decidem "conforme alçada" sem regra. Difícil de fazer (depende da diretoria).
86acmwat3 | Incluir 2ª reunião de avaliação da oportunidades de aquisição, comitê de aquisição de terreno (NN., JUR., ENG., COM., INC.). Definir função de cada membro neste comitê. | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | em atraso | 2025-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.067 | 0
86aeukbue | Incluir 3ª reunião de avaliação de projetos, protocolo/comitê de projeto para o terreno (NN., ENG., COM., INC.). | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | 2025-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.067 | 0
86acmwaua | Incluir 3ª reunião de avaliação de projetos, protocolo/comitê de projeto para o terreno (NN., ENG., COM., INC.). | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | em atraso | 2025-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.067 | 0
86acmx33z | Padronizar nomenclatura de comprovantes no SharePoint e automatizar integração com o Mega para lançamento e estratificação gerencial de pagamentos | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | 2026-05-31 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.067 | 0
86acmwf2n | Teste Viabil x Viabilidade Mega | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | 2025-12-15 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.067 | 0
86aeukbv3 | Validar documento com Diretoria (stakeholders). | Novos Negócios | (sem responsável) | em atraso | 2025-11-05 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.067 | 0
86ad1d9qy | Validar documento com Diretoria (stakeholders). | Novos Negócios | (sem responsável) | em atraso | 2025-11-05 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.067 | 0
86acvxch7 | Validar documento com Thiago Gadens | Novos Negócios | (sem responsável) | em atraso | 2025-10-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.067 | 0
86acmweve | Criar BI para Gadens | Novos Negócios | Eduardo Rosa | em progresso | 2026-10-31 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.067 | 0
86ajv7gnq | Elaborar POP - Metodologia de Precificação de Produto Gadens | Novos Negócios | Mônica Massaneiro | em progresso | 2026-11-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.067 | 0
86ajv7h6t | Elaborar POP - Metodologia de Precificação de Produto Make It | Novos Negócios | André Garcia Vilas Boas | em progresso | 2026-11-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.067 | 0
86acmwemz | Implantar programa de formação de líderes em gestão, além de temas relacionados a finanças, negociação e inovação. (Programa de Desenvolvimento de Líderes) | Novos Negócios | Valquiria Bortolin Xavier da Silva | em progresso | 2026-12-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.067 | 0
86ahdhy4g | Levantamento de contratos ativos do Grupo Gadens | Novos Negócios | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | 2026-10-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.067 | 0
86acw3r68 | Será realizado uma nova capacitação de todos os times para a criação e utilização dos Pedidos no sistema. | Novos Negócios | (sem responsável) | em progresso |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.067 | 0
86acmxhx0 | Abrir ST para contratação de serviços e pagamento durante a pré-due e due diligence no Mega. | Novos Negócios | Cleber Colin | sem prazo definido |  | Controle | [8 empty] | 1.067 | 0.3
86acmwezp | Automação das informações legais via Adobe e avaliação da informação para o Mega e ClickUp | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.067 | 0
86acmx2h4 | Avaliar possível automação dos processos de abertura dos centros de custo por obra quando for definido o CNPJ e se o clickup é a melhor plataforma para incluir no fluxo o Financeiro e Orçamento da Incorporação | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.067 | 0
86acmxhwv | Definir pedidos via sistema, exigindo formalização prévia e validação de compliance. (Pedido Livre x Pedido Técnico x Pedido Normal) | Novos Negócios | Cleber Colin | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.067 | 0
86adg6wjx | Foi realizado o mapeamento das pastas utilizadas junto a área. - Pendência: Em analise de nova estruturação de pastas e nomenclaturas. | Novos Negócios | (sem responsável) | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.067 | 0
86aew31gf | Implementar indicador: Custo com a Due Diligence – Dez/25 (a depender da implementação do orçamento gerencial no Mega/Alex) | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | pausado |  | Indicador | [8 empty] | 1.067 | -0.3
86adcfaum | Implementar indicador: Custo com a Due Diligence – Dez/25 (a depender da implementação do orçamento gerencial no Mega/Alex) | Novos Negócios | Eduardo Rosa | pausado |  | Indicador | [8 empty] | 1.067 | -0.3
86aew32y4 | Implementar indicador: Erro médio em simulações de viabilidade (projeção vs real) – Gadens Nov/25 // Make It Nov/25 | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | pausado |  | Indicador | [8 empty] | 1.067 | -0.3
86adcfjfc | Implementar indicador: Erro médio em simulações de viabilidade (projeção vs real) – Gadens Nov/25 // Make It Nov/25 | Novos Negócios | Eduardo Rosa | pausado |  | Indicador | [8 empty] | 1.067 | -0.3
86acmxh1v | Integrar/cadastrar Plano de Autonomia formal (já definido) no ERP. | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | pausado |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.067 | 0
86addjrtr | Definir quais dados e origem dos mesmos para ação posterior de TI | Sem processo definido | (sem responsável) | em atraso | 2025-12-05 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1 | 0
86ahfaxw1 | Avaliar disponibilidade da manutenção da tabela de preços no módulo ADO do Mega e respectivo treinamento | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | 2026-09-30 | Treinamento | [8 empty] | 1.05 | -0.2
86agetcvz | Criar avaliação de inspeção de qualidade para os solicitantes / usuários / responsáveis efetuarem (qualidade: formulário // envio para dentro do Mega: TI) - checklist de avaliação de fornecedor no lançamento da NF integrado no Mega. | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | 2026-04-30 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86agen80g | Definir e implementar modelo de gestão e controle de pedidos guarda-chuva no ERP MEGA, contemplando critérios de utilização, regras para baixa parcial, controle de consumo do pedido “mãe”, escopo permitido, valor máximo, prazo de vigência, responsabilidades, alçadas e mecanismos de acompanhamento operacional. | Suprimentos | Cleber Colin | em atraso | 2026-05-31 | Controle | [8 empty] | 1.05 | 0.3
86agetpf5 | Definir formulário de cadastro de materiais (FORMS OU MEGA) - e quais campos obrigatórios no formulário. | Suprimentos | Cleber Colin | em atraso | 2026-05-31 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86agetqqx | Elaborar Política - Política de compras e contratação de fornecedores, contemplando critérios de aquisição de materiais e serviços, regras de utilização entre pedido de compra e cartão corporativo, fluxo de compras emergenciais, homologação de fornecedores, alçadas, responsabilidades e controles aplicáveis ao processo. | Suprimentos | Cleber Colin | em atraso | 2026-05-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.05 | 0
86agetqtb | Elaborar Política - Revisar quais itens são aplicáveis ter contrato (gestão de riscos) / negociações em whatsapp / e-mail / Definir Política de Contratos | Suprimentos | Edgard Machado Ferreira Junior, Carlos Oliveira | em atraso | 2026-09-30 | Documento normativo | [8 empty] | 1.05 | 0
86aj7rq96 | Elaborar Política de Almoxarifado - Incluindo regras de inventário (periodicidade, ajustes, alçadas etc.) | Suprimentos | Cleber Colin | em atraso | 2026-07-31 | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | 2.55 | 1.05 | 0 | 2.68 | 2 | 2 | Normal | 2026.4996 | 9 | Âncora (proposta) | Política de almoxarifado e inventário: perda de material e acuracidade de estoque.
86ah4bx8y | Implementar indicador - Saving de Orçamento com a finalidade de medir a captura de valor obtida nas negociações.(baseado no custo orçado). | Suprimentos | Cleber Colin | em atraso | 2026-07-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ah4bx92 | Implementar indicador - Saving de Último preço praticado com a finalidade de medir a captura de valor obtida nas negociações.(baseado no custo referente ao último preço praticado). | Suprimentos | Cleber Colin | em atraso | 2026-07-31 | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86agem645 | Programa Visto Consciente | Suprimentos | Edgard Machado Ferreira Junior | em atraso | 2026-09-30 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86agety19 | Treinamento para utilização do conversor de unidade (no cadastro e no lançamento do item) | Suprimentos | Cleber Colin | em atraso | 2026-05-31 | Treinamento | [8 empty] | 1.05 | -0.2
86aget0gr | Ativar envio automático do pedido aprovado ao fornecedor | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | 2026-10-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86aj6wf2e | Automatizar indicadores de Suprimentos | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | 2026-11-30 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86aghmk4x | Avaliar a implementação do Portal de Fornecedores ou solução tecnológica equivalente para suportar os processos de cadastro, atualização cadastral e gestão documental de fornecedores. | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | 2027-01-31 | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86agety1h | Criar gatilhos / alertas para as solicitações de materiais no Mega (controle de estoque) | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | 2027-02-28 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86aghg2zx | Definir regra de um cadastro de fornecedor ser apenas conta de PJ p/ serv. de PJ | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | 2027-01-31 | Controle | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | Não | 3.05 | 1.05 | 0.3 | 3.5 | 3 | 3 | Alta | 3034.7996 | 6 | Âncora (proposta) | Regra de conta PJ para serviço PJ: evita pagar prestador em conta de terceiro.
86aget7yz | Elaborar Política - processo de cadastro e atualização cadastral de fornecedores, contemplando documentação obrigatória, critérios de validação, responsabilidades, periodicidade de atualização e controles aplicáveis. | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | 2027-01-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.05 | 0
86aget7yk | Elaborar Política - processo de homologação de fornecedores para as incorporadoras Gadens e Make It, contemplando critérios de avaliação, documentação obrigatória, níveis de homologação, responsabilidades, fluxo de aprovação, periodicidade de reavaliação, controles aplicáveis etc. | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | 2027-01-31 | Documento normativo | [8 empty] | 1.05 | 0
86agetqtf | Parametrizar Mega para suportar cláusulas a serem inseridas no pedido de compra – Pedido de compra precisa ser “assinado” pelo fornecedor e incluir minuta padrão no sistema | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | 2026-12-31 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86agety10 | Contrato de fornecimento não puxa os itens da solicitação de compras no Mega ou plataforma similar que possa aparecer | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86agen7z3 | Reavaliar tipos de composição BDI nas obras (x unidades) | Suprimentos | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86agetqt2 | Replanejamento de obra - criar alerta / Retroalimentação do Prevision | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86agerve7 | Treinamento para acesso informações de cronograma de compras | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido |  | Treinamento | [8 empty] | 1.05 | -0.2
86aghcck7 | Validação automática da duplicidade no cadastro de itens (Robô IA) | Suprimentos | Cleber Colin | sem prazo definido |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86agy1hhy | Automatizar processo de aprovação de ajustes de inventários no Approvo ou outro formato. | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | pausado | 2026-07-31 | Controle | [8 empty] | 1.05 | 0.3
86aget7yp | Avaliar por quanto tempo a homologação fica válida / Definir validade da homologação | Suprimentos | Cleber Colin | pausado | 2026-05-31 | Controle | [8 empty] | 1.05 | 0.3
86agerve1 | Avaliar possibilidade de disparar com fornecedor solicitação parcial do pedido guarda-chuva no Mega | Suprimentos | Cleber Colin | pausado |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86agetqrn | Elaborar POP - formato de cadastro de estoque mínimo - Definir critérios, responsáveis, se será por empreendimento | Suprimentos | Cleber Colin | pausado |  | Documento normativo | [8 empty] | 1.05 | 0
86aget0hp | Estudar reserva de estoque x solicitação de materiais | Suprimentos | Cleber Colin | pausado |  | Definição ou decisão | [8 empty] | 1.05 | 0
86agety12 | Implantação do módulo de qualificação de fornecedores (responsáveis: Cleber, Alessandro, Alexandre) | Suprimentos | Cleber Colin | pausado | 2026-05-31 | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86ah4bxa3 | Implementar indicador - Percentual de fornecedores com baixa performance, indicador que mede a proporção de fornecedores com não conformidade aberta na avaliação de desempenho | Suprimentos | Cleber Colin | pausado |  | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86ah4bx9a | Implementar indicador - Pontualidade do Fornecedor com a finalidade de medir o percentual de entregas que foram efetuadas no prazo acordado. | Suprimentos | Cleber Colin | pausado |  | Indicador | [8 empty] | 1.05 | -0.3
86agetcvx | Parametrizar sistema para gerar relatórios e indicadores de performance no que tange a avaliação de fornecedores (Por obra, fornecedor, período) | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | pausado |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86aget0j6 | Registro e Parametrização das informações de estoque mínimo, estoque de segurança etc. | Suprimentos | Cleber Colin | pausado |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0
86agem63t | Suprimentos volta a solicitação. Mega não puxa justificativa, gera retrabalho e perda de controle | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | pausado |  | Automação ou sistema | [8 empty] | 1.05 | 0