## Leia-me
Sugestão de prioridades: Urgente e Alta
Projeto Next · Processos · lista "Implantação de Melhorias (5W2H)" · lida em 27/10/2026 · todas as atividades, de todos os status · proposta para validação
O que é | A matriz de prioridades aplicada a todas as 979 atividades do ClickUp (398 abertas, 502 concluídas e 79 canceladas). Mostra quais ficariam em Urgente e em Alta. A prioridade que já estava no ClickUp NÃO foi usada.
Resultado | Urgente: 56 atividades (5.7% do total). Alta: 166 atividades (17.0% do total). Faixas de referência: Urgente 5% a 10% e Alta 15% a 25%. Veja a aba Resumo.
Como foi pontuado | Cada atividade recebe nota de 1 a 5 em cinco critérios: risco de fraude e erro (30%), impacto financeiro (20%), obra e entrega (20%), exigência legal/CEF/compliance (15%) e dependência (15%). A média é multiplicada pelo fator do processo (0,9 a 1,1) e somada ao ajuste da natureza (controle +0,3; indicador −0,3; treinamento −0,2). Esforço não entra na nota: só desempata.
Cortes e vetos | Urgente a partir de 3,9; Alta a partir de 3,3; Normal a partir de 2,5. Risco 5 sobe a atividade para, no mínimo, Alta. "Para obra ou repasse da CEF" sobe para Urgente. O corte de Urgente era 4,0 na proposta anterior; com ele ficavam 41 atividades (4,2%), abaixo da faixa mínima de 5%. Baixei para 3,9.
Quem pontuou | 515 atividades foram pontuadas por mim, uma a uma, a partir do nome, do processo, do status e do contexto que li do Projeto Next. As outras 464 usaram uma regra automática por palavras do nome, limitada a nota 3 em cada critério, e só aparecem nas listas se isso bastar para chegar lá (a coluna "Origem da nota" mostra qual foi).
Limites desta leitura | Li o NOME da atividade, não a descrição completa nem o histórico. As notas são PROPOSTA minha e devem ser contestadas pelo responsável e pelo gestor da área. Concluídas e canceladas entram para mostrar se a matriz concorda com o que a equipe fez; para decidir o que fazer agora, filtre Situação = Aberta. Atividades duplicadas entre Gadens e Make It recebem a mesma nota.
Atenção | Entre as abertas, Urgente + Alta ficam acima da trava de capacidade de 30% (veja a aba Resumo). Isso indica excesso de coisa importante para a equipe tocar ao mesmo tempo, e não necessariamente erro da escala.
Abas | Resumo: faixas, processos e responsáveis · Urgente e Alta: as listas sugeridas (abertas primeiro, concluídas e canceladas em cinza) · Todas: as atividades com a conta (fórmulas vivas) · Parametros: pesos, cortes, vetos e fatores editáveis.
Cores | Azul em fundo amarelo = pode editar. Fundo cinza = fórmula. Prioridade com as cores das bandeiras do ClickUp: vermelho Urgente, amarelo Alta, azul Normal, cinza Baixa.

## Resumo
Resumo: as faixas de prioridade
Tudo calculado a partir da aba Todas. As faixas (azul) são a proposta de referência.
Total de atividades | 979
Abertas hoje | 398
Concluídas | 502
Canceladas | 79
Categoria | Faixa mín. | Faixa máx. | Quantidade (total) | % do total | Situação no total | Abertas | % das abertas
4 · Urgente | 5% | 10% | 56 | 5.72% | dentro da faixa | 32 | 8.04%
3 · Alta | 15% | 25% | 166 | 16.96% | dentro da faixa | 108 | 27.14%
2 · Normal |  |  | 245 | 25.03% | — | 116 | 29.15%
1 · Baixa |  |  | 512 | 52.3% | — | 142 | 35.68%
Urgente + Alta |  | 30% | 222 | 22.68% | dentro da trava | 140 | 35.18%
Trava de capacidade nas abertas (Urgente + Alta ≤) |  | 30% |  |  | acima da trava |  | 35.18%
A faixa vale para o total (as concluídas mostram se a matriz concorda com o que a equipe já fez). A trava de capacidade vale para as abertas: é o que a equipe ainda precisa tocar.
Processo | Total | Abertas | Urgente (total) | Alta (total) | Urgente (abertas) | Alta (abertas)
Incorporação Make It | 66 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4
Incorporação Gadens | 54 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3
Engenharia | 271 | 74 | 11 | 30 | 8 | 21
Novos Negócios | 125 | 30 | 13 | 23 | 3 | 4
Suprimentos | 123 | 33 | 5 | 19 | 4 | 7
Financeiro | 92 | 39 | 5 | 17 | 2 | 11
GMO | 123 | 74 | 15 | 30 | 10 | 19
Comercial Make It | 55 | 53 | 1 | 20 | 1 | 20
Comercial Gadens | 69 | 66 | 3 | 19 | 3 | 19
Sem processo definido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 979 | 398 | 56 | 166 | 32 | 108
Urgentes abertas por responsável principal |  |  | Limite por pessoa: | 3
Responsável | Urgente (abertas) | Alta (abertas) | Total abertas | Situação
Bruna Oliveira Ribeiro | 8 | 5 | 18 | acima do limite
Alexandre Marchiori Cruz | 6 | 22 | 103 | acima do limite
Alessandro Braz | 5 | 4 | 14 | acima do limite
Cleber Colin | 3 | 2 | 19 | ok
Vanderlei Maturicio | 3 | 0 | 4 | ok
Cleverton Parnoff | 1 | 8 | 18 | ok
Edgard Machado Ferreira Junior | 1 | 8 | 21 | ok
Hellen Venturoso | 1 | 5 | 13 | ok
Mônica Massaneiro | 1 | 5 | 14 | ok
Lizandra de Liz | 1 | 4 | 24 | ok
Danielle Moraes | 1 | 2 | 5 | ok
Roberto Dias | 1 | 0 | 2 | ok
Lucas Lopes | 0 | 7 | 16 | ok
Paulo Tavares | 0 | 7 | 18 | ok
Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | 0 | 7 | 10 | ok
Andressa Gazolla Gutmann | 0 | 3 | 4 | ok
André Garcia Vilas Boas | 0 | 3 | 8 | ok
Grazielle de Oliveira | 0 | 3 | 3 | ok
Mariane Cristine Machado Scandelari | 0 | 3 | 13 | ok
Paula de Mattos Ribeiro | 0 | 3 | 5 | ok
Eraldo Portela | 0 | 2 | 6 | ok
Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | 0 | 2 | 6 | ok
Eduardo Rosa | 0 | 1 | 9 | ok
Fernando Okraska | 0 | 1 | 9 | ok
Marcela Schneider | 0 | 1 | 2 | ok

## Urgente
Sugestão: Urgente
Faixa sugerida de 5% a 10% do total. Total: 56 (32 abertas e 24 já concluídas ou canceladas). Fotografia do cálculo; para recalcular use a aba Todas.
# | Ordem geral | Atividade (link no ClickUp) | Processo | Responsável principal | Status no ClickUp | Situação | Natureza | Nota final | Cat. pela nota | Veto aplicado? | Risco | Fin. | Obra | Legal | Dep. | Esforço | Por que entrou aqui
1 | 2 | Estruturar e aprovar Plano de Alçadas formal para aprovações de compras e contratações e disponibilizar em manual corporativo. (Falta de definição de plano de alçadas e autonomia.) | Novos Negócios | Bruna Oliveira Ribeiro | em atraso | Aberta | Controle | 4.89 | 4 |  | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 5; dependência 5. é controle (+0,3).
2 | 3 | Definir alçada de assinaturas para contratação de mão de obra (Política de Contratos) | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Controle | 4.69 | 4 |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | risco de fraude/erro 5; dependência 5; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
3 | 5 | Definir fluxo de aprovação de contratos de empreiteiros | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Controle | 4.44 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; obra e entrega 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4. é controle (+0,3).
4 | 6 | Definir regra de perfis de acesso / Revisão dos acessos (colaboradores transferidos de empresa área, desligados etc.) | Financeiro | Roberto Dias | em atraso | Aberta | Controle | 4.4 | 4 |  | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4. é controle (+0,3).
5 | 8 | Implementar Indicador - Avanço físico versus avanço financeiro (medição) | Engenharia | Hellen Venturoso | pausado | Aberta | Controle | 4.37 | 4 |  | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; obra e entrega 4. é controle (+0,3).
6 | 9 | Elaborar Política - Política de compras e contratação de fornecedores, contemplando critérios de aquisição de materiais e serviços, regras de utilização entre pedido de compra e cartão corporativo, fluxo de compras emergenciais, homologação de fornecedores, alçadas, responsabilidades e controles aplicáveis ao processo. | Suprimentos | Cleber Colin | em atraso | Aberta | Documento normativo | 4.36 | 4 |  | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | impacto financeiro 5; dependência 5; risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4.
7 | 10 | Elaborar POP - Procedimento de interrupção de obra por motivos de segurança POP | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | Aberta | Documento normativo | 4.34 | 4 |  | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | obra e entrega 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
8 | 11 | Aplicar as penalidades contempladas em contrato com a empreiteira/construtora quando do não cumprimento dos itens apontados na vistoria (Andressa / Apoio Alessandro e Hellen)" | Engenharia | Edgard Machado Ferreira Junior | em atraso | Aberta | Controle | 4.31 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | risco de fraude/erro 4; obra e entrega 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
9 | 12 | Avaliar relatório de revisão de desembolso obra | Engenharia | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Controle | 4.31 | 4 |  | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
10 | 13 | Implementar módulo de contratos de empreiteiros para contratos gerais | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 4.29 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | dependência 5; risco de fraude/erro 4; obra e entrega 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
11 | 14 | Bloquear aditivo de data e reajuste para as obras no Approvo | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 4.23 | 4 |  | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
12 | 15 | Criar fluxo de auditoria de contrato vs serviço realizado | GMO | Alessandro Braz | em progresso | Aberta | Controle | 4.23 | 4 |  | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
13 | 17 | Definir regra de aprovação p/ exceções (Bruna) | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em atraso | Aberta | Controle | 4.18 | 4 |  | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
14 | 18 | Elaborar POP - Critérios e diretrizes de avaliação de riscos, medidas de contenção de danos e minimização de impacto | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | Aberta | Documento normativo | 4.17 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; obra e entrega 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
15 | 19 | Elaborar POP - Processo de Controladoria orçamentária (acompanhamento e atuação junto as áreas) | Engenharia | Vanderlei Maturicio | em progresso | Aberta | Documento normativo | 4.17 | 4 |  | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
16 | 22 | Definir pedidos via sistema, exigindo formalização prévia e validação de compliance. (Pedido Livre x Pedido Técnico x Pedido Normal) | Novos Negócios | Cleber Colin | sem prazo definido | Aberta | Controle | 4.14 | 4 |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4. é controle (+0,3).
17 | 24 | Incluir campos obrigatórios de preenchimento de dados bancários, data de vencimento e dados de pagamento Mega | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 4.08 | 4 |  | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 5. é controle (+0,3).
18 | 26 | Definição de alçada de aprovação das vendas | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | em progresso | Aberta | Controle | 4.06 | 4 |  | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | risco de fraude/erro 5; dependência 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
19 | 27 | Elaborar Política - Segurança do Trabalho (Direitos, deveres e penalidades) | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | Aberta | Documento normativo | 4.07 | 4 |  | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
20 | 28 | Implementar estruturação definida para o setor de Segurança do Trabalho (Área Rodando) | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 4.07 | 4 |  | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
21 | 37 | Definir regra de um cadastro de fornecedor ser apenas conta de PJ p/ serv. de PJ | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Controle | 4.03 | 4 |  | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
22 | 38 | Incluir na política de alçadas regra de alçada dos contratos de GMO | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Controle | 4.02 | 4 |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4. é controle (+0,3).
23 | 41 | Validar valor do contrato = valor da contratação no Mega | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 4.02 | 4 |  | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
24 | 44 | Elaborar Política - processo de homologação de fornecedores para as incorporadoras Gadens e Make It, contemplando critérios de avaliação, documentação obrigatória, níveis de homologação, responsabilidades, fluxo de aprovação, periodicidade de reavaliação, controles aplicáveis etc. | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.99 | 4 |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
25 | 45 | Integrar/cadastrar Plano de Autonomia formal (já definido) no ERP. | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | pausado | Aberta | Controle | 3.98 | 4 |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
26 | 46 | Implantar cálculo do valor do repasse ao terreneiro realizado sistemicamente (Gabriel Arantes) | Comercial Make It | Vanderlei Maturicio | em progresso | Aberta | Controle | 3.97 | 4 |  | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
27 | 48 | Incluir regras de medição / emissão de NFs / data de corte na medição | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3.93 | 4 |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
28 | 51 | Implantar aprovação do GMO no aditivo de data no Approvo | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.92 | 4 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
29 | 52 | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de Memoriais CEF | Incorporação Make It | Danielle Moraes | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3.91 | 4 |  | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | obra e entrega 5; exigência legal/CEF 4.
30 | 53 | Definir e implementar modelo de gestão e controle de pedidos guarda-chuva no ERP MEGA, contemplando critérios de utilização, regras para baixa parcial, controle de consumo do pedido “mãe”, escopo permitido, valor máximo, prazo de vigência, responsabilidades, alçadas e mecanismos de acompanhamento operacional. | Suprimentos | Cleber Colin | pausado | Aberta | Controle | 3.92 | 4 |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
31 | 55 | Implantar cálculo do valor do repasse ao terreneiro realizado sistemicamente (Gabriel Arantes) | Comercial Gadens | Vanderlei Maturicio | em progresso | Aberta | Controle | 3.91 | 4 |  | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
32 | 56 | Operacionalizar alçada de aprovação | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.91 | 4 |  | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
33 | 1 | Estruturar e aprovar Plano de Alçadas formal para aprovações de compras e contratações | Novos Negócios | (sem responsável) | concluído | Concluída | Controle | 4.89 | 4 |  | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 5; dependência 5. é controle (+0,3).
34 | 4 | Serviço iniciado pela Obra sem contrato assinado | GMO | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Controle | 4.59 | 4 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 5; obra e entrega 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
35 | 7 | Travas sistêmicas no input da nota fiscal no sistema / recebimento físico / fiscal (pedido, quantidade, preço, fornecedor etc.) | Suprimentos | Cleber Colin | concluído | Concluída | Controle | 4.4 | 4 |  | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4. é controle (+0,3).
36 | 16 | Aps (R$ +5 MM) em aberto - necessário conciliar (pagamento vencido, não realizado, cancelado, duplicado etc.). Não existe fluxo de conciliação para contas a pagar | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Controle | 4.24 | 4 |  | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 5; dependência 4. é controle (+0,3).
37 | 20 | Alinhar inclusão de etapa de aprovação fiscal da NF das medições no Approvo (Grazielle Oliveira) | Financeiro | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Controle | 4.13 | 4 |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
38 | 21 | Elaborar POP - Medições | GMO | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Documento normativo | 4.14 | 4 |  | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
39 | 23 | "Definir rotina entre obra e qualidade para verificação das medições antes dos lançamentos | Engenharia | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Controle | 4.09 | 4 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
40 | 25 | Elaborar Política - Liberação de pagamento por analista - Definir alçada de aprovação no banco e no Approvo | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | cancelado | Cancelada | Documento normativo | 4.1 | 4 |  | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 5; dependência 5.
41 | 29 | Definir estruturação do setor de segurança do trabalho (Alessandro) | Engenharia | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 4.07 | 4 |  | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
42 | 30 | Elaborar POP - Due Diligence Contábil | Novos Negócios | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Documento normativo | 4.05 | 4 |  | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
43 | 31 | Elaborar POP - Due Diligence Jurídica | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Documento normativo | 4.05 | 4 |  | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
44 | 32 | Elaborar POP - Formalização Contratual e Transição para Due Diligence | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Documento normativo | 4.05 | 4 |  | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
45 | 33 | Elaborar POP - Elaboração, Revisão e Negociação da Minuta Contratual | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Documento normativo | 4.05 | 4 |  | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
46 | 34 | Elaborar POP - Pós Aquisição de Terrenos | Novos Negócios | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 4.05 | 4 |  | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
47 | 35 | Elaborar POP - Realização da Aquisição do Terreno | Novos Negócios | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 4.05 | 4 |  | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
48 | 36 | Avaliar boas práticas para cada tipo de aquisição de terrenos: compra e venda, permuta física, financeira, mista, física c/ torna, aquisição de cotas da Ltda. | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 4.05 | 4 |  | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
49 | 39 | Travar Contrato livre no Mega (Alexandre) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 4.02 | 4 |  | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
50 | 40 | Padronizar solicitações de compras e contratações técnicas via Mega (Não há formalidade na solicitação de compras sem cotação) | Novos Negócios | Cleber Colin | cancelado | Cancelada | Controle | 4.03 | 4 |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
51 | 42 | Plano de ação junto a Obra em caso de não conformidades de Segurança do Trabalho | Engenharia | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Controle | 3.99 | 4 |  | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
52 | 43 | Trava dos parâmetros da edição da alíquota dos impostos retidos | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 3.97 | 4 |  | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | risco de fraude/erro 5; exigência legal/CEF 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
53 | 47 | Utilizar o orçamento gerencial para registrar e definir o custo de incorporação. (Falta de orçamento definido / alinhado para Novos Negócios e Incorporação) // Incluir em orçamento gerencial para área de Incorporação a contratação de Projetistas e definir alçadas de aprovação | Novos Negócios | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.95 | 4 |  | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
54 | 49 | Alinhar responsabilidade da averbação CVCO (Jurídico ou Incorporação) - Mariane | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.91 | 4 |  | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | obra e entrega 5; exigência legal/CEF 4.
55 | 50 | Elaborar, definir e Implantar política de contratação de mão de obra | GMO | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.93 | 4 |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
56 | 54 | Elaboração de memoriais CEF - Problema: Prazo por falta de priorização Solução: Comunicação para fortalecer importância, Treinamento e Utlização do ClickUp | Incorporação Make It | Danielle Moraes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.91 | 4 |  | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | obra e entrega 5; exigência legal/CEF 4.

## Alta
Sugestão: Alta
Faixa sugerida de 15% a 25% do total. Total: 166 (108 abertas e 58 já concluídas ou canceladas). Fotografia do cálculo; para recalcular use a aba Todas.
# | Ordem geral | Atividade (link no ClickUp) | Processo | Responsável principal | Status no ClickUp | Situação | Natureza | Nota final | Cat. pela nota | Veto aplicado? | Risco | Fin. | Obra | Legal | Dep. | Esforço | Por que entrou aqui
1 | 57 | Validar vínculo do adiantamento com Contas a Pagar do Pedido de Compra e no AR (tem que aparecer no Financeiro) | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.87 | 3 |  | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
2 | 58 | NFs de PJ não são lançadas no sistema - Ação: Definir regras contábeis e fiscais para o RH realizar o lançamento contábil das notas | Financeiro | Paulo Tavares | em atraso | Aberta | Controle | 3.87 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
3 | 59 | Elaborar POP - Processo de elaboração das viabilidades (Gadens e Make It | Engenharia | Eduardo Rosa | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3.85 | 3 |  | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | impacto financeiro 5; dependência 4.
4 | 60 | Padronização da EAP entre Orçamento e Planejamento (integração Prevision x Mega) | Engenharia | Hellen Venturoso | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3.85 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | dependência 5; obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
5 | 62 | Integração Prevision e Mega // Avaliar EAP de planejamento e orçamento na integração do Mega (Estudo de upload das views do Prevision para o Mega) com automatização da ponderação (pesos) na integração. Padronizar EAP entre orçamento e Planejamento | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3.85 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | dependência 5; obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
6 | 63 | Avaliar a possibilidade de criar uma central de legalização | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | pausado | Aberta | Definição ou decisão | 3.85 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | obra e entrega 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
7 | 64 | Avaliar a possibilidade de criar uma central de legalização | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | pausado | Aberta | Definição ou decisão | 3.85 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | obra e entrega 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
8 | 67 | Validação do cadastro do agente do empreiteiro (regime tributário do empreiteiro) | GMO | Grazielle de Oliveira | em progresso | Aberta | Controle | 3.82 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
9 | 68 | Criar fluxo de envio de contratos ao time de Segurança do Trabalho para conhecimento e plano de impedimento de acesso a obra em caso de divergências | GMO | Alessandro Braz | em progresso | Aberta | Controle | 3.82 | 3 |  | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
10 | 70 | Estabelecer controles para garantir o cumprimento da Política Comercial do Empreendimento | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas | pausado | Aberta | Controle | 3.82 | 3 |  | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
11 | 71 | Implementar sistema de Due Diligence // Definir critérios de compliance (due diligence) para fornecedores // Avaliar Due Diligence para Fornecedores | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Controle | 3.82 | 3 |  | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
12 | 72 | Criar fluxo de análise de consumo, considerando estoques, responsabilidade da baixa | Engenharia | Alessandro Braz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.79 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
13 | 73 | Padronização de solicitação de distrato pela Obra para o GMO e treinamento aos envolvidos | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3.77 | 3 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4; obra e entrega 4; exigência legal/CEF 4.
14 | 74 | Contrato de fornecimento não puxa os itens da solicitação de compras no Mega | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3.79 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
15 | 75 | Elaborar POP - Realização de Pagamentos Manuais | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.78 | 3 |  | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 5.
16 | 77 | Elaborar Política - Revisar quais itens são aplicáveis ter contrato (gestão de riscos) / negociações em whatsapp / e-mail / Definir Política de Contratos | Suprimentos | Edgard Machado Ferreira Junior | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3.78 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
17 | 78 | Elaborar Política - processo de cadastro e atualização cadastral de fornecedores, contemplando documentação obrigatória, critérios de validação, responsabilidades, periodicidade de atualização e controles aplicáveis. | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.78 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
18 | 79 | Habilitar módulo de aditivo de contrato no Mega (novos serviços de mesmo tipo) Verificar com Mega | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3.77 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
19 | 80 | Estabelecer controles para garantir o cumprimento da Política Comercial do Empreendimento | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | pausado | Aberta | Controle | 3.76 | 3 |  | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
20 | 82 | Avaliar contratação de uma pessoa dedicada integralmente para esta demanda | Incorporação Make It | Danielle Moraes | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3.74 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
21 | 83 | Avaliar contratação de uma pessoa dedicada integralmente para esta demanda | Incorporação Gadens | Danielle Moraes | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3.74 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
22 | 84 | Implementar Indicador - Início de serviço sem contrato | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Controle | 3.71 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
23 | 86 | Definir regras contábeis de distribuição de receitas e despesas em CNPJs diferentes | Comercial Make It | Paulo Tavares | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.72 | 3 |  | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
24 | 87 | Elaborar POP - Parametrização Fiscal do Contrato de Empreiteiros (Grazi) | GMO | Grazielle de Oliveira | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.72 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
25 | 88 | Elaborar IT - Parametrização Fiscal do Contrato de Empreiteiro(Grazi) | GMO | Grazielle de Oliveira | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.72 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
26 | 89 | Avaliar bloqueio de unidades permutadas dentro do Mega a partir do CV | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.71 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
27 | 90 | Elaborar POP - Procedimento Comercial do Empreendimento (Prazo, Condição de Pagamento, Riscos, modalidade e fonte de recurso, campanhas por empreendimento, etc.) | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.72 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | dependência 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
28 | 94 | Alinhar com Mega sobre integrações para realizar planejamento de compras | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.69 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
29 | 95 | Estruturar processo de rituais de gestão de obra (Helen) | Engenharia | Hellen Venturoso | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3.69 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
30 | 97 | Levantamento de contratos ativos do Grupo Gadens | Novos Negócios | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3.68 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
31 | 98 | Definir regra para manter homologação de fornecedor válida (periodicamente) | GMO | Andressa Gazolla Gutmann | em atraso | Aberta | Controle | 3.66 | 3 |  | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
32 | 100 | Contrato de fornecimento não puxa os itens da solicitação de compras no Mega ou plataforma similar que possa aparecer | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3.68 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
33 | 101 | Criar processo de cadastro de fornecedores no Mega | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3.67 | 3 |  | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | dependência 5; risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4.
34 | 102 | Definir regras contábeis de distribuição de receitas e despesas em CNPJs diferentes | Comercial Gadens | Paulo Tavares | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.66 | 3 |  | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
35 | 103 | Avaliar bloqueio de unidades permutadas dentro do Mega a partir do CV | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.66 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
36 | 104 | Puxar alinhamento para redefinição das alçadas de aprovação | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Controle | 3.66 | 3 |  | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
37 | 106 | Elaborar Política - Política Comercial do Empreendimento (Prazo, Condição de Pagamento, Riscos, modalidade e fonte de recurso, campanhas por empreendimento, etc.), depois, elaborar POP | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.66 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | dependência 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
38 | 107 | Elaborar POP - Critérios e diretrizes de vistoria interna (Copel, Sanepar e concessionarias) Finalização de Obra | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3.63 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | obra e entrega 4; exigência legal/CEF 4.
39 | 109 | Elaborar POP - Processo de Contas a Pagar | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.62 | 3 |  | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
40 | 111 | Incluir processo de mapa de cotação no Mega | GMO | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3.62 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
41 | 114 | "Incluir a retenção técnica no POP de Contrato de Empreiteiros | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.57 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
42 | 115 | Elaborar POP - Escrituras de Permutas | Comercial Make It | Andressa Gazolla Gutmann | sem prazo definido | Aberta | Documento normativo | 3.57 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
43 | 116 | Elaborar POP - Critérios de Conferência Financeira/Fiscal e tratativas de divergência e critérios de aprovação de AP | Financeiro | Paulo Tavares | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3.57 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
44 | 118 | Avaliar análise de crédito complementar na modalidade bancário | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | em progresso | Aberta | Controle | 3.56 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
45 | 119 | Avaliar análise de crédito complementar na modalidade associativo | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | em progresso | Aberta | Controle | 3.56 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
46 | 120 | Elaborar POP ou Política - Premissas Validação da Análise de Crédito Make It | Comercial Make It | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.57 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
47 | 121 | Avaliar análise de crédito interna para modalidade bancária | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | em progresso | Aberta | Controle | 3.56 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
48 | 123 | Definir qual tipo de contrato será feito quando for unidades permutadas fora do empreendimento | Comercial Make It | Edgard Machado Ferreira Junior | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.52 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
49 | 127 | Avaliar qual melhor modelo para permuta intercompany e garantir aplicação no sistema e incluir no fluxo | Comercial Make It | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3.52 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
50 | 128 | Definir regras de comercialização das unidades pelo permutante - Make It e Gadens | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.52 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
51 | 129 | Elaborar Regimento - Reunião de passagem de fases (todas as fases) | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3.52 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | obra e entrega 4; dependência 4.
52 | 130 | Elaborar POP - Processo de Reengenharia | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3.52 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
53 | 131 | Definir processo de contingência de orçamento pré-executivo (Make It) | Engenharia | Fernando Okraska | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3.52 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
54 | 135 | Definir reuniões de passagem de fase com participação da Incorporação, Engenharia (complementares e obras) desde EP até EX. (Make It) Implementar relatório de "passagem de fase" (rever nome) em todas as fases aplicáveis. Problema: Momentos / etapas de compatibilização de projetos não estão bem definidos e formalizados nos fluxos dos processos impactando em retrabalho na execução das obras (Make It) ' | Incorporação Make It | Marcela Schneider | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3.52 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | obra e entrega 4; dependência 4.
55 | 136 | Elaborar POP - Escrituras de Permutas | Comercial Gadens | Andressa Gazolla Gutmann | sem prazo definido | Aberta | Documento normativo | 3.51 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
56 | 137 | Consolidação do planejamento do histograma e materiais nas obras (Make It) | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.52 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
57 | 138 | Parametrização de fluxo de devolução de sinal no CV | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.51 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
58 | 139 | Incluir regras de comissionamento no CV para automatização | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.51 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
59 | 140 | Encerramento automático de contrato em caso de não pagamento de sinal | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.51 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
60 | 141 | Criar carteira de empreiteiros e plano de fidelização e plano de homologação | GMO | Lizandra de Liz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.52 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
61 | 142 | Criar controle de acesso com focal para acompanhamento e definição de plantão para da entrada/saída diariamente e inclusive nos finais de semana e feriados. Definição de gestão da catraca (controle de acesso) | GMO | Alessandro Braz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.51 | 3 |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
62 | 143 | Elaborar Política de Almoxarifado - Incluindo regras de inventário (periodicidade, ajustes, alçadas etc.) | Suprimentos | Cleber Colin | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3.52 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
63 | 146 | Avaliar análise de crédito complementar na modalidade bancário | Comercial Gadens | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | em progresso | Aberta | Controle | 3.5 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
64 | 147 | Avaliar análise de crédito complementar na modalidade associativo | Comercial Gadens | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | em progresso | Aberta | Controle | 3.5 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
65 | 148 | Elaborar POP ou Política - Premissas Validação da Análise de Crédito - Gadens | Comercial Gadens | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.51 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
66 | 149 | Incluir 3ª reunião de avaliação de projetos, protocolo/comitê de projeto para o terreno (NN., ENG., COM., INC.). | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3.47 | 3 |  | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | impacto financeiro 5.
67 | 150 | Incluir 3ª reunião de avaliação de projetos, protocolo/comitê de projeto para o terreno (NN., ENG., COM., INC.). | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3.47 | 3 |  | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | impacto financeiro 5.
68 | 151 | Incluir 2ª reunião de avaliação da oportunidades de aquisição, comitê de aquisição de terreno (NN., JUR., ENG., COM., INC.). Definir função de cada membro neste comitê. | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3.47 | 3 |  | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | impacto financeiro 5.
69 | 152 | Definir qual tipo de contrato será feito quando for unidades permutadas fora do empreendimento | Comercial Gadens | Edgard Machado Ferreira Junior | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.46 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
70 | 153 | Elaborar POP - Critérios e diretrizes de vistoria e revistoria de Qualidade - Finalização de Obra | Engenharia | Alessandro Braz | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3.47 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | obra e entrega 4.
71 | 154 | Elaborar POP - Processo de Adiantamento | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.47 | 3 |  | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4.
72 | 155 | Elaborar POP - Processo de Conciliação da Tesouraria | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.47 | 3 |  | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4.
73 | 156 | Elaborar POP - Processo de Remessa de Pagamento | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.47 | 3 |  | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4.
74 | 157 | Incluir revisão de contrato personalizado pós jurídico | Comercial Make It | Eraldo Portela | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.45 | 3 |  | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
75 | 158 | Criar trava no campo prorrogado para data anterior a data de lançamento | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Controle | 3.45 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
76 | 160 | Avaliar qual melhor modelo para permuta intercompany e garantir aplicação no sistema e incluir no fluxo | Comercial Gadens | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3.46 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
77 | 161 | Definir regras de comercialização das unidades pelo permutante - Make It e Gadens | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3.46 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
78 | 162 | Parametrizar Mega para suportar cláusulas a serem inseridas no pedido de compra – Pedido de compra precisa ser “assinado” pelo fornecedor e incluir minuta padrão no sistema | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3.47 | 3 |  | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
79 | 163 | Incluir regras de comissionamento no CV para automatização | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.45 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
80 | 164 | Parametrização de fluxo de devolução de sinal no CV | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.45 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
81 | 165 | Encerramento automático de contrato em caso de não pagamento de sinal | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.45 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
82 | 166 | Alinhar responsabilidade Comercial ou Novos Negócios sobre o bloqueio das unidades permutadas fora do terreno negociado | Comercial Make It | Mônica Massaneiro | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.41 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
83 | 167 | Incluir revisão de contrato personalizado pós jurídico | Comercial Gadens | Eraldo Portela | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.4 | 3 |  | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
84 | 185 | Elaborar POP - Critérios de Conferência Financeira/Fiscal no BPM | Financeiro | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
85 | 187 | Implementar módulo de controle de mútuos | Financeiro | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3.41 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
86 | 189 | Alinhar responsabilidade Comercial ou Novos Negócios sobre o bloqueio das unidades permutadas fora do terreno negociado | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.36 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
87 | 191 | Atualizar POP de Due de Empreiteiros | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.36 | 3 |  | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4.
88 | 192 | Definir critérios da venda direta | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.36 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
89 | 193 | Formalizar regras de fechamento mensal comercial | Comercial Make It | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.36 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
90 | 194 | Elaborar POP - Revisão de projeto e alinha junto ao orçamento – Alinhamento de critérios entre planejamento e orçamento | Engenharia | Hellen Venturoso | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.36 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
91 | 195 | Validação diária de quantitativos (revisão projeto e alinhamento junto ao orçamento (Helen) | Engenharia | Hellen Venturoso | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.36 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
92 | 196 | Avaliar trava no CV sobre comissão dos contratos vendidos por modalidade - Make It | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.35 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
93 | 197 | Estruturação do histograma e acompanhamento da produtividade da obra com controle de efetivo (deverá ser realizado no Planejamento Executivo) | GMO | Hellen Venturoso | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3.36 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
94 | 199 | Ajustar datas em contrato com empreiteiros (5, 18 e 25) | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3.31 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | impacto financeiro 4.
95 | 200 | Definir documentação mínima de cadastro de fornecedores | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3.31 | 3 |  | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
96 | 204 | Definir critérios da venda direta | Comercial Gadens | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.31 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
97 | 205 | Formalizar regras de fechamento mensal comercial | Comercial Gadens | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3.31 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
98 | 208 | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de Ficha de Especificação de Projetos | Engenharia | Lucas Lopes | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.31 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | obra e entrega 4.
99 | 209 | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de projeto de TAP | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3.31 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | obra e entrega 4.
100 | 210 | Elaborar POP - Padrão de Desenvolvimento de Projeto de Terraplanagem e Croqui de Contenções | Engenharia | Lucas Lopes | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3.31 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | obra e entrega 4.
101 | 212 | Envio do termo de vistoria para o cliente | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3.31 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | obra e entrega 4.
102 | 213 | Elaborar POP - Lista de escopo que não deveria ser alterada (ex. fundação, quadro, esquadrilha, vedação, posicionamento do esquadro) - Lucas Lopes + Talita e Nadi | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3.31 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | obra e entrega 4.
103 | 216 | Incluir protocolo de avaliação e assinatura de pastas no processo de entrega, avaliação de projetos, orçamento e planejamento executivo pelo Engenheiro Residente. (ENG., Obras e Projetos) e protocolo via ClickUp | Engenharia | Lucas Lopes | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3.31 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | obra e entrega 4.
104 | 217 | Avaliar trava no CV sobre comissão dos contratos vendidos por modalidade - Gadens | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3.3 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
105 | 219 | Analisar e implantar banco de dados de preços unitários em plataforma que atenda a demanda | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3.31 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | impacto financeiro 4; dependência 4.
106 | 220 | Avaliar a implementação do Portal de Fornecedores ou solução tecnológica equivalente para suportar os processos de cadastro, atualização cadastral e gestão documental de fornecedores. | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3.31 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | dependência 4.
107 | 221 | Implantação do módulo de qualificação de fornecedores (responsáveis: Cleber, Alessandro, Alexandre) | Suprimentos | Cleber Colin | pausado | Aberta | Automação ou sistema | 3.31 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | dependência 4.
108 | 222 | Emissão de Guias de Pagamento - G-Control ou outra ferramenta futura que possa aparecer | Incorporação Make It | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3.3 | 3 |  | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
109 | 61 | Revisar minutas contratuais em conjunto com a contabilidade e o jurídico, criando modelo único padronizado. (Falta de informações na minuta de contratos: definições contábeis) | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.84 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
110 | 65 | Definição do processo de recebimento de notas fiscais (com responsáveis, por empresas / áreas). Canal de Recebimento // Grupo de trabalho com Suprimentos, Financeiro, Incorporação Gadens, Incorporação Make It, TI e Jurídico | Suprimentos | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.83 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
111 | 66 | Implementar processo de controle de estoque (inventários, auditoria, acuracidade, indicadores), incluindo as respectivas políticas e elaborar POPs, conforme aplicabilidade. | Suprimentos | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.83 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
112 | 69 | Estruturação do GMO. | GMO | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.83 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | dependência 5; obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
113 | 76 | Criar minuta contratual para fornecimento de material | Suprimentos | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.78 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
114 | 81 | Definir data de corte p/ lançamento das medições | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.73 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
115 | 85 | Garantir controle do financeiro no processo de validação da documentação do empreiteiro - Erica | Financeiro | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Controle | 3.71 | 3 |  | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
116 | 91 | Verificar possibilidade de aprovar alteração de contrato dentro do Mega pela Diretoria | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 3.71 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
117 | 92 | Parametrizar workflow de aprovação de adiantamento e avaliar BPM adiantamento integrado com Mega por meio de solicitação/pedido. | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Controle | 3.71 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
118 | 93 | Avaliar se 'vale a pena' deixar o terreno no nome do terrenista | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.68 | 3 |  | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
119 | 96 | Estudar possibilidade de integração do planejamento de compras no Mega | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.69 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
120 | 99 | Avaliar alçada de aprovação de minutas (envolvendo diretorias) | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | cancelado | Cancelada | Controle | 3.66 | 3 |  | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4. é controle (+0,3).
121 | 105 | Incluir alçadas no BPM (GMO) | GMO | Lizandra de Liz | cancelado | Cancelada | Controle | 3.66 | 3 |  | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | risco de fraude/erro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
122 | 108 | Alinhamento c/ os envolvidos a respeito do cumprimento do Contrato (critérios de medição / pgtos) (Andressa) | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.62 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
123 | 110 | Solicitação de alteração contratual pela obra - Padronizar e definir fluxo | GMO | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.62 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
124 | 112 | Elaborar Política - PGTOs (prazo médio etc.), incluindo adiantamentos e reembolso. (Incluindo a Central de Notas) | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.62 | 3 |  | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
125 | 113 | Alinhar reunião para revisão da viabilidade antes de subir premissas para o sistema | Novos Negócios | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.57 | 3 |  | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4.
126 | 117 | Elaborar meio de formalização de tratativas com empreiteiras via e-mail (Ata de Não Conformidade) (Lucas de Antonio). | Engenharia | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Controle | 3.55 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
127 | 122 | Plano de ação junto a Obra em caso de não conformidades de Qualidade | Engenharia | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Controle | 3.55 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | nenhum critério com nota 4 ou 5. é controle (+0,3).
128 | 124 | Definir se o mapa de cotação e lançamento de notas ficarão com GMO ou Suprimentos | GMO | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.52 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
129 | 125 | Identif. a possib. das áreas que necessitam incluir Contrato no Mega s/ utilizar Contrato livre (Bruna) | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | cancelado | Cancelada | Controle | 3.51 | 3 |  | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
130 | 126 | Nas situações de somente um fornecedor prospectado, definir o fluxo de aprovação | GMO | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Controle | 3.51 | 3 |  | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
131 | 132 | Revisão das minutas contratuais de mão de obra / empreiteiros | GMO | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.52 | 3 |  | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
132 | 133 | Elaborar POP para conferência no recebimento físico (nº do pedido, itens, quantidade, qualidade etc.). Itens obrigatórios de validação relação de materiais que almoxarifado precisa de apoio | Suprimentos | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.52 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
133 | 134 | Elaborar POP - Análise das cotações / propostas | Suprimentos | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.52 | 3 |  | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4.
134 | 144 | Elaborar Política - Regras de inventário (periodicidade, ajustes, alçadas etc.) | Suprimentos | Cleber Colin | cancelado | Cancelada | Documento normativo | 3.52 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
135 | 145 | Treinar obra no marco de entrega de documentos finais CEF e demais marcos de entrega de documentação para que iniciem no momento adequado e evitem atraso. | Engenharia | Danielle Moraes | concluído | Concluída | Treinamento | 3.49 | 3 |  | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | obra e entrega 5; exigência legal/CEF 4. treinamento (-0,2).
136 | 159 | Verificar "trava" para opção de proposta sem menor preço (para o comprador) | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 3.45 | 3 |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
137 | 168 | Implementar Indicador - Cumprimento da conciliação diária bancária | Financeiro | Cleverton Parnoff | concluído | Concluída | Controle | 3.4 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
138 | 169 | Elaborar POP - Pré-Due Diligence – Gadens | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
139 | 170 | Elaborar POP - Estimativa de Due – Gadens | Novos Negócios | Fernando Okraska | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
140 | 171 | Elaborar POP - Elaboração do Orçamento Paramétrico para Viabilidade V0 | Novos Negócios | Fernando Okraska | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
141 | 172 | Elaborar POP - Pré-Due Jurídica | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
142 | 173 | Elaborar POP - Consolidação da Due Diligence e Decisão – Gadens | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
143 | 174 | Elaborar POP - Due Diligence Técnica Integrada – Gadens | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
144 | 175 | Elaborar POP - Abertura e Governança da Due Diligence – Gadens | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
145 | 176 | Elaborar POP - Consolidação da Due Diligence – Make It | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
146 | 177 | Elaborar POP - Due Diligence Técnica Integrada – Make It | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
147 | 178 | Elaborar POP - Abertura e Governança da Due Diligence – Make It | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
148 | 179 | Elaborar POP - Pré-Due Diligence – Make It | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
149 | 180 | Elaborar POP - Viabilidade Financeira V0 - Gadens e Make It | Novos Negócios | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
150 | 181 | Elaborar POP - Estudo Preliminar de Viabilidade Econômica V0 | Novos Negócios | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
151 | 182 | Elaborar POP - Elaboração do Estudo de Massa para Viabilidade V0 | Novos Negócios | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
152 | 183 | Elaborar POP - Análise de Aderência Estratégica da Oportunidade | Novos Negócios | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
153 | 184 | Elaborar POP - Definição das Diretrizes de Prospecção | Novos Negócios | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.41 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
154 | 186 | Implementar análise gerencial APs em aberto, conciliação bancária e contábil | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Controle | 3.4 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
155 | 188 | Definir área responsável pela gestão do cadastro de fornecedores | Suprimentos | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.36 | 3 |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | dependência 5; risco de fraude/erro 4.
156 | 190 | Avaliar momento de memoriais CEF no AP da Gadens | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.36 | 3 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | obra e entrega 4; exigência legal/CEF 4.
157 | 198 | Implantação do estoque de obra no Mega / Revisitar Mega para rodar o módulo de gestão de estoques | Suprimentos | Cleber Colin | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3.36 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | impacto financeiro 4; dependência 4.
158 | 201 | Estudar se a diretoria aceita a definição de parceiros padrão para compras emergenciais com pagamento via boleto | Suprimentos | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.31 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4.
159 | 202 | Verificar duplicidade - alerta CNPJ (pré cadastro) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 3.3 | 3 |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
160 | 203 | Bloquear cadastro de CNPJ já existente - Avaliar possibilidade | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 3.3 | 3 |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
161 | 206 | Elaborar POP- Processo de orçamento pré-executivo/Executivo | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.31 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
162 | 207 | Elaborar POP - Processo de Orçamento (Fase EP) | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.31 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | impacto financeiro 4.
163 | 211 | Implementar sistemática de acompanhamento pela área de qualidade durante a obra | Engenharia | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.31 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | obra e entrega 4.
164 | 214 | Definir sistemática de acompanhamento pela área de qualidade durante a obra.(Gadens. Na Make it já acontece) (Alessandro) | Engenharia | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3.31 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | obra e entrega 4.
165 | 215 | Elaborar POP - Regras para transferência de estoques entre obras | Suprimentos | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3.31 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | risco de fraude/erro 4.
166 | 218 | Revisão - importação do orçamento (perda de pacote) Problema: Falta de integração entre os sistemas Maxor e Mega Sugestão de melhoria: Integração Maxor x Mega | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3.31 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | impacto financeiro 4; dependência 4.

## Todas
Todas as atividades do ClickUp com a prioridade sugerida
Leitura do ClickUp em 27/10/2026 (todos os status). A prioridade que já estava no ClickUp não foi usada. Notas manuais e regra base são proposta minha; células amarelas podem ser editadas.
Ordem geral | ID | Atividade (link no ClickUp) | Processo | Responsável principal | Todos os responsáveis | Status no ClickUp | Situação | Natureza | Esforço (1–5) | Risco de fraude e erro | Impacto financeiro | Obra e entrega | Legal, CEF e compliance | Dependência | Para obra ou repasse CEF? | Origem da nota | Média ponderada | Fator do processo | Ajuste da natureza | Nota final | Cat. pela nota | Cat. final | Prioridade sugerida | Chave | Por que
1 | 86acvyn3f | Estruturar e aprovar Plano de Alçadas formal para aprovações de compras e contratações | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Controle | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | Não | Manual (proposta) | 4.3 | 1.067 | 0.3 | 4.89 | 4 | 4 | Urgente | 4048.5 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 5; dependência 5. é controle (+0,3).
2 | 86acmweg8 | Estruturar e aprovar Plano de Alçadas formal para aprovações de compras e contratações e disponibilizar em manual corporativo. (Falta de definição de plano de alçadas e autonomia.) | Novos Negócios | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em atraso | Aberta | Controle | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | Não | Manual (proposta) | 4.3 | 1.067 | 0.3 | 4.89 | 4 | 4 | Urgente | 4048.5 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 5; dependência 5. é controle (+0,3).
3 | 86akm8zdk | Definir alçada de assinaturas para contratação de mão de obra (Política de Contratos) | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Controle | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | Não | Manual (proposta) | 4.25 | 1.034 | 0.3 | 4.69 | 4 | 4 | Urgente | 4046.6 | risco de fraude/erro 5; dependência 5; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
4 | 86aghrguf | Serviço iniciado pela Obra sem contrato assinado | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Controle | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 4.15 | 1.034 | 0.3 | 4.59 | 4 | 4 | Urgente | 4045.6 | risco de fraude/erro 5; obra e entrega 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
5 | 86akm8zd0 | Definir fluxo de aprovação de contratos de empreiteiros | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 4 | 1.034 | 0.3 | 4.44 | 4 | 4 | Urgente | 4044.1 | risco de fraude/erro 4; obra e entrega 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4. é controle (+0,3).
6 | 86aghkwdz | Definir regra de perfis de acesso / Revisão dos acessos (colaboradores transferidos de empresa área, desligados etc.) | Financeiro | Roberto Dias | Roberto Dias | em atraso | Aberta | Controle | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.9 | 1.05 | 0.3 | 4.4 | 4 | 4 | Urgente | 4043.7 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4. é controle (+0,3).
7 | 86aget7z8 | Travas sistêmicas no input da nota fiscal no sistema / recebimento físico / fiscal (pedido, quantidade, preço, fornecedor etc.) | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Controle | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.9 | 1.05 | 0.3 | 4.4 | 4 | 4 | Urgente | 4043.5 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4. é controle (+0,3).
8 | 86aj81736 | Implementar Indicador - Avanço físico versus avanço financeiro (medição) | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | pausado | Aberta | Controle | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.75 | 1.084 | 0.3 | 4.37 | 4 | 4 | Urgente | 4043.4 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; obra e entrega 4. é controle (+0,3).
9 | 86agetqqx | Elaborar Política - Política de compras e contratação de fornecedores, contemplando critérios de aquisição de materiais e serviços, regras de utilização entre pedido de compra e cartão corporativo, fluxo de compras emergenciais, homologação de fornecedores, alçadas, responsabilidades e controles aplicáveis ao processo. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | em atraso | Aberta | Documento normativo | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | Não | Manual (proposta) | 4.15 | 1.05 | 0 | 4.36 | 4 | 4 | Urgente | 4043.2 | impacto financeiro 5; dependência 5; risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4.
10 | 86ahckp0b | Elaborar POP - Procedimento de interrupção de obra por motivos de segurança POP | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 4 | 1.084 | 0 | 4.34 | 4 | 4 | Urgente | 4043.1 | obra e entrega 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
11 | 86agjaf19 | Aplicar as penalidades contempladas em contrato com a empreiteira/construtora quando do não cumprimento dos itens apontados na vistoria (Andressa / Apoio Alessandro e Hellen)" | Engenharia | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | em atraso | Aberta | Controle | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3.7 | 1.084 | 0.3 | 4.31 | 4 | 4 | Urgente | 4042.9 | risco de fraude/erro 4; obra e entrega 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
12 | 86ahcknyj | Avaliar relatório de revisão de desembolso obra | Engenharia | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Controle | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.7 | 1.084 | 0.3 | 4.31 | 4 | 4 | Urgente | 4042.8 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
13 | 17tpepcddc7 | Implementar módulo de contratos de empreiteiros para contratos gerais | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Não | Manual (proposta) | 4.15 | 1.034 | 0 | 4.29 | 4 | 4 | Urgente | 4042.4 | dependência 5; risco de fraude/erro 4; obra e entrega 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
14 | 17tpepcpu1m | Bloquear aditivo de data e reajuste para as obras no Approvo | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.8 | 1.034 | 0.3 | 4.23 | 4 | 4 | Urgente | 4042 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
15 | 86akm8zcd | Criar fluxo de auditoria de contrato vs serviço realizado | GMO | Alessandro Braz | Alessandro Braz | em progresso | Aberta | Controle | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.8 | 1.034 | 0.3 | 4.23 | 4 | 4 | Urgente | 4042 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
16 | 86aghjy3t | Aps (R$ +5 MM) em aberto - necessário conciliar (pagamento vencido, não realizado, cancelado, duplicado etc.). Não existe fluxo de conciliação para contas a pagar | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Controle | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.75 | 1.05 | 0.3 | 4.24 | 4 | 4 | Urgente | 4042 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 5; dependência 4. é controle (+0,3).
17 | 86aghvdeq | Definir regra de aprovação p/ exceções (Bruna) | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em atraso | Aberta | Controle | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.75 | 1.034 | 0.3 | 4.18 | 4 | 4 | Urgente | 4041.6 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
18 | 86aj7bmyf | Elaborar POP - Critérios e diretrizes de avaliação de riscos, medidas de contenção de danos e minimização de impacto | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.85 | 1.084 | 0 | 4.17 | 4 | 4 | Urgente | 4041.4 | risco de fraude/erro 4; obra e entrega 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
19 | 86aj7c60y | Elaborar POP - Processo de Controladoria orçamentária (acompanhamento e atuação junto as áreas) | Engenharia | Vanderlei Maturicio | Vanderlei Maturicio | em progresso | Aberta | Documento normativo | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.85 | 1.084 | 0 | 4.17 | 4 | 4 | Urgente | 4041.3 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
20 | 86agpfvd9 | Alinhar inclusão de etapa de aprovação fiscal da NF das medições no Approvo (Grazielle Oliveira) | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Controle | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.65 | 1.05 | 0.3 | 4.13 | 4 | 4 | Urgente | 4041.1 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
21 | 86aghvde5 | Elaborar POP - Medições | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 4 | 1.034 | 0 | 4.14 | 4 | 4 | Urgente | 4041.1 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
22 | 86acmxhwv | Definir pedidos via sistema, exigindo formalização prévia e validação de compliance. (Pedido Livre x Pedido Técnico x Pedido Normal) | Novos Negócios | Cleber Colin | Cleber Colin | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.067 | 0.3 | 4.14 | 4 | 4 | Urgente | 4041.1 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4. é controle (+0,3).
23 | 86agdhgp1 | "Definir rotina entre obra e qualidade para verificação das medições antes dos lançamentos | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.5 | 1.084 | 0.3 | 4.09 | 4 | 4 | Urgente | 4040.7 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
24 | 86ahket8w | Incluir campos obrigatórios de preenchimento de dados bancários, data de vencimento e dados de pagamento Mega | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.05 | 0.3 | 4.08 | 4 | 4 | Urgente | 4040.6 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 5. é controle (+0,3).
25 | 86aghjy4b | Elaborar Política - Liberação de pagamento por analista - Definir alçada de aprovação no banco e no Approvo | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | cancelado | Cancelada | Documento normativo | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | Não | Manual (proposta) | 3.9 | 1.05 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | Urgente | 4040.6 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 5; dependência 5.
26 | 17tpepcdk0j | Definição de alçada de aprovação das vendas | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | em progresso | Aberta | Controle | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | Não | Manual (proposta) | 3.7 | 1.017 | 0.3 | 4.06 | 4 | 4 | Urgente | 4040.3 | risco de fraude/erro 5; dependência 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
27 | 86aj7bqh4 | Elaborar Política - Segurança do Trabalho (Direitos, deveres e penalidades) | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | em atraso | Aberta | Documento normativo | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.75 | 1.084 | 0 | 4.07 | 4 | 4 | Urgente | 4040.3 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
28 | 86ahrhbbm | Implementar estruturação definida para o setor de Segurança do Trabalho (Área Rodando) | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.75 | 1.084 | 0 | 4.07 | 4 | 4 | Urgente | 4040.3 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
29 | 86agja5mq | Definir estruturação do setor de segurança do trabalho (Alessandro) | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.75 | 1.084 | 0 | 4.07 | 4 | 4 | Urgente | 4040.3 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
30 | 86aj7nzvu | Elaborar POP - Due Diligence Contábil | Novos Negócios | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.8 | 1.067 | 0 | 4.05 | 4 | 4 | Urgente | 4040.2 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
31 | 86aj7nzvj | Elaborar POP - Due Diligence Jurídica | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.8 | 1.067 | 0 | 4.05 | 4 | 4 | Urgente | 4040.2 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
32 | 86aj7nzvg | Elaborar POP - Formalização Contratual e Transição para Due Diligence | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.8 | 1.067 | 0 | 4.05 | 4 | 4 | Urgente | 4040.2 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
33 | 86aj7nzvf | Elaborar POP - Elaboração, Revisão e Negociação da Minuta Contratual | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.8 | 1.067 | 0 | 4.05 | 4 | 4 | Urgente | 4040.2 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
34 | 86aj7nzuq | Elaborar POP - Pós Aquisição de Terrenos | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.8 | 1.067 | 0 | 4.05 | 4 | 4 | Urgente | 4040.2 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
35 | 86aj7nzum | Elaborar POP - Realização da Aquisição do Terreno | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.8 | 1.067 | 0 | 4.05 | 4 | 4 | Urgente | 4040.2 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
36 | 86acmxepj | Avaliar boas práticas para cada tipo de aquisição de terrenos: compra e venda, permuta física, financeira, mista, física c/ torna, aquisição de cotas da Ltda. | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.8 | 1.067 | 0 | 4.05 | 4 | 4 | Urgente | 4040.2 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
37 | 86aghg2zx | Definir regra de um cadastro de fornecedor ser apenas conta de PJ p/ serv. de PJ | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Controle | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.55 | 1.05 | 0.3 | 4.03 | 4 | 4 | Urgente | 4040.1 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
38 | 86akm8zef | Incluir na política de alçadas regra de alçada dos contratos de GMO | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Controle | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.034 | 0.3 | 4.02 | 4 | 4 | Urgente | 4040 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4. é controle (+0,3).
39 | 86aghvmva | Travar Contrato livre no Mega (Alexandre) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.034 | 0.3 | 4.02 | 4 | 4 | Urgente | 4040 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
40 | 86acmwekb | Padronizar solicitações de compras e contratações técnicas via Mega (Não há formalidade na solicitação de compras sem cotação) | Novos Negócios | Cleber Colin | Cleber Colin | cancelado | Cancelada | Controle | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.5 | 1.067 | 0.3 | 4.03 | 4 | 4 | Urgente | 4040 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
41 | 86akm8zdu | Validar valor do contrato = valor da contratação no Mega | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.034 | 0.3 | 4.02 | 4 | 4 | Urgente | 4039.9 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
42 | 86ajrpdpt | Plano de ação junto a Obra em caso de não conformidades de Segurança do Trabalho | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Controle | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.084 | 0.3 | 3.99 | 4 | 4 | Urgente | 4039.6 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
43 | 86aghuyu2 | Trava dos parâmetros da edição da alíquota dos impostos retidos | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3.55 | 1.034 | 0.3 | 3.97 | 4 | 4 | Urgente | 4039.5 | risco de fraude/erro 5; exigência legal/CEF 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
44 | 86aget7yk | Elaborar Política - processo de homologação de fornecedores para as incorporadoras Gadens e Make It, contemplando critérios de avaliação, documentação obrigatória, níveis de homologação, responsabilidades, fluxo de aprovação, periodicidade de reavaliação, controles aplicáveis etc. | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Documento normativo | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.8 | 1.05 | 0 | 3.99 | 4 | 4 | Urgente | 4039.5 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
45 | 86acmxh1v | Integrar/cadastrar Plano de Autonomia formal (já definido) no ERP. | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | pausado | Aberta | Controle | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.45 | 1.067 | 0.3 | 3.98 | 4 | 4 | Urgente | 4039.4 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
46 | 17tpepcprk3 | Implantar cálculo do valor do repasse ao terreneiro realizado sistemicamente (Gabriel Arantes) | Comercial Make It | Vanderlei Maturicio | Vanderlei Maturicio | em progresso | Aberta | Controle | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.55 | 1.034 | 0.3 | 3.97 | 4 | 4 | Urgente | 4039.2999 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
47 | 86acmx4dw | Utilizar o orçamento gerencial para registrar e definir o custo de incorporação. (Falta de orçamento definido / alinhado para Novos Negócios e Incorporação) // Incluir em orçamento gerencial para área de Incorporação a contratação de Projetistas e definir alçadas de aprovação | Novos Negócios | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.7 | 1.067 | 0 | 3.95 | 4 | 4 | Urgente | 4039.1999 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
48 | 86aghvmuc | Incluir regras de medição / emissão de NFs / data de corte na medição | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.8 | 1.034 | 0 | 3.93 | 4 | 4 | Urgente | 4038.9999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
49 | 86aghpd64 | Alinhar responsabilidade da averbação CVCO (Jurídico ou Incorporação) - Mariane | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.55 | 1.1 | 0 | 3.91 | 4 | 4 | Urgente | 4038.9999 | obra e entrega 5; exigência legal/CEF 4.
50 | 86aghrgth | Elaborar, definir e Implantar política de contratação de mão de obra | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Documento normativo | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.8 | 1.034 | 0 | 3.93 | 4 | 4 | Urgente | 4038.8999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
51 | 17tpepcpu1k | Implantar aprovação do GMO no aditivo de data no Approvo | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.5 | 1.034 | 0.3 | 3.92 | 4 | 4 | Urgente | 4038.8999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
52 | 86aj7b7pf | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de Memoriais CEF | Incorporação Make It | Danielle Moraes | Danielle Moraes | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | Sim | Manual (proposta) | 3.55 | 1.1 | 0 | 3.91 | 4 | 4 | Urgente | 4038.7999 | obra e entrega 5; exigência legal/CEF 4.
53 | 86agen80g | Definir e implementar modelo de gestão e controle de pedidos guarda-chuva no ERP MEGA, contemplando critérios de utilização, regras para baixa parcial, controle de consumo do pedido “mãe”, escopo permitido, valor máximo, prazo de vigência, responsabilidades, alçadas e mecanismos de acompanhamento operacional. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | pausado | Aberta | Controle | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.45 | 1.05 | 0.3 | 3.92 | 4 | 4 | Urgente | 4038.7999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
54 | 86agc8a2d | Elaboração de memoriais CEF - Problema: Prazo por falta de priorização Solução: Comunicação para fortalecer importância, Treinamento e Utlização do ClickUp | Incorporação Make It | Danielle Moraes | Danielle Moraes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | Sim | Manual (proposta) | 3.55 | 1.1 | 0 | 3.91 | 4 | 4 | Urgente | 4038.7999 | obra e entrega 5; exigência legal/CEF 4.
55 | 17tpepcpr2r | Implantar cálculo do valor do repasse ao terreneiro realizado sistemicamente (Gabriel Arantes) | Comercial Gadens | Vanderlei Maturicio | Vanderlei Maturicio | em progresso | Aberta | Controle | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.55 | 1.017 | 0.3 | 3.91 | 4 | 4 | Urgente | 4038.6999 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
56 | 17tpepcdaef | Operacionalizar alçada de aprovação | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.55 | 1.017 | 0.3 | 3.91 | 4 | 4 | Urgente | 4038.6999 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
57 | 86aghm6g1 | Validar vínculo do adiantamento com Contas a Pagar do Pedido de Compra e no AR (tem que aparecer no Financeiro) | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.05 | 0.3 | 3.87 | 3 | 3 | Alta | 3038.3999 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
58 | 86aghjy4w | NFs de PJ não são lançadas no sistema - Ação: Definir regras contábeis e fiscais para o RH realizar o lançamento contábil das notas | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em atraso | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.05 | 0.3 | 3.87 | 3 | 3 | Alta | 3038.3999 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
59 | 86aj7c618 | Elaborar POP - Processo de elaboração das viabilidades (Gadens e Make It | Engenharia | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | em atraso | Aberta | Documento normativo | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.55 | 1.084 | 0 | 3.85 | 3 | 3 | Alta | 3038.0999 | impacto financeiro 5; dependência 4.
60 | 86ah5hfzp | Padronização da EAP entre Orçamento e Planejamento (integração Prevision x Mega) | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Não | Manual (proposta) | 3.55 | 1.084 | 0 | 3.85 | 3 | 3 | Alta | 3038.0999 | dependência 5; obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
61 | 86acmxf6b | Revisar minutas contratuais em conjunto com a contabilidade e o jurídico, criando modelo único padronizado. (Falta de informações na minuta de contratos: definições contábeis) | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.067 | 0 | 3.84 | 3 | 3 | Alta | 3038.0999 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
62 | 86agcx0kv | Integração Prevision e Mega // Avaliar EAP de planejamento e orçamento na integração do Mega (Estudo de upload das views do Prevision para o Mega) com automatização da ponderação (pesos) na integração. Padronizar EAP entre orçamento e Planejamento | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Não | Manual (proposta) | 3.55 | 1.084 | 0 | 3.85 | 3 | 3 | Alta | 3037.9999 | dependência 5; obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
63 | 86agc64qm | Avaliar a possibilidade de criar uma central de legalização | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | pausado | Aberta | Definição ou decisão | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.5 | 1.1 | 0 | 3.85 | 3 | 3 | Alta | 3037.9999 | obra e entrega 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
64 | 86agc5vxc | Avaliar a possibilidade de criar uma central de legalização | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | pausado | Aberta | Definição ou decisão | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.5 | 1.1 | 0 | 3.85 | 3 | 3 | Alta | 3037.9999 | obra e entrega 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
65 | 86aghccqb | Definição do processo de recebimento de notas fiscais (com responsáveis, por empresas / áreas). Canal de Recebimento // Grupo de trabalho com Suprimentos, Financeiro, Incorporação Gadens, Incorporação Make It, TI e Jurídico | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.65 | 1.05 | 0 | 3.83 | 3 | 3 | Alta | 3037.8999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
66 | 86aget0j9 | Implementar processo de controle de estoque (inventários, auditoria, acuracidade, indicadores), incluindo as respectivas políticas e elaborar POPs, conforme aplicabilidade. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.65 | 1.05 | 0 | 3.83 | 3 | 3 | Alta | 3037.8999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
67 | 86akm8zd2 | Validação do cadastro do agente do empreiteiro (regime tributário do empreiteiro) | GMO | Grazielle de Oliveira | Grazielle de Oliveira, Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.034 | 0.3 | 3.82 | 3 | 3 | Alta | 3037.8999 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
68 | 86akm8zca | Criar fluxo de envio de contratos ao time de Segurança do Trabalho para conhecimento e plano de impedimento de acesso a obra em caso de divergências | GMO | Alessandro Braz | Alessandro Braz | em progresso | Aberta | Controle | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.034 | 0.3 | 3.82 | 3 | 3 | Alta | 3037.8999 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
69 | 86aghvddc | Estruturação do GMO. | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | Não | Manual (proposta) | 3.7 | 1.034 | 0 | 3.83 | 3 | 3 | Alta | 3037.7999 | dependência 5; obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
70 | 17tpepcgpg2 | Estabelecer controles para garantir o cumprimento da Política Comercial do Empreendimento | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas | André Garcia Vilas Boas | pausado | Aberta | Controle | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.034 | 0.3 | 3.82 | 3 | 3 | Alta | 3037.7999 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
71 | 86aght78g | Implementar sistema de Due Diligence // Definir critérios de compliance (due diligence) para fornecedores // Avaliar Due Diligence para Fornecedores | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | em progresso | Aberta | Controle | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.034 | 0.3 | 3.82 | 3 | 3 | Alta | 3037.6999 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
72 | 17tpepcmy8d | Criar fluxo de análise de consumo, considerando estoques, responsabilidade da baixa | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.5 | 1.084 | 0 | 3.79 | 3 | 3 | Alta | 3037.5999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
73 | 17tpepcpu1d | Padronização de solicitação de distrato pela Obra para o GMO e treinamento aos envolvidos | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.65 | 1.034 | 0 | 3.77 | 3 | 3 | Alta | 3037.4999 | risco de fraude/erro 4; obra e entrega 4; exigência legal/CEF 4.
74 | 17tpepcmy8e | Contrato de fornecimento não puxa os itens da solicitação de compras no Mega | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.5 | 1.084 | 0 | 3.79 | 3 | 3 | Alta | 3037.4999 | impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
75 | 86ahxbzgc | Elaborar POP - Realização de Pagamentos Manuais | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.05 | 0 | 3.78 | 3 | 3 | Alta | 3037.4999 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 5.
76 | 86agety0x | Criar minuta contratual para fornecimento de material | Suprimentos | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.05 | 0 | 3.78 | 3 | 3 | Alta | 3037.4999 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
77 | 86agetqtb | Elaborar Política - Revisar quais itens são aplicáveis ter contrato (gestão de riscos) / negociações em whatsapp / e-mail / Definir Política de Contratos | Suprimentos | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior, Carlos Oliveira | em atraso | Aberta | Documento normativo | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.05 | 0 | 3.78 | 3 | 3 | Alta | 3037.3999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
78 | 86aget7yz | Elaborar Política - processo de cadastro e atualização cadastral de fornecedores, contemplando documentação obrigatória, critérios de validação, responsabilidades, periodicidade de atualização e controles aplicáveis. | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Documento normativo | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.05 | 0 | 3.78 | 3 | 3 | Alta | 3037.3999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
79 | 86akm8zde | Habilitar módulo de aditivo de contrato no Mega (novos serviços de mesmo tipo) Verificar com Mega | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.65 | 1.034 | 0 | 3.77 | 3 | 3 | Alta | 3037.2999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
80 | 17tpepcgphr | Estabelecer controles para garantir o cumprimento da Política Comercial do Empreendimento | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | pausado | Aberta | Controle | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.017 | 0.3 | 3.76 | 3 | 3 | Alta | 3037.1999 | risco de fraude/erro 5; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
81 | 86aghg2z4 | Definir data de corte p/ lançamento das medições | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.55 | 1.05 | 0 | 3.73 | 3 | 3 | Alta | 3037.0999 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
82 | 17tpepcqf7n | Avaliar contratação de uma pessoa dedicada integralmente para esta demanda | Incorporação Make It | Danielle Moraes | Danielle Moraes | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.1 | 0 | 3.74 | 3 | 3 | Alta | 3036.8999 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
83 | 17tpepcpuv6 | Avaliar contratação de uma pessoa dedicada integralmente para esta demanda | Incorporação Gadens | Danielle Moraes | Danielle Moraes | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.1 | 0 | 3.74 | 3 | 3 | Alta | 3036.8999 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
84 | 86akam4qm | Implementar Indicador - Início de serviço sem contrato | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Controle | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3.3 | 1.034 | 0.3 | 3.71 | 3 | 3 | Alta | 3036.8999 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
85 | 86ahf81y6 | Garantir controle do financeiro no processo de validação da documentação do empreiteiro - Erica | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Controle | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.05 | 0.3 | 3.71 | 3 | 3 | Alta | 3036.8999 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
86 | 17tpepct4cj | Definir regras contábeis de distribuição de receitas e despesas em CNPJs diferentes | Comercial Make It | Paulo Tavares | Paulo Tavares, Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.034 | 0 | 3.72 | 3 | 3 | Alta | 3036.8999 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
87 | 86akm8zda | Elaborar POP - Parametrização Fiscal do Contrato de Empreiteiros (Grazi) | GMO | Grazielle de Oliveira | Grazielle de Oliveira, Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.034 | 0 | 3.72 | 3 | 3 | Alta | 3036.8999 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
88 | 86akm8zd7 | Elaborar IT - Parametrização Fiscal do Contrato de Empreiteiro(Grazi) | GMO | Grazielle de Oliveira | Grazielle de Oliveira, Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.034 | 0 | 3.72 | 3 | 3 | Alta | 3036.8999 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
89 | 17tpepcprk9 | Avaliar bloqueio de unidades permutadas dentro do Mega a partir do CV | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.3 | 1.034 | 0.3 | 3.71 | 3 | 3 | Alta | 3036.7999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
90 | 17tpepcgpg1 | Elaborar POP - Procedimento Comercial do Empreendimento (Prazo, Condição de Pagamento, Riscos, modalidade e fonte de recurso, campanhas por empreendimento, etc.) | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas | André Garcia Vilas Boas | em progresso | Aberta | Documento normativo | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.034 | 0 | 3.72 | 3 | 3 | Alta | 3036.7999 | dependência 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
91 | 86aght7az | Verificar possibilidade de aprovar alteração de contrato dentro do Mega pela Diretoria | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.3 | 1.034 | 0.3 | 3.71 | 3 | 3 | Alta | 3036.7999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
92 | 86aghkwe7 | Parametrizar workflow de aprovação de adiantamento e avaliar BPM adiantamento integrado com Mega por meio de solicitação/pedido. | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Controle | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.05 | 0.3 | 3.71 | 3 | 3 | Alta | 3036.7999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
93 | 86acmkafr | Avaliar se 'vale a pena' deixar o terreno no nome do terrenista | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3.45 | 1.067 | 0 | 3.68 | 3 | 3 | Alta | 3036.5999 | impacto financeiro 5; exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
94 | 17tpepcmy78 | Alinhar com Mega sobre integrações para realizar planejamento de compras | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.084 | 0 | 3.69 | 3 | 3 | Alta | 3036.5999 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
95 | 86ahckp0x | Estruturar processo de rituais de gestão de obra (Helen) | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.084 | 0 | 3.69 | 3 | 3 | Alta | 3036.5999 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
96 | 86agd8vu7 | Estudar possibilidade de integração do planejamento de compras no Mega | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.084 | 0 | 3.69 | 3 | 3 | Alta | 3036.5999 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
97 | 86ahdhy4g | Levantamento de contratos ativos do Grupo Gadens | Novos Negócios | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.45 | 1.067 | 0 | 3.68 | 3 | 3 | Alta | 3036.3999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
98 | 86aght77a | Definir regra para manter homologação de fornecedor válida (periodicamente) | GMO | Andressa Gazolla Gutmann | Andressa Gazolla Gutmann | em atraso | Aberta | Controle | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.034 | 0.3 | 3.66 | 3 | 3 | Alta | 3036.3999 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
99 | 86aghccq2 | Avaliar alçada de aprovação de minutas (envolvendo diretorias) | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | cancelado | Cancelada | Controle | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.05 | 0.3 | 3.66 | 3 | 3 | Alta | 3036.3999 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4. é controle (+0,3).
100 | 86agety10 | Contrato de fornecimento não puxa os itens da solicitação de compras no Mega ou plataforma similar que possa aparecer | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.5 | 1.05 | 0 | 3.68 | 3 | 3 | Alta | 3036.3999 | impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
101 | 17tpepcpu01 | Criar processo de cadastro de fornecedores no Mega | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | Não | Manual (proposta) | 3.55 | 1.034 | 0 | 3.67 | 3 | 3 | Alta | 3036.3999 | dependência 5; risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4.
102 | 17tpepct4ch | Definir regras contábeis de distribuição de receitas e despesas em CNPJs diferentes | Comercial Gadens | Paulo Tavares | Paulo Tavares, Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.017 | 0 | 3.66 | 3 | 3 | Alta | 3036.2999 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
103 | 17tpepcpr2y | Avaliar bloqueio de unidades permutadas dentro do Mega a partir do CV | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.3 | 1.017 | 0.3 | 3.66 | 3 | 3 | Alta | 3036.2999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
104 | 86akm8zcg | Puxar alinhamento para redefinição das alçadas de aprovação | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Controle | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.034 | 0.3 | 3.66 | 3 | 3 | Alta | 3036.2999 | risco de fraude/erro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
105 | 86aghrgy4 | Incluir alçadas no BPM (GMO) | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | cancelado | Cancelada | Controle | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.034 | 0.3 | 3.66 | 3 | 3 | Alta | 3036.2999 | risco de fraude/erro 4; dependência 4. é controle (+0,3).
106 | 17tpepcgphp | Elaborar Política - Política Comercial do Empreendimento (Prazo, Condição de Pagamento, Riscos, modalidade e fonte de recurso, campanhas por empreendimento, etc.), depois, elaborar POP | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | em progresso | Aberta | Documento normativo | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | Não | Manual (proposta) | 3.6 | 1.017 | 0 | 3.66 | 3 | 3 | Alta | 3036.1999 | dependência 5; risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
107 | 86aj7bx9d | Elaborar POP - Critérios e diretrizes de vistoria interna (Copel, Sanepar e concessionarias) Finalização de Obra | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.35 | 1.084 | 0 | 3.63 | 3 | 3 | Alta | 3035.9999 | obra e entrega 4; exigência legal/CEF 4.
108 | 86aghvdek | Alinhamento c/ os envolvidos a respeito do cumprimento do Contrato (critérios de medição / pgtos) (Andressa) | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.5 | 1.034 | 0 | 3.62 | 3 | 3 | Alta | 3035.9999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
109 | 86ahht4ef | Elaborar POP - Processo de Contas a Pagar | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.45 | 1.05 | 0 | 3.62 | 3 | 3 | Alta | 3035.8999 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
110 | 86aghv5gx | Solicitação de alteração contratual pela obra - Padronizar e definir fluxo | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.5 | 1.034 | 0 | 3.62 | 3 | 3 | Alta | 3035.8999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
111 | 86akm8zct | Incluir processo de mapa de cotação no Mega | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.5 | 1.034 | 0 | 3.62 | 3 | 3 | Alta | 3035.7999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
112 | 86aghgbzt | Elaborar Política - PGTOs (prazo médio etc.), incluindo adiantamentos e reembolso. (Incluindo a Central de Notas) | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Cleverton Parnoff | concluído | Concluída | Documento normativo | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.45 | 1.05 | 0 | 3.62 | 3 | 3 | Alta | 3035.7999 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4; dependência 4.
113 | 86ah42zgr | Alinhar reunião para revisão da viabilidade antes de subir premissas para o sistema | Novos Negócios | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.35 | 1.067 | 0 | 3.57 | 3 | 3 | Alta | 3035.5999 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4.
114 | 86akm8zdw | "Incluir a retenção técnica no POP de Contrato de Empreiteiros | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Documento normativo | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.45 | 1.034 | 0 | 3.57 | 3 | 3 | Alta | 3035.4999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
115 | 17tpepct4cm | Elaborar POP - Escrituras de Permutas | Comercial Make It | Andressa Gazolla Gutmann | Andressa Gazolla Gutmann | sem prazo definido | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.45 | 1.034 | 0 | 3.57 | 3 | 3 | Alta | 3035.3999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
116 | 86ahhrzff | Elaborar POP - Critérios de Conferência Financeira/Fiscal e tratativas de divergência e critérios de aprovação de AP | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.05 | 0 | 3.57 | 3 | 3 | Alta | 3035.3999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
117 | 86ahckp17 | Elaborar meio de formalização de tratativas com empreiteiras via e-mail (Ata de Não Conformidade) (Lucas de Antonio). | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza, andressa.ferreira@makeitconstrutora.com.br | concluído | Concluída | Controle | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3 | 1.084 | 0.3 | 3.55 | 3 | 3 | Alta | 3035.2999 | exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
118 | 17tpepcgqwv | Avaliar análise de crédito complementar na modalidade bancário | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.034 | 0.3 | 3.56 | 3 | 3 | Alta | 3035.2999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
119 | 17tpepcgqpc | Avaliar análise de crédito complementar na modalidade associativo | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.034 | 0.3 | 3.56 | 3 | 3 | Alta | 3035.2999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
120 | 17tpepcent3 | Elaborar POP ou Política - Premissas Validação da Análise de Crédito Make It | Comercial Make It | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.45 | 1.034 | 0 | 3.57 | 3 | 3 | Alta | 3035.2999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
121 | 17tpepcdam8 | Avaliar análise de crédito interna para modalidade bancária | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.034 | 0.3 | 3.56 | 3 | 3 | Alta | 3035.2999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
122 | 86ajrpcp6 | Plano de ação junto a Obra em caso de não conformidades de Qualidade | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Controle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3 | 1.084 | 0.3 | 3.55 | 3 | 3 | Alta | 3035.1999 | nenhum critério com nota 4 ou 5. é controle (+0,3).
123 | 17tpepct4ca | Definir qual tipo de contrato será feito quando for unidades permutadas fora do empreendimento | Comercial Make It | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.034 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.9999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
124 | 86aghrgwq | Definir se o mapa de cotação e lançamento de notas ficarão com GMO ou Suprimentos | GMO | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.034 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.9999 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
125 | 86aghvmv4 | Identif. a possib. das áreas que necessitam incluir Contrato no Mega s/ utilizar Contrato livre (Bruna) | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | cancelado | Cancelada | Controle | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.034 | 0.3 | 3.51 | 3 | 3 | Alta | 3034.8999 | risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
126 | 86aght7a0 | Nas situações de somente um fornecedor prospectado, definir o fluxo de aprovação | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.034 | 0.3 | 3.51 | 3 | 3 | Alta | 3034.8999 | risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
127 | 17tpepcprk6 | Avaliar qual melhor modelo para permuta intercompany e garantir aplicação no sistema e incluir no fluxo | Comercial Make It | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.034 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.8999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
128 | 17tpepcprjy | Definir regras de comercialização das unidades pelo permutante - Make It e Gadens | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas | André Garcia Vilas Boas | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.034 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.8999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
129 | 86aj7b9g5 | Elaborar Regimento - Reunião de passagem de fases (todas as fases) | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.1 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.8999 | obra e entrega 4; dependência 4.
130 | 86aj0bje9 | Elaborar POP - Processo de Reengenharia | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.084 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.8999 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
131 | 86ah20vy7 | Definir processo de contingência de orçamento pré-executivo (Make It) | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.084 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.8999 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
132 | 86aghv5gn | Revisão das minutas contratuais de mão de obra / empreiteiros | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.034 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.8999 | exigência legal/CEF 5; risco de fraude/erro 4.
133 | 86aghccqj | Elaborar POP para conferência no recebimento físico (nº do pedido, itens, quantidade, qualidade etc.). Itens obrigatórios de validação relação de materiais que almoxarifado precisa de apoio | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.35 | 1.05 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.8999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
134 | 86aghccnf | Elaborar POP - Análise das cotações / propostas | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.35 | 1.05 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.8999 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4.
135 | 86agc69ak | Definir reuniões de passagem de fase com participação da Incorporação, Engenharia (complementares e obras) desde EP até EX. (Make It) Implementar relatório de "passagem de fase" (rever nome) em todas as fases aplicáveis. Problema: Momentos / etapas de compatibilização de projetos não estão bem definidos e formalizados nos fluxos dos processos impactando em retrabalho na execução das obras (Make It) ' | Incorporação Make It | Marcela Schneider | Marcela Schneider | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.1 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.8999 | obra e entrega 4; dependência 4.
136 | 17tpepct4ck | Elaborar POP - Escrituras de Permutas | Comercial Gadens | Andressa Gazolla Gutmann | Andressa Gazolla Gutmann | sem prazo definido | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.45 | 1.017 | 0 | 3.51 | 3 | 3 | Alta | 3034.7999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
137 | 17tpepcmy8c | Consolidação do planejamento do histograma e materiais nas obras (Make It) | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.084 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.7999 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
138 | 17tpepcgkkw | Parametrização de fluxo de devolução de sinal no CV | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.034 | 0.3 | 3.51 | 3 | 3 | Alta | 3034.7999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
139 | 17tpepcghcd | Incluir regras de comissionamento no CV para automatização | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.034 | 0.3 | 3.51 | 3 | 3 | Alta | 3034.7999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
140 | 17tpepcenrt | Encerramento automático de contrato em caso de não pagamento de sinal | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.034 | 0.3 | 3.51 | 3 | 3 | Alta | 3034.7999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
141 | 86akm8zba | Criar carteira de empreiteiros e plano de fidelização e plano de homologação | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.034 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.7999 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
142 | 86akm8w63 | Criar controle de acesso com focal para acompanhamento e definição de plantão para da entrada/saída diariamente e inclusive nos finais de semana e feriados. Definição de gestão da catraca (controle de acesso) | GMO | Alessandro Braz | Alessandro Braz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.034 | 0.3 | 3.51 | 3 | 3 | Alta | 3034.7999 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
143 | 86aj7rq96 | Elaborar Política de Almoxarifado - Incluindo regras de inventário (periodicidade, ajustes, alçadas etc.) | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | em atraso | Aberta | Documento normativo | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.35 | 1.05 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.7999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
144 | 86aget0jj | Elaborar Política - Regras de inventário (periodicidade, ajustes, alçadas etc.) | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | cancelado | Cancelada | Documento normativo | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.35 | 1.05 | 0 | 3.52 | 3 | 3 | Alta | 3034.7999 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
145 | 86agjaf27 | Treinar obra no marco de entrega de documentos finais CEF e demais marcos de entrega de documentação para que iniciem no momento adequado e evitem atraso. | Engenharia | Danielle Moraes | Danielle Moraes | concluído | Concluída | Treinamento | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.084 | -0.2 | 3.49 | 3 | 3 | Alta | 3034.6999 | obra e entrega 5; exigência legal/CEF 4. treinamento (-0,2).
146 | 17tpepcgqnn | Avaliar análise de crédito complementar na modalidade bancário | Comercial Gadens | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.017 | 0.3 | 3.5 | 3 | 3 | Alta | 3034.6998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
147 | 17tpepcgqnk | Avaliar análise de crédito complementar na modalidade associativo | Comercial Gadens | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.017 | 0.3 | 3.5 | 3 | 3 | Alta | 3034.6998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
148 | 17tpepcdama | Elaborar POP ou Política - Premissas Validação da Análise de Crédito - Gadens | Comercial Gadens | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.45 | 1.017 | 0 | 3.51 | 3 | 3 | Alta | 3034.6998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
149 | 86aeukbue | Incluir 3ª reunião de avaliação de projetos, protocolo/comitê de projeto para o terreno (NN., ENG., COM., INC.). | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.067 | 0 | 3.47 | 3 | 3 | Alta | 3034.4998 | impacto financeiro 5.
150 | 86acmwaua | Incluir 3ª reunião de avaliação de projetos, protocolo/comitê de projeto para o terreno (NN., ENG., COM., INC.). | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.067 | 0 | 3.47 | 3 | 3 | Alta | 3034.4998 | impacto financeiro 5.
151 | 86acmwat3 | Incluir 2ª reunião de avaliação da oportunidades de aquisição, comitê de aquisição de terreno (NN., JUR., ENG., COM., INC.). Definir função de cada membro neste comitê. | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.067 | 0 | 3.47 | 3 | 3 | Alta | 3034.4998 | impacto financeiro 5.
152 | 17tpepct4c8 | Definir qual tipo de contrato será feito quando for unidades permutadas fora do empreendimento | Comercial Gadens | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.017 | 0 | 3.46 | 3 | 3 | Alta | 3034.3998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
153 | 86aj7bx9m | Elaborar POP - Critérios e diretrizes de vistoria e revistoria de Qualidade - Finalização de Obra | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.084 | 0 | 3.47 | 3 | 3 | Alta | 3034.3998 | obra e entrega 4.
154 | 86ahxbyqh | Elaborar POP - Processo de Adiantamento | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.3 | 1.05 | 0 | 3.47 | 3 | 3 | Alta | 3034.3998 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4.
155 | 86ahxby7r | Elaborar POP - Processo de Conciliação da Tesouraria | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.3 | 1.05 | 0 | 3.47 | 3 | 3 | Alta | 3034.3998 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4.
156 | 86ahhve2r | Elaborar POP - Processo de Remessa de Pagamento | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.3 | 1.05 | 0 | 3.47 | 3 | 3 | Alta | 3034.3998 | impacto financeiro 5; risco de fraude/erro 4.
157 | 17tpepcggwd | Incluir revisão de contrato personalizado pós jurídico | Comercial Make It | Eraldo Portela | Eraldo Portela | sem prazo definido | Aberta | Controle | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.034 | 0.3 | 3.45 | 3 | 3 | Alta | 3034.2998 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
158 | 86aghmk4j | Criar trava no campo prorrogado para data anterior a data de lançamento | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Controle | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3 | 1.05 | 0.3 | 3.45 | 3 | 3 | Alta | 3034.2998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
159 | 86agervem | Verificar "trava" para opção de proposta sem menor preço (para o comprador) | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3 | 1.05 | 0.3 | 3.45 | 3 | 3 | Alta | 3034.2998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
160 | 17tpepcpr2u | Avaliar qual melhor modelo para permuta intercompany e garantir aplicação no sistema e incluir no fluxo | Comercial Gadens | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.017 | 0 | 3.46 | 3 | 3 | Alta | 3034.2998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
161 | 17tpepcpr2m | Definir regras de comercialização das unidades pelo permutante - Make It e Gadens | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.4 | 1.017 | 0 | 3.46 | 3 | 3 | Alta | 3034.2998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
162 | 86agetqtf | Parametrizar Mega para suportar cláusulas a serem inseridas no pedido de compra – Pedido de compra precisa ser “assinado” pelo fornecedor e incluir minuta padrão no sistema | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.3 | 1.05 | 0 | 3.47 | 3 | 3 | Alta | 3034.2998 | impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
163 | 17tpepcgkmf | Incluir regras de comissionamento no CV para automatização | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.017 | 0.3 | 3.45 | 3 | 3 | Alta | 3034.1998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
164 | 17tpepcghcf | Parametrização de fluxo de devolução de sinal no CV | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.017 | 0.3 | 3.45 | 3 | 3 | Alta | 3034.1998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
165 | 17tpepcdm30 | Encerramento automático de contrato em caso de não pagamento de sinal | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.017 | 0.3 | 3.45 | 3 | 3 | Alta | 3034.1998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
166 | 17tpepct4c7 | Alinhar responsabilidade Comercial ou Novos Negócios sobre o bloqueio das unidades permutadas fora do terreno negociado | Comercial Make It | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.3 | 1.034 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.8998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
167 | 17tpepcggu2 | Incluir revisão de contrato personalizado pós jurídico | Comercial Gadens | Eraldo Portela | Eraldo Portela | sem prazo definido | Aberta | Controle | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.017 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
168 | 86ahxbj49 | Implementar Indicador - Cumprimento da conciliação diária bancária | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | concluído | Concluída | Controle | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.05 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
169 | 86aj7qbvg | Elaborar POP - Pré-Due Diligence – Gadens | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
170 | 86aj7nzvq | Elaborar POP - Estimativa de Due – Gadens | Novos Negócios | Fernando Okraska | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
171 | 86aj7nzvm | Elaborar POP - Elaboração do Orçamento Paramétrico para Viabilidade V0 | Novos Negócios | Fernando Okraska | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
172 | 86aj7nzvb | Elaborar POP - Pré-Due Jurídica | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
173 | 86aj7nzv8 | Elaborar POP - Consolidação da Due Diligence e Decisão – Gadens | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
174 | 86aj7nzv4 | Elaborar POP - Due Diligence Técnica Integrada – Gadens | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
175 | 86aj7nzv1 | Elaborar POP - Abertura e Governança da Due Diligence – Gadens | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
176 | 86aj7nzv0 | Elaborar POP - Consolidação da Due Diligence – Make It | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
177 | 86aj7nzux | Elaborar POP - Due Diligence Técnica Integrada – Make It | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
178 | 86aj7nzuw | Elaborar POP - Abertura e Governança da Due Diligence – Make It | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
179 | 86aj7nzut | Elaborar POP - Pré-Due Diligence – Make It | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
180 | 86aj7nzub | Elaborar POP - Viabilidade Financeira V0 - Gadens e Make It | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
181 | 86aj7nzu6 | Elaborar POP - Estudo Preliminar de Viabilidade Econômica V0 | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
182 | 86aj7nzu0 | Elaborar POP - Elaboração do Estudo de Massa para Viabilidade V0 | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
183 | 86aj7nztw | Elaborar POP - Análise de Aderência Estratégica da Oportunidade | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
184 | 86aj7nztv | Elaborar POP - Definição das Diretrizes de Prospecção | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.067 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | impacto financeiro 4.
185 | 86ahht393 | Elaborar POP - Critérios de Conferência Financeira/Fiscal no BPM | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.05 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.7998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
186 | 86aghmk46 | Implementar análise gerencial APs em aberto, conciliação bancária e contábil | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Controle | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.05 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | Alta | 3033.6998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
187 | 86aghjy57 | Implementar módulo de controle de mútuos | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.05 | 0 | 3.41 | 3 | 3 | Alta | 3033.6998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
188 | 86aget7z3 | Definir área responsável pela gestão do cadastro de fornecedores | Suprimentos | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.05 | 0 | 3.36 | 3 | 3 | Alta | 3033.4998 | dependência 5; risco de fraude/erro 4.
189 | 17tpepct4c6 | Alinhar responsabilidade Comercial ou Novos Negócios sobre o bloqueio das unidades permutadas fora do terreno negociado | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.3 | 1.017 | 0 | 3.36 | 3 | 3 | Alta | 3033.3998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
190 | 86agj15wy | Avaliar momento de memoriais CEF no AP da Gadens | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.1 | 0 | 3.36 | 3 | 3 | Alta | 3033.3998 | obra e entrega 4; exigência legal/CEF 4.
191 | 17tpepcpu03 | Atualizar POP de Due de Empreiteiros | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.034 | 0 | 3.36 | 3 | 3 | Alta | 3033.2998 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4.
192 | 17tpepcgqxk | Definir critérios da venda direta | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.034 | 0 | 3.36 | 3 | 3 | Alta | 3033.2998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
193 | 17tpepcgm2f | Formalizar regras de fechamento mensal comercial | Comercial Make It | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.034 | 0 | 3.36 | 3 | 3 | Alta | 3033.2998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
194 | 86ahckp1w | Elaborar POP - Revisão de projeto e alinha junto ao orçamento – Alinhamento de critérios entre planejamento e orçamento | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.084 | 0 | 3.36 | 3 | 3 | Alta | 3033.2998 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
195 | 86ahckp0f | Validação diária de quantitativos (revisão projeto e alinhamento junto ao orçamento (Helen) | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.084 | 0 | 3.36 | 3 | 3 | Alta | 3033.2998 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
196 | 17tpepcdm31 | Avaliar trava no CV sobre comissão dos contratos vendidos por modalidade - Make It | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.034 | 0.3 | 3.35 | 3 | 3 | Alta | 3033.1998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
197 | 86akm8zbv | Estruturação do histograma e acompanhamento da produtividade da obra com controle de efetivo (deverá ser realizado no Planejamento Executivo) | GMO | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.034 | 0 | 3.36 | 3 | 3 | Alta | 3033.1998 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
198 | 86aget0hz | Implantação do estoque de obra no Mega / Revisitar Mega para rodar o módulo de gestão de estoques | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.05 | 0 | 3.36 | 3 | 3 | Alta | 3033.1998 | impacto financeiro 4; dependência 4.
199 | 17tpepcpu04 | Ajustar datas em contrato com empreiteiros (5, 18 e 25) | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.034 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.8998 | impacto financeiro 4.
200 | 17tpepcpu02 | Definir documentação mínima de cadastro de fornecedores | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.034 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.8998 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
201 | 86aghd14b | Estudar se a diretoria aceita a definição de parceiros padrão para compras emergenciais com pagamento via boleto | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.05 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.8998 | risco de fraude/erro 4.
202 | 86aghvaad | Verificar duplicidade - alerta CNPJ (pré cadastro) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.9 | 1.034 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
203 | 86aght78w | Bloquear cadastro de CNPJ já existente - Avaliar possibilidade | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.9 | 1.034 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
204 | 17tpepcgqnq | Definir critérios da venda direta | Comercial Gadens | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.017 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
205 | 17tpepcgmj8 | Formalizar regras de fechamento mensal comercial | Comercial Gadens | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.25 | 1.017 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4; dependência 4.
206 | 86aj7b9g8 | Elaborar POP- Processo de orçamento pré-executivo/Executivo | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.084 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | impacto financeiro 4.
207 | 86aj7b0va | Elaborar POP - Processo de Orçamento (Fase EP) | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.084 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | impacto financeiro 4.
208 | 86aj7b0un | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de Ficha de Especificação de Projetos | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.084 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | obra e entrega 4.
209 | 86aj7b0ue | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de projeto de TAP | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.084 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | obra e entrega 4.
210 | 86aj7a0kg | Elaborar POP - Padrão de Desenvolvimento de Projeto de Terraplanagem e Croqui de Contenções | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.084 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | obra e entrega 4.
211 | 86ahrherk | Implementar sistemática de acompanhamento pela área de qualidade durante a obra | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.084 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | obra e entrega 4.
212 | 86agzk4n5 | Envio do termo de vistoria para o cliente | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.084 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | obra e entrega 4.
213 | 86agv9x68 | Elaborar POP - Lista de escopo que não deveria ser alterada (ex. fundação, quadro, esquadrilha, vedação, posicionamento do esquadro) - Lucas Lopes + Talita e Nadi | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes, Fernando Okraska | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.084 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | obra e entrega 4.
214 | 86agjaf14 | Definir sistemática de acompanhamento pela área de qualidade durante a obra.(Gadens. Na Make it já acontece) (Alessandro) | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.084 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | obra e entrega 4.
215 | 86aghcynb | Elaborar POP - Regras para transferência de estoques entre obras | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.05 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | risco de fraude/erro 4.
216 | 86agedzgg | Incluir protocolo de avaliação e assinatura de pastas no processo de entrega, avaliação de projetos, orçamento e planejamento executivo pelo Engenheiro Residente. (ENG., Obras e Projetos) e protocolo via ClickUp | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.084 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.7998 | obra e entrega 4.
217 | 17tpepcenxf | Avaliar trava no CV sobre comissão dos contratos vendidos por modalidade - Gadens | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Controle | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.017 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | Alta | 3032.6998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
218 | 86agd80q7 | Revisão - importação do orçamento (perda de pacote) Problema: Falta de integração entre os sistemas Maxor e Mega Sugestão de melhoria: Integração Maxor x Mega | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.084 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.6998 | impacto financeiro 4; dependência 4.
219 | 86agnzdx8 | Analisar e implantar banco de dados de preços unitários em plataforma que atenda a demanda | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.084 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.5998 | impacto financeiro 4; dependência 4.
220 | 86aghmk4x | Avaliar a implementação do Portal de Fornecedores ou solução tecnológica equivalente para suportar os processos de cadastro, atualização cadastral e gestão documental de fornecedores. | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.05 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.5998 | dependência 4.
221 | 86agety12 | Implantação do módulo de qualificação de fornecedores (responsáveis: Cleber, Alessandro, Alexandre) | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | pausado | Aberta | Automação ou sistema | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.05 | 0 | 3.31 | 3 | 3 | Alta | 3032.5998 | dependência 4.
222 | 86agb7nf0 | Emissão de Guias de Pagamento - G-Control ou outra ferramenta futura que possa aparecer | Incorporação Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3 | 1.1 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | Alta | 3032.5998 | impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
223 | 86agetcvz | Criar avaliação de inspeção de qualidade para os solicitantes / usuários / responsáveis efetuarem (qualidade: formulário // envio para dentro do Mega: TI) - checklist de avaliação de fornecedor no lançamento da NF integrado no Mega. | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | Aberta | Controle | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.85 | 1.05 | 0.3 | 3.29 | 2 | 2 | Normal | 2032.5998 | nenhum critério com nota 4 ou 5. é controle (+0,3).
224 | 17tpepcptzx | Incluir no POP de aprovação de pedidos (Planejamento e Controle) aprovação de pedidos e solicitações | GMO | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | sem prazo definido | Aberta | Documento normativo | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.034 | 0 | 3.26 | 2 | 2 | Normal | 2032.3998 | risco de fraude/erro 4.
225 | 86akm8zby | Realinhar/reforçar fluxo de comunicação (notificações verbais, escritas/extrajudiciais junto aos empreiteiros pela Obra, GMO e Jurídico | GMO | Andressa Gazolla Gutmann | Andressa Gazolla Gutmann | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.034 | 0 | 3.26 | 2 | 2 | Normal | 2032.3998 | exigência legal/CEF 4.
226 | 86aghkwdk | Abertura das inscrições estaduais para transferências e movimentações de estoque | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.05 | 0 | 3.26 | 2 | 2 | Normal | 2032.2998 | exigência legal/CEF 5.
227 | 86agegcnh | Rever escopo de contratos de projetos complementares para Make It. Problema: Escopo insuficiente de cada fase (Make It) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3 | 1.084 | 0 | 3.25 | 2 | 2 | Normal | 2032.2998 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
228 | 17tpepcdm33 | Definir fluxo de contratos personalizados no CV e treinar os envolvidos - Gadens | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.2 | 1.017 | 0 | 3.25 | 2 | 2 | Normal | 2032.1998 | risco de fraude/erro 4; exigência legal/CEF 4; dependência 4.
229 | 86ahyemjf | Implementar Indicador - Percentuais pagamentos indevidos | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Controle | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.05 | 0.3 | 3.24 | 2 | 2 | Normal | 2032.1998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
230 | 86ahxbk65 | Implementar indicador de Saldo Acumulado de Adiantamento | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Controle | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.05 | 0.3 | 3.24 | 2 | 2 | Normal | 2032.1998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
231 | 86ah4b34c | Implementar indicador de Regularização com a finalidade de medir o percentual de compras que estão sendo realizdas por outras areas e fora da área de suprimentos e devem ser regularizadas. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Controle | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.05 | 0.3 | 3.24 | 2 | 2 | Normal | 2032.1998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
232 | 86agervek | Avaliar possibilidade de Incluir justificativa para opção de proposta que não tem o melhor preço no mapa de cotação | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.05 | 0.3 | 3.24 | 2 | 2 | Normal | 2032.1998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4. é controle (+0,3).
233 | 17tpepcent0 | Integrar CV com Mega - Gadens | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.034 | 0 | 3.26 | 2 | 2 | Normal | 2032.1998 | dependência 5; impacto financeiro 4.
234 | 17tpepcdm34 | Melhorar integração CV com Mega - Make It | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.034 | 0 | 3.26 | 2 | 2 | Normal | 2032.1998 | dependência 5; impacto financeiro 4.
235 | 86aghgbwp | Elaborar Política - utilização de cartão corporativo e cartão pré-pago, contemplando critérios de concessão, responsabilidades, limites de utilização, tipos de despesas permitidas, prestação de contas, fluxo de aprovação e controles aplicáveis ao processo. | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | pausado | Aberta | Documento normativo | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.05 | 0 | 3.26 | 2 | 2 | Normal | 2032.1998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
236 | 86agy1hhy | Automatizar processo de aprovação de ajustes de inventários no Approvo ou outro formato. | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | pausado | Aberta | Controle | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.05 | 0.3 | 3.24 | 2 | 2 | Normal | 2032.0998 | risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
237 | 17tpepcpu29 | Desenvolver o G-Control de cadastro de fornecedores homologados para atender as demandas de GMO e Suprimentos | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.034 | 0 | 3.26 | 2 | 2 | Normal | 2032.0998 | dependência 4.
238 | 86ahcknyy | Criar padrão e implementar de quadro de não conformidade nas Obras. | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Controle | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.7 | 1.084 | 0.3 | 3.23 | 2 | 2 | Normal | 2031.9998 | nenhum critério com nota 4 ou 5. é controle (+0,3).
239 | 17tpepct4ce | Validar como será a definição das condições de pagamento, caso a caso, em permutas de materiais/serviços | Comercial Make It | Cleber Colin | Cleber Colin | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.034 | 0 | 3.21 | 2 | 2 | Normal | 2031.8998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
240 | 17tpepcgpg0 | Elaborar POP - Definição de Tabela de Preço | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas | André Garcia Vilas Boas | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.034 | 0 | 3.21 | 2 | 2 | Normal | 2031.7998 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
241 | 86ahrw3e1 | Avaliar estruturação do processo de definição de custo para cobertura de exposição de caixa (Viabil) - Fluxo de Viabilidade Econômica Financeira | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.05 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | Normal | 2031.6998 | impacto financeiro 5.
242 | 86ahcknzr | Verificar a criação da AST Avaliação da Segurança (Qualidade – Alessandro). | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.084 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | Normal | 2031.6998 | exigência legal/CEF 5.
243 | 86ahcknzf | Verificar a criação do formulário de IDS Inspeção Diária de Segurança que será internalizado estruturar (Segurança - Alessandro). | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.084 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | Normal | 2031.6998 | exigência legal/CEF 5.
244 | 86aghd14n | "Definir critérios para obtenção de preços unitários atualizados / automatização. Problema: Falta de preços unitários atualizados. Prazo de retorno de Suprimentos | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.05 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | Normal | 2031.6998 | impacto financeiro 4; dependência 4.
245 | 17tpepcdm35 | Integrar CV com Mega - Gadens | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | Não | Manual (proposta) | 3.15 | 1.017 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | Normal | 2031.5998 | dependência 5; impacto financeiro 4.
246 | 86aghcyku | Verificar inclusão de cláusula no contrato sobre a inspeção de qualidade | Suprimentos | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 3 | 1.05 | 0 | 3.15 | 2 | 2 | Normal | 2031.3998 | exigência legal/CEF 4.
247 | 17tpepct4cc | Validar como será a definição das condições de pagamento, caso a caso, em permutas de materiais/serviços | Comercial Gadens | Cleber Colin | Cleber Colin | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.017 | 0 | 3.15 | 2 | 2 | Normal | 2031.2997 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
248 | 17tpepcpu06 | Criar plano de adaptação para nova regra de envio de medições | GMO | Fernando de Souza | Fernando de Souza | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.034 | 0 | 3.15 | 2 | 2 | Normal | 2031.2997 | impacto financeiro 4.
249 | 17tpepcgphn | Elaborar POP - Definição de Tabela de Preço | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.1 | 1.017 | 0 | 3.15 | 2 | 2 | Normal | 2031.1997 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
250 | 86aghnk7c | Incluir a Definição das verbas / orçamento das áreas na Due | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.85 | 1.1 | 0 | 3.14 | 2 | 2 | Normal | 2031.1997 | impacto financeiro 4.
251 | 86agetcvd | Criar checklist de avaliação de fornecedor (recebimento de materiais) no lançamento da nota fiscal | Suprimentos | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.7 | 1.05 | 0.3 | 3.14 | 2 | 2 | Normal | 2031.1997 | nenhum critério com nota 4 ou 5. é controle (+0,3).
252 | 86agcwqb7 | Definir linha do tempo entre alvará e Lançamento | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.9 | 1.084 | 0 | 3.14 | 2 | 2 | Normal | 2031.1997 | obra e entrega 4.
253 | 86ah25xb9 | Validação e manutenção da tabela de preços no módulo ADO do Mega | Engenharia | Cleber Colin | Cleber Colin | em atraso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.9 | 1.084 | 0 | 3.14 | 2 | 2 | Normal | 2031.0997 | impacto financeiro 4.
254 | 86agzk67a | Mapeamento do processo de extensões de rede | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.9 | 1.084 | 0 | 3.14 | 2 | 2 | Normal | 2031.0997 | obra e entrega 4.
255 | 86agnzcur | Elaborar POP - Definição de critérios para atualização de valores unitários do orçamento | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.9 | 1.084 | 0 | 3.14 | 2 | 2 | Normal | 2031.0997 | impacto financeiro 4.
256 | 86agjadkt | Alinhamento interno de obras e orçamento para análise e atualização do relatório com as informações acordadas entre as partes (contemplar análises dos desvios, justificativas do estouro, ações corretivas) [Fernando e Letícia) | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.9 | 1.084 | 0 | 3.14 | 2 | 2 | Normal | 2031.0997 | impacto financeiro 4.
257 | 86agcj1ga | Desenvolver BI integrado com Mega (ou solução similar) puxando histórico de últimos preços praticados para utilizar no orçamento. Problema: Preços unitários desatualizados | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.9 | 1.084 | 0 | 3.14 | 2 | 2 | Normal | 2031.0997 | impacto financeiro 4.
258 | 17tpepcpu18 | Criar rotina de gerar fluxo de previsão financeira de contrato de empreiteiros | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.034 | 0 | 3.15 | 2 | 2 | Normal | 2031.0997 | impacto financeiro 4.
259 | 86akm8zc1 | Definição de sistema padrão para tabela de preços, bem como, treinamento para os envolvidos, criar critérios de atualização | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3.05 | 1.034 | 0 | 3.15 | 2 | 2 | Normal | 2031.0997 | impacto financeiro 4; dependência 4.
260 | 17tpepcprjb | Formalizar envolvidos que não será mais permitido a personalização de unidades | Comercial Make It | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3 | 1.034 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | Normal | 2030.8997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
261 | 86aghvdfb | Incluir data corte no contrato (Andressa) | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3 | 1.034 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | Normal | 2030.8997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
262 | 86ahkethw | Verificação do fluxo de adiantamento (Origem do adiantamento)para refletir no fluxo | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.05 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | Normal | 2030.7997 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
263 | 86ahke96e | Alinhamento entre financeiro e áreas demandantes sobre a baixa dos adiantamentos | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.05 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | Normal | 2030.7997 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
264 | 86aghrgv6 | Comunicação falha entre GMO X Jurídico x Obra x Qualidade para garantir gestão e cumprimento do contrato | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3 | 1.034 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | Normal | 2030.7997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
265 | 86aghmk5t | Avaliar qual área ficará responsável pelo lançamento de NF (GMO X Fiscal) | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.05 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | Normal | 2030.7997 | dependência 4.
266 | 86aghg30k | Avaliar a responsabilidade do lançamento fiscal (Financeiro x Contabilidade) | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.05 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | Normal | 2030.7997 | dependência 4.
267 | 86aghcynm | Avaliar implementação do módulo de gestão de contratos no Mega | Suprimentos | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.05 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | Normal | 2030.6997 | dependência 4.
268 | 86agd85n3 | Discussão sobre pré contratos de projetos que dependem da execução ( castelos d´agua) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.85 | 1.084 | 0 | 3.09 | 2 | 2 | Normal | 2030.6997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
269 | 86agc5c94 | Solicitação de correção dos pagamentos em duplicidade (não há competência na área) | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.1 | 0 | 3.08 | 2 | 2 | Normal | 2030.6997 | risco de fraude/erro 4; impacto financeiro 4.
270 | 86ahcknz7 | Elaborar POP - Tratativas com base na avaliação – Plano de ação junto as áreas de GMO, Obra, Eng, e Qualidade (Alessandro) | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.85 | 1.084 | 0 | 3.09 | 2 | 2 | Normal | 2030.5997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
271 | 17tpepcdaeg | Melhorar o processo de análise crédito do cliente | Comercial Make It | Danielle Moraes | Danielle Moraes | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3 | 1.034 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | Normal | 2030.5997 | impacto financeiro 4; dependência 4.
272 | 86aghpd4j | Definir Grupo de Trabalho (GT) responsabilidade e aplicabilidade planilha de unidades, áreas e vagas vinculadas (Mariane) | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.1 | 0 | 3.08 | 2 | 2 | Normal | 2030.4997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
273 | 17tpepcpr29 | Formalizar envolvidos que não será mais permitido a personalização de unidades | Comercial Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 3 | 1.017 | 0 | 3.05 | 2 | 2 | Normal | 2030.3997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
274 | 86akm8zcx | Incluir SST na esteira de contratos no ClickUp | GMO | Andressa Gazolla Gutmann | Andressa Gazolla Gutmann | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.034 | 0 | 3.05 | 2 | 2 | Normal | 2030.3997 | exigência legal/CEF 4.
275 | 86ahckp07 | Definir SLA de distrato (Jurídico). | Engenharia | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.084 | 0 | 3.04 | 2 | 2 | Normal | 2030.2997 | exigência legal/CEF 4.
276 | 86aghvmuw | Definir papéis e responsabilidades da gestão de Contratos no GMO (Bruna) | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | pausado | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.034 | 0 | 3.05 | 2 | 2 | Normal | 2030.2997 | dependência 4.
277 | 86agc71jx | Avaliar Padronização dos produtos (Make It). Problema: Falta de assertividade nos quantitativos devido a falta de informações e padronização. | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | pausado | Aberta | Definição ou decisão | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.1 | 0 | 3.08 | 2 | 2 | Normal | 2030.2997 | obra e entrega 4; impacto financeiro 4.
278 | 86aghv5h3 | Criar checklist de avaliação de fornecedor (GMO) no lançamento da nota fiscal | GMO | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.65 | 1.034 | 0.3 | 3.04 | 2 | 2 | Normal | 2030.1997 | nenhum critério com nota 4 ou 5. é controle (+0,3).
279 | 86aghrgtv | Avaliar separação de contratos por serviços e materiais / locações e serviços, no Mega | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.95 | 1.034 | 0 | 3.05 | 2 | 2 | Normal | 2030.1997 | exigência legal/CEF 4.
280 | 86aghmk3u | Rever processo para abertura e fechamento de contas bancárias | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.9 | 1.05 | 0 | 3.05 | 2 | 2 | Normal | 2030.1997 | risco de fraude/erro 4.
281 | 86aght76p | Garantir que todas as solicitações comecem pelo BPM | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | cancelado | Cancelada | Controle | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.65 | 1.034 | 0.3 | 3.04 | 2 | 2 | Normal | 2030.0997 | nenhum critério com nota 4 ou 5. é controle (+0,3).
282 | 86acmwf2n | Teste Viabil x Viabilidade Mega | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.85 | 1.067 | 0 | 3.04 | 2 | 2 | Normal | 2030.0997 | impacto financeiro 4.
283 | 17tpepcep2n | Melhorar o processo de análise crédito do cliente | Comercial Gadens | Danielle Moraes | Danielle Moraes | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 3 | 1.017 | 0 | 3.05 | 2 | 2 | Normal | 2030.0997 | impacto financeiro 4; dependência 4.
284 | 86aghg303 | Boleto vencido é possível lançar – avaliar bloqueio no Mega | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.05 | 0.3 | 3.03 | 2 | 2 | Normal | 2030.0997 | risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
285 | 86aghjy50 | Conciliar caixinhas das Incorporadoras | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Controle | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.05 | 0.3 | 3.03 | 2 | 2 | Normal | 2029.9997 | risco de fraude/erro 4. é controle (+0,3).
286 | 86agety1j | Regra de aprovação de itens, após a validação da contabilidade | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.05 | 0.3 | 3.03 | 2 | 2 | Normal | 2029.9997 | dependência 4. é controle (+0,3).
287 | 86agetqt6 | Implementar fluxo de aprovação para cadastro de itens / níveis de aprovação (Contabilidade antes de Suprimentos) | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Controle | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.05 | 0.3 | 3.03 | 2 | 2 | Normal | 2029.9997 | dependência 4. é controle (+0,3).
288 | 86acmx33z | Padronizar nomenclatura de comprovantes no SharePoint e automatizar integração com o Mega para lançamento e estratificação gerencial de pagamentos | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.85 | 1.067 | 0 | 3.04 | 2 | 2 | Normal | 2029.9997 | impacto financeiro 4.
289 | 17tpepcdahb | Implantar formalização de contratação com as imobiliárias selecionadas/Correspondentes (Contrato de Parceiria - Foco LGPD) | Comercial Make It | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.9 | 1.034 | 0 | 3 | 2 | 2 | Normal | 2029.6997 | exigência legal/CEF 5.
290 | 86agpfz97 | Avaliar utilização BPM X Approvo para lançamento de nota de medição | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.85 | 1.05 | 0 | 2.99 | 2 | 2 | Normal | 2029.6997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
291 | 86aghvdf2 | Avaliar rotina mensal de check documental, independente de medição (Lizandra) | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.034 | 0.3 | 2.99 | 2 | 2 | Normal | 2029.6997 | exigência legal/CEF 4. é controle (+0,3).
292 | 86aget0hc | Implementar Requisição Interna de Material (RIM) | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.85 | 1.05 | 0 | 2.99 | 2 | 2 | Normal | 2029.5997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
293 | 86acmxhx0 | Abrir ST para contratação de serviços e pagamento durante a pré-due e due diligence no Mega. | Novos Negócios | Cleber Colin | Cleber Colin | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.067 | 0 | 2.99 | 2 | 2 | Normal | 2029.5997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
294 | 86agd825f | Incluir no Projeto Executivo a trilha de distribuição após status de aprovação (AutoDoc com BPM). Avaliar uso do Power Automate para distribuição de projetos e orçamentos | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | pausado | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.084 | 0 | 2.98 | 2 | 2 | Normal | 2029.4997 | obra e entrega 4.
295 | 86aghvmum | Definir SLA para obra enviar para central de notas (Medição - GMO) | GMO | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Paulo Tavares | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.85 | 1.034 | 0 | 2.95 | 2 | 2 | Normal | 2029.2997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
296 | 86aghuyu6 | GMO enviará para Financeiro relatório das medições que não tem NF emitida para controle de provisão | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.85 | 1.034 | 0 | 2.95 | 2 | 2 | Normal | 2029.2997 | impacto financeiro 4.
297 | 17tpepcptzw | Elaborar POP - Análise da Carteira de Empreiteiros | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | sem prazo definido | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.85 | 1.034 | 0 | 2.95 | 2 | 2 | Normal | 2029.1997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
298 | 17tpepcep33 | Implantar formalização de contratação com as imobiliárias selecionadas/Correspondentes (Contrato de Parceiria - Foco LGPD) | Comercial Gadens | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.9 | 1.017 | 0 | 2.95 | 2 | 2 | Normal | 2029.1997 | exigência legal/CEF 5.
299 | 86aghg2zh | Fazer AR diretamente no gerenciador de NFs p/ materiais e serviços. Utilização integral do Gerenciador de NFs | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.05 | 0 | 2.94 | 2 | 2 | Normal | 2029.0997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
300 | 86aghrgxf | GMO Responsável para acompanhamento das assinaturas das minutas (mão de obra) | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.034 | 0 | 2.9 | 2 | 2 | Normal | 2028.8997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
301 | 17tpepcghcc | Automatizar data da venda e competência do contrato | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.034 | 0 | 2.9 | 2 | 2 | Normal | 2028.6997 | impacto financeiro 4.
302 | 86aghvmtx | Amarrar fluxo BPM p/ inclusão de NF de empreiteiros (Alexandre) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.034 | 0 | 2.9 | 2 | 2 | Normal | 2028.6997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
303 | 86ahkern3 | Elaborar POP - Encerramento de Contas Bancárias | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.05 | 0 | 2.89 | 2 | 2 | Normal | 2028.5997 | risco de fraude/erro 4.
304 | 86aghjnhg | Revisão de classes financeiras e relação com plano de contas | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.05 | 0 | 2.89 | 2 | 2 | Normal | 2028.5997 | dependência 4.
305 | 17tpepcpu1c | Avaliar possibilidade de verificação da autenticidade de documentos via IA | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.034 | 0 | 2.9 | 2 | 2 | Normal | 2028.5997 | exigência legal/CEF 4.
306 | 17tpepcddpp | Definir plataforma de busca e gestão de documentos fiscais | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.05 | 0 | 2.89 | 2 | 2 | Normal | 2028.4997 | exigência legal/CEF 4.
307 | 86ahketck | Verificar alerta de adiantamento no momento do lançamento da nota | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.45 | 1.05 | 0.3 | 2.87 | 2 | 2 | Normal | 2028.4997 | nenhum critério com nota 4 ou 5. é controle (+0,3).
308 | 86agc59nd | Ajustes de CNAE e Impostos referente a notas fiscais e impostos - Solicitar a área para correção (não há competência) | Incorporação Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.1 | 0 | 2.86 | 2 | 2 | Normal | 2028.4997 | exigência legal/CEF 4.
309 | 86ahckp1u | Elaborar POP - Estrutura de sistemas de não conformidade para desvio do fluxo, incluindo regra de fluxo e comunicado de “Falta de remoção de restrição irá virar não conformidade”. | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | pausado | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.65 | 1.084 | 0 | 2.87 | 2 | 2 | Normal | 2028.3997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
310 | 86agnyyd6 | Definição de indicadores Gadens para redução de cronograma | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.1 | 0 | 2.86 | 2 | 2 | Normal | 2028.2997 | obra e entrega 4.
311 | 17tpepcprj8 | Realizar a validação de prazo de inclusão de data de opção de planta da unidade | Comercial Make It | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.034 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | Normal | 2028.1997 | obra e entrega 4.
312 | 17tpepcprj5 | Avaliar com as construtoras prazo máximo para alteração de opção de planta | Comercial Make It | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.034 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | Normal | 2028.1997 | obra e entrega 4.
313 | 17tpepcgkmw | Automatizar data da venda e competência do contrato | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.8 | 1.017 | 0 | 2.85 | 2 | 2 | Normal | 2028.1997 | impacto financeiro 4.
314 | 86akm8zdz | Incluir informações de documentação parcial, completa, para contratação" | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.034 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | Normal | 2028.1997 | exigência legal/CEF 4.
315 | 86akm8zbq | Definição do lead time do momento da solicitação aprovada até a assinatura do contrato (alinhar com áreas envolvidas), e sua devida formalização | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.034 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | Normal | 2028.1997 | obra e entrega 4.
316 | 86aghrgz0 | Revisar lista de documentos para homologação de fornecedores GMO | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.034 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | Normal | 2028.1997 | exigência legal/CEF 4.
317 | 86aghrgvx | Avaliar SLA de cada etapa do processo de GMO incluindo SLA para assinatura do contrato | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.034 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | Normal | 2028.1997 | obra e entrega 4.
318 | 86aghg2yw | Entender integração de anexos entre empreiteiros x Contas a Pagar no Mega | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.7 | 1.05 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | Normal | 2028.1997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
319 | 86agetqr5 | Avaliar se o sistema Mega cria automaticamente o cronograma de compras com base nas informações do planejamento / orçamento | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.7 | 1.05 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | Normal | 2028.1997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
320 | 17tpepcprk8 | Implementar informação da escolha das unidades/empreendimento no fluxo de permutas fora do terreno negociado no ClickUp | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.034 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | Normal | 2028.0997 | dependência 4.
321 | 86akm8ze3 | Elaborar Regimento - Reunião Mensal de Médio Prazo | GMO | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.034 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | Normal | 2028.0997 | obra e entrega 4.
322 | 86akm8zbd | Criar lead time para tratativas de urgência e ampliar base de empreiteiros | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.034 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | Normal | 2028.0997 | obra e entrega 4.
323 | 86agety1h | Criar gatilhos / alertas para as solicitações de materiais no Mega (controle de estoque) | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.7 | 1.05 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | Normal | 2028.0997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
324 | 86agc6y33 | Estudo para internalização de Projetos Arquitetônicos (Make It) Ampliar o portfolio de fornecedores (exceto arquitetura) | Incorporação Make It | Marcela Schneider | Marcela Schneider | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.1 | 0 | 2.86 | 2 | 2 | Normal | 2028.0997 | impacto financeiro 4.
325 | 86akm8zbp | Monitoramento da saúde do empreiteiro (produtividade, quantidade de pessoas para o serviço, etc)" | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.034 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | Normal | 2027.9997 | obra e entrega 4.
326 | 86aghpd1m | Incluir Reunião de Acompanhamento de Terrenos em EP | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.1 | 0 | 2.81 | 2 | 2 | Normal | 2027.9997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
327 | 86aget7yp | Avaliar por quanto tempo a homologação fica válida / Definir validade da homologação | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | pausado | Aberta | Controle | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.05 | 0.3 | 2.82 | 2 | 2 | Normal | 2027.9997 | nenhum critério com nota 4 ou 5. é controle (+0,3).
328 | 86agehgv1 | Definir o melhor momento entre lançamento e orçamento / planejamento. Problema: Possibilidade de falta de informação necessária para Planejamento e Orçamento. | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.084 | 0 | 2.82 | 2 | 2 | Normal | 2027.9997 | obra e entrega 4.
329 | 86aghcck7 | Validação automática da duplicidade no cadastro de itens (Robô IA) | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Controle | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.05 | 0.3 | 2.82 | 2 | 2 | Normal | 2027.8997 | dependência 4. é controle (+0,3).
330 | 86agcktet | Sistema ERP MEGA – falta de relatório (custo por nível + detalhado) // Problema: Falta de relatórios (ex. previsto x realizado na estrutura de orçamento em excel) // Sugestão de Melhoria: Desenvolvimento de relatórios no Mega | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.084 | 0 | 2.82 | 2 | 2 | Normal | 2027.8997 | impacto financeiro 4.
331 | 86acmx2h4 | Avaliar possível automação dos processos de abertura dos centros de custo por obra quando for definido o CNPJ e se o clickup é a melhor plataforma para incluir no fluxo o Financeiro e Orçamento da Incorporação | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.65 | 1.067 | 0 | 2.83 | 2 | 2 | Normal | 2027.8997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
332 | 17tpepcpr28 | Realizar a validação de prazo de inclusão de data de opção de planta da unidade | Comercial Gadens | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.017 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | Normal | 2027.7997 | obra e entrega 4.
333 | 17tpepcpr26 | Avaliar com as construtoras prazo máximo para alteração de opção de planta | Comercial Gadens | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.017 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | Normal | 2027.7997 | obra e entrega 4.
334 | 17tpepcdam9 | Conceder acesso aos sistemas SPC e Serasa | Comercial Gadens | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.017 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | Normal | 2027.7997 | exigência legal/CEF 4.
335 | 86ajaadj3 | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de relatório/Ata de passagem de fase (Fase de AP) | Incorporação Make It | Talita Knopf | Talita Knopf | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.1 | 0 | 2.81 | 2 | 2 | Normal | 2027.7997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
336 | 86aja97du | Elaborar Regimento - Comitê de AP Make It | Incorporação Make It | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.1 | 0 | 2.81 | 2 | 2 | Normal | 2027.7997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
337 | 86aj7b7kv | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de relatório/Ata de passagem de fase | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.1 | 0 | 2.81 | 2 | 2 | Normal | 2027.7997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
338 | 86aj7b0uu | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de relatório/Ata de passagem de fase (Fase de EP) | Incorporação Make It | Talita Knopf | Talita Knopf | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.1 | 0 | 2.81 | 2 | 2 | Normal | 2027.7997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
339 | 86agc9qyd | Problema: Definir responsabilidade a respeito das plotagens revisões de projetos (Make It) Sugestão de melhoria: Alinhamento sobre a responsabilidade das plotagens independente da versão (Make It) | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.55 | 1.1 | 0 | 2.81 | 2 | 2 | Normal | 2027.7997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
340 | 17tpepcpr2v | Implementar informação da escolha das unidades/empreendimento no fluxo de permutas fora do terreno negociado no ClickUp | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.017 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | Normal | 2027.6997 | dependência 4.
341 | 17tpepcdk0p | Elaborar POP - Critérios de seleção de correspondentes | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.017 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | Normal | 2027.6997 | exigência legal/CEF 4.
342 | 86aghuytq | Avaliar possibilidade no mapa de medição ter assinatura eletrônica pelo empreiteiro - Mega / PowerAutomate | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.7 | 1.034 | 0 | 2.79 | 2 | 2 | Normal | 2027.6997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
343 | 86agcvtg4 | Base de Composições - Boas práticas em BD – orçamento, planejamento e execução (analisar banco de dados de composições) / Avaliar criação de BD de soluções orçamentárias | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.084 | 0 | 2.82 | 2 | 2 | Normal | 2027.6997 | impacto financeiro 4.
344 | 17tpepcpu1h | Avaliar automatização de sinalização de contratos a vencer no Mega (MI) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.7 | 1.034 | 0 | 2.79 | 2 | 2 | Normal | 2027.5997 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
345 | 86aght7ae | Avaliar possibilidade de controlar a validade da documentação de homologação | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Controle | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.034 | 0.3 | 2.78 | 2 | 2 | Normal | 2027.4997 | nenhum critério com nota 4 ou 5. é controle (+0,3).
346 | 86ah28hmx | Avaliar ferramenta para envio e apontamentos relativos ao orçamento (ClickUp x Email x Autodoc X Sharepoint) | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.3996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
347 | 86ah27kta | Avaliar Incremento de equipe de orçamento para trânsito de informações de PE para EX | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | pausado | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.3996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
348 | 86ak1pxa5 | Elaborar Regimento - Comitês de Executivo | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
349 | 86ak1px6x | Elaborar Regimento - Comitês de Pré-executivo | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
350 | 86ak1px4w | Elaborar Regimento - Comitês de Anteprojeto | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
351 | 86ak1px25 | Elaborar Regimento - Comitês de Estudo Preliminar | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
352 | 86ak1pwc5 | Elaborar Regimento - Comitês de Due Diligence Gadens | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
353 | 86ak1j0tf | Elaborar Regimento - Comitês de Executivo - Make It | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
354 | 86ak1hzqf | Elaborar Regimento - Comitês de Pré-executivo - Make It | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
355 | 86aj7bqgc | Elaborar POP - Estrutura e diretrizes de relatório de acompanhamento de obra | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
356 | 86aj7bmyp | Elaborar POP - Processo de integração de novos colaboradores de obra | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
357 | 86aj7bhxz | Elaborar POP - Processo de Planejamento | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
358 | 86aj7bdp1 | Elaborar Regimento - Comitê de Apresentação de Finalização de Projetos | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
359 | 86aj7b9gd | Elaborar POP - Pré-planejamento | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
360 | 86aj7b9fy | Elaborar Regimento - Regimento dos Comitês de Due Diligence - Make It | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
361 | 86aj7b0ur | Elaborar Regimento - Comitê de EP (Estrutura, tomada de decisões, inputs e outputs) - Make It | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
362 | 86ahckp2g | Elaborar relatório de indicador de qualidade Gadens/Make-It – Incorporação e Projetos Complementares – Mariane | Engenharia | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
363 | 86agjaf1b | "Definir qual setor da engenharia será responsável pelo lançamento das contas de consumo pelas obras (Gadens. Na Make it será obras) (Hellen) | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.55 | 1.084 | 0 | 2.76 | 2 | 2 | Normal | 2027.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
364 | 86aghccpp | Suprimentos Responsável para acompanhamento das assinaturas das minutas (serviços e materiais) | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.05 | 0 | 2.73 | 2 | 2 | Normal | 2027.1996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
365 | 17tpepcpu1g | Avaliar automação do distrato no Mega com a catraca (para obras novas) | GMO | Roberto Dias | Roberto Dias | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.65 | 1.034 | 0 | 2.74 | 2 | 2 | Normal | 2027.0996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
366 | 86akm8w6a | Acesso de funcionários na catraca via Mobus | GMO | Alessandro Braz | Alessandro Braz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.65 | 1.034 | 0 | 2.74 | 2 | 2 | Normal | 2027.0996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
367 | 86aghcym9 | Definir e treinar quem aciona o Jurídico e Suprimentos em todas as fases do processo | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.05 | 0 | 2.73 | 2 | 2 | Normal | 2027.0996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
368 | 86aghm6fy | Avaliar possibilidade de integração NF BPM com módulo fiscal | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.05 | 0 | 2.73 | 2 | 2 | Normal | 2026.9996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
369 | 86aghgbyn | Análise da informação do PIX no módulo fiscal | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Não | Regra base | 2.6 | 1.05 | 0 | 2.73 | 2 | 2 | Normal | 2026.9996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
370 | 17tpepcdg20 | Definir centro de custo e verba de manutenção de estoque | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.65 | 1.017 | 0 | 2.7 | 2 | 2 | Normal | 2026.7996 | impacto financeiro 4.
371 | 17tpepcprj0 | Criar campo no CV para permutante e tipos de permuta | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.034 | 0 | 2.69 | 2 | 2 | Normal | 2026.6996 | dependência 4.
372 | 17tpepcpr6k | Criar campo no CV para permutante e tipos de permuta | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.034 | 0 | 2.69 | 2 | 2 | Normal | 2026.6996 | dependência 4.
373 | 86aget7yr | Definir área responsável pela homologação documental | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.05 | 0 | 2.68 | 2 | 2 | Normal | 2026.6996 | dependência 4.
374 | 17tpepct4c4 | Analisar e implantar método de sinalização das áreas envolvidas sobre as permutas realizadas, utilizando ClickUp ou aplicativo padrão | Comercial Make It | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.034 | 0 | 2.69 | 2 | 2 | Normal | 2026.5996 | dependência 4.
375 | 17tpepcprk2 | Avaliar informação automática sobre cadastro do contrato de permuta financeira, através do Mega Inteligence, ou solução similar | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.034 | 0 | 2.69 | 2 | 2 | Normal | 2026.5996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
376 | 86ajbu9jv | Definir SLA de 2 dias úteis para assinatura do contrato | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.5 | 1.067 | 0 | 2.67 | 2 | 2 | Normal | 2026.5996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
377 | 86aj811pt | Implementar Indicador - % em valores negociados no início de obra (Make It) | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza, andressa.ferreira@makeitconstrutora.com.br | em atraso | Aberta | Indicador | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.084 | -0.3 | 2.68 | 2 | 2 | Normal | 2026.5996 | impacto financeiro 4. indicador (-0,3).
378 | 86aj7etg6 | Implementar Indicador - Desvio de Orçamento Lançamento e Due | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | em atraso | Aberta | Indicador | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.084 | -0.3 | 2.68 | 2 | 2 | Normal | 2026.5996 | impacto financeiro 4. indicador (-0,3).
379 | 86aj7etg3 | Implementar Indicador - Desvio de Orçamento na Due/Paramétrico m² | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | em atraso | Aberta | Indicador | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.75 | 1.084 | -0.3 | 2.68 | 2 | 2 | Normal | 2026.5996 | impacto financeiro 4. indicador (-0,3).
380 | 86agety1f | Avaliar quantidade mínima e máxima de lote por percentual / estoque no Mega | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.55 | 1.05 | 0 | 2.68 | 2 | 2 | Normal | 2026.5996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
381 | 86agervec | Avaliar a possibilidade de Segregar solicitações entre suprimentos x Gestão De Mão de Obra - GMO | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.05 | 0 | 2.68 | 2 | 2 | Normal | 2026.5996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
382 | 86agetcvj | "Definir no sistema / fluxo, durante cadastro de novo material / item, se o mesmo é controlado pela qualidade. | Suprimentos | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.55 | 1.05 | 0 | 2.68 | 2 | 2 | Normal | 2026.4996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
383 | 86aghcynu | Definir indicador, relatório de perfomance e criticidade para abertura de não conformidade - avaliar criação de POP relacionado | Suprimentos | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Controle | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.25 | 1.05 | 0.3 | 2.66 | 2 | 2 | Normal | 2026.3996 | nenhum critério com nota 4 ou 5. é controle (+0,3).
384 | 86agety14 | Banco de dados para verificação de qualidade de material aplicado por fornecedor e por obra para consulta durante processo de compras | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.05 | 0 | 2.68 | 2 | 2 | Normal | 2026.3996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
385 | 86aj7aaav | Elaborar POP - Retroalimentação dos preços unitários dos serviços de empreitada (critérios) | Engenharia | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | cancelado | Cancelada | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.45 | 1.084 | 0 | 2.66 | 2 | 2 | Normal | 2026.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
386 | 86age4g67 | Avaliar automação da planilha de Orçamento Paramétrico | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.45 | 1.084 | 0 | 2.66 | 2 | 2 | Normal | 2026.2996 | impacto financeiro 4.
387 | 86acmwezp | Automação das informações legais via Adobe e avaliação da informação para o Mega e ClickUp | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.5 | 1.067 | 0 | 2.67 | 2 | 2 | Normal | 2026.2996 | exigência legal/CEF 4.
388 | 17tpepcpr24 | Criar campo no CV para permutante e tipos de permuta | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.017 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.1996 | dependência 4.
389 | 17tpepcdaha | Revisar proposta para adequar à LGPD | Comercial Make It | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.034 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.1996 | exigência legal/CEF 5.
390 | 86akm8ze8 | Avaliar recebimento de documentos dos empreiteiros via WhatsApp, sob a luz do Compliance e LGPD | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.034 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.1996 | exigência legal/CEF 5.
391 | 86ah41e1f | Incluir Comercial Gadens no Comitê de Terrenos | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.1996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
392 | 86ah40h0v | Alinhar prazo e organização / desenvolvimento de projeto de pré-due (Thiago Gadens) | Incorporação Gadens | Thiago Gadens | Thiago Gadens | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.1996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
393 | 86aghvmvv | Mega agrupa mesmo insumo c/ cód. estrut. diferente na medição | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.034 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.1996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
394 | 86adp98np | Utilizar a inteligência de mercado para adicionar informações competitivas ao produto - Criação da área de Inteligência junto com o Comercial e banco de dados de terrenos vão fornecer informação temporal para melhor definição de produto | Novos Negócios | Julianna Cordeiro Strobel Negrini | Julianna Cordeiro Strobel Negrini | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.5 | 1.067 | 0 | 2.67 | 2 | 2 | Normal | 2026.1996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
395 | 17tpepct4ac | Analisar e implantar método de sinalização das áreas envolvidas sobre as permutas realizadas, utilizando ClickUp ou aplicativo padrão | Comercial Gadens | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.017 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.0996 | dependência 4.
396 | 17tpepcpr2q | Avaliar informação automática sobre cadastro do contrato de permuta financeira, através do Mega Inteligence, ou solução similar | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.017 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.0996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
397 | 17tpepcenrn | Automatizar processo de contratação com imobiliárias selecionadas | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.034 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.0996 | exigência legal/CEF 4.
398 | 17tpepcdk0k | Elaborar POP - Seleção de Imobiliárias (nível A, B e C) | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.6 | 1.017 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.0996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
399 | 86aghpd94 | Ajustar escopo e participantes da reunião de Projetos (terças a tarde) (Gadens) // Orçamento estar envolvido no processo desde EP. Problema: Assertividade por falta de informação. | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.0996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
400 | 86agc73rm | Alinhamento para que a área de Orçamento esteja envolvida no processo desde EP | Incorporação Make It | Marcela Schneider | Marcela Schneider | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.0996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
401 | 86agc6tj9 | Problema: Prazo. Projetistas contratados tem dificuldades de cumprir os prazos acordados, de forma recorrente, e falta de agilidade nas definições internas Sugestão de Melhoria: Definir SLA de prazos internos no processo Avaliar possibilidade de revisar as penalidades do contrato Desenvolver fornecedor (projetista). Ajustar a forma de pagamento vinculando e incentivando a entrega no prazo | Incorporação Make It | Marcela Schneider | Marcela Schneider, Talita Knopf | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.0996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
402 | 86agbbmmb | Comitê do Estudo Preliminar com o Coordenador de Obras, definindo soluções. / Consulta Engenharia (orçamento) | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2026.0996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
403 | 86aghjnhp | Mutirão para colocar em dia - central de notas (zerar pagamento de juros). | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.5 | 1.05 | 0 | 2.63 | 2 | 2 | Normal | 2026.0996 | impacto financeiro 4.
404 | 86aghcym4 | Estudar viabilidade de alerta automático do prazo de pedido / entrega para o fornecedor - via whatsapp | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.5 | 1.05 | 0 | 2.63 | 2 | 2 | Normal | 2026.0996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
405 | 86agetcvg | Definir tratativa para notas de avaliação dos fornecedores avaliados (critérios, pesos etc.) | Suprimentos | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.5 | 1.05 | 0 | 2.63 | 2 | 2 | Normal | 2026.0996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
406 | 86aget0gr | Ativar envio automático do pedido aprovado ao fornecedor | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.5 | 1.05 | 0 | 2.63 | 2 | 2 | Normal | 2025.9996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
407 | 86agc5773 | Definir solução para absorção do volume administrativo na Incorporação (contratação ou automação) | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64 | 2 | 2 | Normal | 2025.9996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
408 | 86agnzfvp | Definir lead time - tempo de resposta do Suprimentos para Orçamento (curva A) | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.7996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
409 | 86age4306 | Verificar se o Mega permite importação de sobreposição de orçamento. | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.7996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
410 | 86agd825m | Incluir na etapa de Projeto Executivo reunião entre Projeto, Planejamento, Orçamento, Coordenação de Obra para Desenvolvimento da Pasta de Obra | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.7996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
411 | 86acmkewk | Entendimento do processo de cadastro e descarte de terrenos - Concluído - | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.45 | 1.067 | 0 | 2.61 | 2 | 2 | Normal | 2025.7996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
412 | 86acmkcv9 | Plataforma de cadastro de terrenos no ClickUp em fase de implementação junto a area de Novos Negócios, pontos a serem tratados: - Finalização da estrutura de cadastro - Responsável: Barbara Ribas - Migração de histórico da base de dados da planilha em Excel ao ClickUp - Responsável: Barbara Ribas - Definição de regras de cadastro de terrenos e descarte - Responsável: Barbara Ribas - Definição do BI para a base de dados de terreno - Responsável: Barbara Ribas | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.45 | 1.067 | 0 | 2.61 | 2 | 2 | Normal | 2025.7996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
413 | 17tpepcgtv4 | Apresentar e validar método de abertura de orçamento | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
414 | 17tpepcep4z | Revisar proposta para adequar à LGPD | Comercial Gadens | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.017 | 0 | 2.59 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | exigência legal/CEF 5.
415 | 86ahckp1z | Alinhamento sobre recurso/execução/responsabilidade para análise do orçamento Pré-Executivo e realização dos apontamentos – Fernando Souza | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza, andressa.ferreira@makeitconstrutora.com.br | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
416 | 86ahckp0m | Elaboração da planilha de consumo de acordo com o orçamento | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
417 | 86agnytv9 | Oficializar entrega de orçamento pelo AutoDoc | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
418 | 86agjaf0z | Definições de etapas/marcos de alinhamento entre projetos, orçamento e obras em toda a linha do tempo desde a concepção até a entrega da obra | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
419 | 86aghpd6m | Definir SLA de prazos internos no processo (quando aplicável) // Avaliar possibilidade de revisar as penalidades do contrato // Desenvolver fornecedor (projetista). // Ajustar a forma de pagamento vinculando e incentivando a entrega no prazo // Problema: Prazo. Projetistas contratados tem dificuldades de cumprir os prazos acordados, de forma recorrente, e falta de agilidade nas definições internas. | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
420 | 86ageht27 | Problema: Apontamentos da obra sobre o orçamento sem retorno Sugestão de melhoria: 'Formalizar retorno por meio do ClickUp | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
421 | 86ageg95w | Revisar o SLA de prazo para entrega do estudo preliminar Definir SLA de prazos internos no processo Definir e alinhar as premissas para o projetista Estudo de internalizar algumas disciplinas (piloto para Make it e depois avaliar para replicar para Gadens) > melhora no prazo, custo e qualidade // Definir SLA de prazos internos no processo Avaliar possibilidade de revisar as penalidades do contrato Desenvolver fornecedor (projetista). Ajustar a forma de pagamento vinculando e incentivando a entrega no prazo. Problema: Prazo. Prazo de retorno de definições / definição interna // Prazo. Projetistas contratados tem dificuldades de cumprir os prazos acordados, de forma recorrente, e falta de agilidade nas definições internas | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
422 | 86aged7qr | Informar de forma automatizada status de conclusão do Pré Planejamento e Planejamento | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
423 | 86age41ph | Automação do processo de aprovação e distribuição do orçamento executivo (conf. sub-processo "Desenvolve o orç. executivo (D+45)"). | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
424 | 86agdwe43 | Aumento da equipe para elaboração do orçamento executivo (de forma mais detalhada) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
425 | 86agdwatb | Aumento da equipe para elaboração do orçamento executivo (de forma mais detalhada) | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
426 | 86agdhgnx | Revisão do processo de partição dos pedidos no Mega (Estoque de obra) | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
427 | 86agd85nf | Análise de quem comanda o resultado da empresa – orçamento ou viabilidade | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
428 | 86agcx0k6 | Prazo de obra vs falta de projetos com impacto no orçamento | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
429 | 86agcw425 | Analisar estudo do steal incluindo orçamento, planejamento e controladoria. | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
430 | 86agckyvb | Melhoria da estrutura do orçamento (+ analítico em nível de fita e veda rosca) Falta de detalhamento do orçamento que compromete o planejamento da compra Pedido não está carregando quantitativo e valor orçado (Orçamento não está aberto) | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
431 | 86agckjn9 | Criar índices de controle de performance de orçamento (detalhado conforme estrutura da EAP. Ex. Torre, Infra, Complementares). | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | pausado | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.6996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
432 | 17tpepcgqy3 | Avaliar impacto da reforma tributária na migração de pessoa física para pessoa jurídica | Comercial Make It | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.5 | 1.034 | 0 | 2.59 | 2 | 2 | Normal | 2025.5996 | impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
433 | 17tpepcdm2z | Automatizar processo de contratação com imobiliárias selecionadas | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.55 | 1.017 | 0 | 2.59 | 2 | 2 | Normal | 2025.5996 | exigência legal/CEF 4.
434 | 86agchn8u | Estudar BIM – alteração de orçamento ao alterar E.V. (automação) Implantação BIM (Alteração de escopo do projetista para seleção de itens para quantitativo) Implementar Ferramenta de extração de quantitativos (a ser implantada) BIM | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.084 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | Normal | 2025.4996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
435 | 86aghcckm | Elaborar POP - Manutenção de cadastro de itens | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.45 | 1.05 | 0 | 2.57 | 2 | 2 | Normal | 2025.3996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
436 | 86acmxeyv | Incluir processo de planejamento de novos negócios (áreas/regiões/tipo de terreno). (Falta de planejamento estruturado com metas definidas por objetivo e estratégia na Área de Novos Negócios) | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.067 | 0 | 2.56 | 2 | 2 | Normal | 2025.3996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
437 | 86acmwhyh | Avaliar, via RPA, possível automação dos processos de abertura dos centros de custo por obra e forma de integração ou busca de informações na ferramenta de gestão utilizada (Clickup ou Planner). | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.4 | 1.067 | 0 | 2.56 | 2 | 2 | Normal | 2025.3996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
438 | 86acmwerr | Incluir novas áreas na pré-due (orçamento, coord. de obras, comercial). (Iniciativa Estratégica) | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.067 | 0 | 2.56 | 2 | 2 | Normal | 2025.3996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
439 | 86acmwaq7 | Incluir 1ª reunião de avaliação da oportunidades de negociação de terreno. Fase de Prospecção, o comitê de avaliação de terreno (NN., COM., INC., INTELIGÊNCIA MERCADO). | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.067 | 0 | 2.56 | 2 | 2 | Normal | 2025.3996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
440 | 86agcx35x | (Avaliar) Criar modelo Fair Trade com fornecedores de sondagens e ensaios de solo | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.35 | 1.084 | 0 | 2.55 | 2 | 2 | Normal | 2025.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
441 | 86acmxhx6 | Analisar o modelo de tabela de preço por fornecedor parceiro ou carta aceite para agilizar contratações de fornecedores de projetos e arquitetura via pedido Livre | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.067 | 0 | 2.56 | 2 | 2 | Normal | 2025.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
442 | 86acmx0ez | Automatizar o envio de informações do novo projeto p/ todos líderes (ClickUp vs Mega Vs Viabil.) | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.4 | 1.067 | 0 | 2.56 | 2 | 2 | Normal | 2025.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
443 | 86acmwexu | Evento com o dono do terreno para celebrar a sequência no projeto. (Marketing com Terrenistas) | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.067 | 0 | 2.56 | 2 | 2 | Normal | 2025.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
444 | 86acmwdxz | Automação padronizada p/ distribuição das tarefas - Adotar (definir e comunicar) uma ferramenta de gestão de projetos com regras automáticas para atribuição de tarefas (Clickup, Planner etc.). | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.4 | 1.067 | 0 | 2.56 | 2 | 2 | Normal | 2025.2996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
445 | 86aj7bqgp | Elaborar POP - Critérios de validação PLS | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.35 | 1.084 | 0 | 2.55 | 2 | 2 | Normal | 2025.1996 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
446 | 17tpepcgqnr | Avaliar impacto da reforma tributária na migração de pessoa física para pessoa jurídica (Investidor) | Comercial Gadens | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira, Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.5 | 1.017 | 0 | 2.54 | 2 | 2 | Normal | 2025.0996 | impacto financeiro 4; exigência legal/CEF 4.
447 | 17tpepcghca | Automatizar baixa da reserva no CV | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.45 | 1.034 | 0 | 2.53 | 2 | 2 | Normal | 2024.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
448 | 86akm8zcn | Montar planejamento de histograma (Excel) | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.45 | 1.034 | 0 | 2.53 | 2 | 2 | Normal | 2024.9995 | obra e entrega 4.
449 | 86aghnk69 | Inserir no processo o relatório / ppt de visita ao terreno feito por Incorporação e Eng (com participação de NN) na Pré-Due | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.3 | 1.1 | 0 | 2.53 | 2 | 2 | Normal | 2024.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
450 | 86aghjy3p | Verificar se BPM vincula com orçamento | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
451 | 86aghg2ye | Avaliar possibilidade de salvar documentos no BPM ou Sistemas Similar e incluir campos obrigatórios se for obra (e quais itens da obra) | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
452 | 86agetqrv | Definir no momento de cadastro do item se o mesmo será de aplicação direta ou estoque | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
453 | 86aget0hp | Estudar reserva de estoque x solicitação de materiais | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | pausado | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
454 | 86akbjqec | Elaborar POP - Retirada de ferramentas do almoxarifado | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
455 | 86akbjpp2 | Elaborar POP - Solicitação de cadastro de item | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
456 | 86akbjp5q | Elaborar POP - Retirada de material do almoxarifado | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
457 | 86akbjnd8 | Elaborar POP - Aviso de recebimento de notas fiscais | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
458 | 86akbjmw5 | Elaborar POP - Agendamento de entrega de materiais | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
459 | 86aju2f6r | Elaborar POP - Follow Up de Pedidos de Compra | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
460 | 86aju2dr9 | Elaborar POP - Abertura de Solicitações de Compra no ERP Mega | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
461 | 86ahfaxw1 | Avaliar disponibilidade da manutenção da tabela de preços no módulo ADO do Mega e respectivo treinamento | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
462 | 86aghcymn | Criar comitê de acompanhamento das entregas (fup de pedidos) - Suprimentos, Jurídico, Obras, Incorporação | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
463 | 86agety0v | Revisar a responsabilidade da atividade de angariação e negociação de empreiteiros que fornecem material / mão de obra – Hoje está com Obra. Seria de Suprimentos? | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
464 | 86aget0j6 | Registro e Parametrização das informações de estoque mínimo, estoque de segurança etc. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | pausado | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
465 | 86agem639 | Elaborar IT - Instrução de Trabalho e treinamento p/ solicitação de compra (erros de solicitação) incluindo analistas de obras (treinamento ministrado pelos compradores). Englobando solicitação técnica e solicitação de obra | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Regra base | 2.4 | 1.05 | 0 | 2.52 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
466 | 17tpepcghc9 | Receber propostas direto no CV e integrar com VPL | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.45 | 1.034 | 0 | 2.53 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
467 | 17tpepcenr4 | Viabilizar o recebimento de propostas no CV e integrar com VPL - Make It | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.45 | 1.034 | 0 | 2.53 | 2 | 2 | Normal | 2024.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
468 | 86ajbuubr | Avaliar soluções para possibilitar a criação de cotação livre (ou algo similar) de forma automatizada | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | pausado | Aberta | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.3 | 1.084 | 0 | 2.49 | 1 | 1 | Baixa | 1024.6995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
469 | 86agdhgnr | Definir no Mega Follow-Up de cotações/cotações em aberto e criar indicador | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.3 | 1.084 | 0 | 2.49 | 1 | 1 | Baixa | 1024.6995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
470 | 17tpepcgkn9 | Automatizar baixa da reserva no CV | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.45 | 1.017 | 0 | 2.49 | 1 | 1 | Baixa | 1024.5995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
471 | 17tpepcdm32 | Fluxo de proposta via CV | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.45 | 1.017 | 0 | 2.49 | 1 | 1 | Baixa | 1024.5995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
472 | 86agd932g | Compras vs Volume – Relatório personalizado (SQL) | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.3 | 1.084 | 0 | 2.49 | 1 | 1 | Baixa | 1024.5995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
473 | 17tpepcpu1w | Avaliar contrato com empreiteiros por tipo de serviço (atividades correlatas) | GMO | Fernando de Souza | Fernando de Souza | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.034 | 0 | 2.48 | 1 | 1 | Baixa | 1024.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
474 | 17tpepcgkp5 | Receber propostas direto no CV e integrar com VPL | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.45 | 1.017 | 0 | 2.49 | 1 | 1 | Baixa | 1024.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
475 | 17tpepcenqt | Viabilizar o recebimento de propostas no CV e integrar com VPL - Gadens | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.45 | 1.017 | 0 | 2.49 | 1 | 1 | Baixa | 1024.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
476 | 86ah1yu24 | Estabelecer o comitê de Anteprojeto (Make It) | Incorporação Make It | Talita Knopf | Talita Knopf | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Não | Regra base | 2.25 | 1.1 | 0 | 2.48 | 1 | 1 | Baixa | 1024.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
477 | 86aghvde0 | Alinhamento c/ todas as obras a respeito do espelho assinado p/ empreiteiro / engenheiro, c/ isso aguardar GMO p/ a emissão da NF (Lucas/Fernando) | GMO | Fernando de Souza | Fernando de Souza | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.4 | 1.034 | 0 | 2.48 | 1 | 1 | Baixa | 1024.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
478 | 86agetqr9 | Avaliar inclusão de campos para registro de parecer pela área solicitante / técnica e fornecedores no momento da cotação (para itens técnicos ex. elevadores, edificio garagem etc.) | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.35 | 1.05 | 0 | 2.47 | 1 | 1 | Baixa | 1024.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
479 | 86agerve1 | Avaliar possibilidade de disparar com fornecedor solicitação parcial do pedido guarda-chuva no Mega | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | pausado | Aberta | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.35 | 1.05 | 0 | 2.47 | 1 | 1 | Baixa | 1024.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
480 | 86agc5rhm | Problema: Falta da etapa de Pré-Executivo na Make It no projeto arquitetônico // Sugestão de melhoria: Inclusão da etapa de Pré-Executivo para a Make It no projeto arquitetônico // Alinhamento a respeito da fase de projeto pré-executivo (Talita e Lucas Vaz) | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Não | Regra base | 2.25 | 1.1 | 0 | 2.48 | 1 | 1 | Baixa | 1024.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
481 | 17tpepcpu0a | Caso o plano de adaptação dê certo, alterar a data em contrato para envio das medições no dia 18 de cada mês | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.35 | 1.034 | 0 | 2.43 | 1 | 1 | Baixa | 1024.1995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
482 | 86agja9vw | Avaliar a compra de licença para acesso ao site da ABNT na obra (Lucas Lopes) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | 0 | 2.44 | 1 | 1 | Baixa | 1024.1995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
483 | 86agegjw0 | Criar relatório de lições aprendidas em relação aos aditivos (Gadens) de obras anteriores (Orçamento) | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.084 | 0 | 2.44 | 1 | 1 | Baixa | 1024.1995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
484 | 86agdhb5t | Realizar estudo do barracão, muros, infra - Desembolso de fluxo de caixa (custo pré-obra) | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.084 | 0 | 2.44 | 1 | 1 | Baixa | 1024.1995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
485 | 86acvyp72 | Disponibilizar manual corporativo | Novos Negócios | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.3 | 1.067 | 0 | 2.45 | 1 | 1 | Baixa | 1024.1995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
486 | 86actgcpg | Definição do escopo e cronograma (fase 1) do Pedido Livre | Novos Negócios | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.3 | 1.067 | 0 | 2.45 | 1 | 1 | Baixa | 1024.1995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
487 | 86acmkh8e | Criar checklist padronizado digital para visitas técnicas e comerciais, integrado ao CRM / Sistema de Gestão das Etapas de Compras. Gerando Inteligência. | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.3 | 1.067 | 0 | 2.45 | 1 | 1 | Baixa | 1024.1995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
488 | 17tpepcdg1v | Vistoriar todas as unidades de estoque - Alessandro com apoio da AT, Comercial e Incorporação | Comercial Gadens | Alessandro Braz | Alessandro Braz | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.017 | 0 | 2.44 | 1 | 1 | Baixa | 1024.0995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
489 | 86agjaf1q | "Obra deve passar a fazer o protocolo de finalização das ligações definitivas (Apenas Make it) (Lucas e Fernando Souza) | Engenharia | Lucas Oliveira de Antonio | Lucas Oliveira de Antonio, Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | 0 | 2.44 | 1 | 1 | Baixa | 1024.0995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
490 | 86agegq7m | Análises críticas dos projetos (Make It). Problema: Assertividade inadequada por falta de informação | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | 0 | 2.44 | 1 | 1 | Baixa | 1024.0995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
491 | 86agedkkn | Implementar o modelo MRV de Controle de Consumo Criar índices de controle de performance de obra. Problema: Não existe indicador de consumo de material. | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | 0 | 2.44 | 1 | 1 | Baixa | 1024.0995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
492 | 86ageczbj | Fazer um projeto para desenvolvimento das composições Gadens e Make It | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | 0 | 2.44 | 1 | 1 | Baixa | 1024.0995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
493 | 86agdxkqd | Avaliar utilização do Mobus para crítica e geração / automação de inteligência de orçamento e planejamento mediante análise semanal de avanço (Integração Mega x Mobus) - para desafio das composições | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.084 | 0 | 2.44 | 1 | 1 | Baixa | 1024.0995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
494 | 17tpepcpu1e | Definição de fluxo de solicitações e informações, bem como, avaliar plataforma ou sistema para isso, para evitar o uso de e-mail | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.35 | 1.034 | 0 | 2.43 | 1 | 1 | Baixa | 1023.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
495 | 17tpepcprj7 | Automatizar informação de decisão de opção de planta escolhida pelo cliente, via CV, para Planejamento e Controle | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.35 | 1.034 | 0 | 2.43 | 1 | 1 | Baixa | 1023.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
496 | 86agetqrc | Definir e parametrizar itens técnicos para aprovação na cotação | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.3 | 1.05 | 0 | 2.42 | 1 | 1 | Baixa | 1023.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
497 | 86agc8hvj | Avaliar possibilidade de melhorar nosso FUP // Aperfeiçoar a gestão do cronograma (reuniões sistemáticas de follow up, etc) para recuperar eventuais atrasos. Problema: Prazos dos orgãos públicos // Prazo. Não tem controle pois depende de órgãos externos | Incorporação Make It | Marcela Schneider | Marcela Schneider | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.2 | 1.1 | 0 | 2.42 | 1 | 1 | Baixa | 1023.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
498 | 86ahketju | Inclusão automática de tarifas e taxas Nexxera/Mega | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.3 | 1.05 | 0 | 2.42 | 1 | 1 | Baixa | 1023.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
499 | 86aghpd73 | Aperfeiçoar a gestão do cronograma (reuniões sistemáticas de follow up, etc) para recuperar eventuais atrasos // Avaliar possibilidade de melhorar nosso FUP. Problema: Prazo. Não tem controle pois depende de órgãos externos // Prazos dos orgãos públicos | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.2 | 1.1 | 0 | 2.42 | 1 | 1 | Baixa | 1023.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
500 | 86aghgbxz | Implementar utilização do DDA | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.3 | 1.05 | 0 | 2.42 | 1 | 1 | Baixa | 1023.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
501 | 86agety1m | Criar relatórios de Saving: Orçado x Compras / Ultimo Preço / Menor Valor (Esforço de Compra) | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.3 | 1.05 | 0 | 2.42 | 1 | 1 | Baixa | 1023.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
502 | 17tpepcpu2c | Avaliar criação de aplicativo para cadastro de empreiteiros de forma receptiva, ou, buscar no mercado solução similar (Verificar o aplicativo da Make It para possível ampliação) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.35 | 1.034 | 0 | 2.43 | 1 | 1 | Baixa | 1023.7995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
503 | 17tpepcpr27 | Automatizar informação de decisão de opção de planta escolhida pelo cliente, via CV, para Planejamento e Controle | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.35 | 1.017 | 0 | 2.39 | 1 | 1 | Baixa | 1023.5995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
504 | 17tpepcprjh | Avaliar viabilidade de continuar SPE distratada ou necessidade de uma nova abertura | Comercial Make It | Paulo Tavares | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.3 | 1.034 | 0 | 2.38 | 1 | 1 | Baixa | 1023.5995 | exigência legal/CEF 4.
505 | 86aghvmvd | Criar reporte dos contratos de GMO para financeiro | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | Não | Regra base | 2.3 | 1.034 | 0 | 2.38 | 1 | 1 | Baixa | 1023.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
506 | 86agetqrn | Elaborar POP - formato de cadastro de estoque mínimo - Definir critérios, responsáveis, se será por empreendimento | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | pausado | Aberta | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.05 | 0 | 2.36 | 1 | 1 | Baixa | 1023.2995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
507 | 17tpepcpr2b | Avaliar viabilidade de continuar SPE distratada ou necessidade de uma nova abertura | Comercial Gadens | Paulo Tavares | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.3 | 1.017 | 0 | 2.34 | 1 | 1 | Baixa | 1023.1995 | exigência legal/CEF 4.
508 | 86aj7ehm6 | Implementar indicador - Aderência ao prazo de entrega e finalização do projeto executivo por disciplina - Make It | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Regra base | 2.4 | 1.1 | -0.3 | 2.34 | 1 | 1 | Baixa | 1023.1995 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
509 | 17tpepct4d6 | Padronizar documentação a serem enviados do Comercial à Secretaria de Vendas (formato pdf, nomenclaturas e padrão de documentos) | Comercial Make It | Eraldo Portela | Eraldo Portela | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.034 | 0 | 2.33 | 1 | 1 | Baixa | 1023.0995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
510 | 17tpepcprjm | Avaliar padronização de nomenclatura das permutas / justificativas de bloqueio no CV (Make It e Gadens) | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas | André Garcia Vilas Boas | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.034 | 0 | 2.33 | 1 | 1 | Baixa | 1023.0995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
511 | 86aj0af99 | Avaliar possibilidade de automação do controle financeiro da PLS | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.15 | 1.084 | 0 | 2.33 | 1 | 1 | Baixa | 1023.0995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
512 | 86agnzf0x | Avaliar tabela de preços do Mega (utlização / extração) | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.15 | 1.084 | 0 | 2.33 | 1 | 1 | Baixa | 1023.0995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
513 | 86agcw1qu | Avaliar criar tabela de preços unitários / Atualizar tabela do Mega Levantar informações sobre atualização de preços unitários de M.O | Engenharia | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.15 | 1.084 | 0 | 2.33 | 1 | 1 | Baixa | 1023.0995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
514 | 86akm8ze6 | Elaborar POP - Critérios de análise de histograma | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | sem prazo definido | Aberta | Documento normativo | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.034 | 0 | 2.33 | 1 | 1 | Baixa | 1022.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
515 | 86agvaj6z | Criar checklist e procedimento para vistoria | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Não | Regra base | 2.15 | 1.084 | 0 | 2.33 | 1 | 1 | Baixa | 1022.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
516 | 86agdhgng | Criar GT para (avaliar) fatiar processo de compras dos itens de curva A e demais dentro de um delta tempo | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.15 | 1.084 | 0 | 2.33 | 1 | 1 | Baixa | 1022.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
517 | 86agddhk3 | Montar GT para Gadens e Make-It / Para discutir método de orçamentação, controle e compras | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Não | Regra base | 2.15 | 1.084 | 0 | 2.33 | 1 | 1 | Baixa | 1022.9995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
518 | 86akm8zbf | Criação de modelos de remunerações variáveis para empreiteiros | GMO | angela rosa pires | angela rosa pires | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.034 | 0 | 2.33 | 1 | 1 | Baixa | 1022.8995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
519 | 86aj6wf2e | Automatizar indicadores de Suprimentos | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.2 | 1.05 | 0 | 2.31 | 1 | 1 | Baixa | 1022.7995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
520 | 86aghpd5q | Criar relatório de visita da obra em conjunto com Qualidade e Projetos Complementares | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.1 | 0 | 2.31 | 1 | 1 | Baixa | 1022.7995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
521 | 17tpepct4d5 | Padronizar documentação a serem enviados do Comercial à Secretaria de Vendas (formato pdf, nomenclaturas e padrão de documentos) | Comercial Gadens | Eraldo Portela | Eraldo Portela | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.017 | 0 | 2.29 | 1 | 1 | Baixa | 1022.6995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
522 | 17tpepcpr2c | Avaliar padronização de nomenclatura das permutas / justificativas de bloqueio no CV (Make It e Gadens) | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.017 | 0 | 2.29 | 1 | 1 | Baixa | 1022.6995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
523 | 86aj7nzug | Elaborar POP - Condução da Negociação Comercial com o Terrenista | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | cancelado | Cancelada | Documento normativo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Não | Regra base | 2.15 | 1.067 | 0 | 2.29 | 1 | 1 | Baixa | 1022.5995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
524 | 86ahckp0q | Definir fluxo de acionamento para verificação da qualidade de controle de consumo (Alessandro) | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.084 | 0 | 2.28 | 1 | 1 | Baixa | 1022.5995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
525 | 86agvadxu | Definir na reunião de concorrência (Reunião de Negociação), a data-base do INCC (Gadens) - Okraska (apoio: Edgard) - Obra General Carneiro | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.084 | 0 | 2.28 | 1 | 1 | Baixa | 1022.5995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
526 | 86agehd0r | Definir Critério de análise do coordenador e engenheiro. Problema: Alterações de projeto após início de obra. | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza, andressa.ferreira@makeitconstrutora.com.br | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.084 | 0 | 2.28 | 1 | 1 | Baixa | 1022.5995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
527 | 86aged0jm | Definir padrão de execução de atividades na obra | Engenharia | Lucas Oliveira de Antonio | Lucas Oliveira de Antonio, Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.084 | 0 | 2.28 | 1 | 1 | Baixa | 1022.5995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
528 | 86agdxrev | Incluir no relatório de apontamentos, análises e alterações de projeto para geração de inteligência (apontamentos no Construflow) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.084 | 0 | 2.28 | 1 | 1 | Baixa | 1022.5995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
529 | 17tpepcpu1x | Avaliar forma de lançamento do aditivo | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.2 | 1.034 | 0 | 2.27 | 1 | 1 | Baixa | 1022.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
530 | 17tpepcgwhu | Criar controle de macrofluxo para mitigar replanejamentos que ocasionem o atraso de obra | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.084 | 0 | 2.28 | 1 | 1 | Baixa | 1022.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
531 | 86ahckp2m | Definição de enxoval de entrega de projetos para início de obra – Gadens – Lucas Lopes | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.084 | 0 | 2.28 | 1 | 1 | Baixa | 1022.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
532 | 86ageggv8 | Realizar as ativações das notificações no e-mail (Ou formalizar tratativa) de sistemática de atualização de arquivo | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.084 | 0 | 2.28 | 1 | 1 | Baixa | 1022.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
533 | 86agee9ed | Revisar fluxo de controles e incluir qualidade | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.084 | 0 | 2.28 | 1 | 1 | Baixa | 1022.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
534 | 86aged4ja | Definição do Piloto para obra do Arbo | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.084 | 0 | 2.28 | 1 | 1 | Baixa | 1022.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
535 | 86agd7zfv | Definição de informações no pré-obra (quando existir (detalhamento das informações) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.084 | 0 | 2.28 | 1 | 1 | Baixa | 1022.4995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
536 | 17tpepct4cg | Definir disponibilidade de imóveis disponíveis e sistema padrão, para informação ao Suprimentos, com relação a Permutas, via CV | Comercial Make It | André Garcia Vilas Boas | André Garcia Vilas Boas, Mônica Massaneiro | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.2 | 1.034 | 0 | 2.27 | 1 | 1 | Baixa | 1022.3995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
537 | 17tpepcpu2a | Avaliar recursos para permitir que GMO visite obras e serviços no processo de angariação e homologação | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.2 | 1.034 | 0 | 2.27 | 1 | 1 | Baixa | 1022.3995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
538 | 86aew31gf | Implementar indicador: Custo com a Due Diligence – Dez/25 (a depender da implementação do orçamento gerencial no Mega/Alex) | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | pausado | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Regra base | 2.4 | 1.067 | -0.3 | 2.26 | 1 | 1 | Baixa | 1022.3995 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
539 | 86adcfaum | Implementar indicador: Custo com a Due Diligence – Dez/25 (a depender da implementação do orçamento gerencial no Mega/Alex) | Novos Negócios | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | pausado | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Regra base | 2.4 | 1.067 | -0.3 | 2.26 | 1 | 1 | Baixa | 1022.3995 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
540 | 17tpepcgwrv | Incluir pré-planejamento no ClickUp da Incorporação | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.05 | 1.1 | 0 | 2.26 | 1 | 1 | Baixa | 1022.2995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
541 | 86ajbujx8 | Retorno de Contrato para novas SPEs via ClickUp ao Solicitante | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.1 | 1.067 | 0 | 2.24 | 1 | 1 | Baixa | 1022.1995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
542 | 86ajbud2x | Abertura de chamado para novas SPEs via ClickUp | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.1 | 1.067 | 0 | 2.24 | 1 | 1 | Baixa | 1022.1995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
543 | 86acvx92y | Definir funcões de cada participante, frequência de ocorrência e entregável desta reunião (mini-regimento) Thiago Mello, Carlos Fabrício Pinto Vargas sem prazo definido | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.067 | 0 | 2.24 | 1 | 1 | Baixa | 1022.1995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
544 | 86acmwc3a | Definir funcões de cada participante, frequência de ocorrência e entregável desta reunião (mini-regimento) | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.067 | 0 | 2.24 | 1 | 1 | Baixa | 1022.1995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
545 | 17tpepct4cf | Definir disponibilidade de imóveis disponíveis e sistema padrão, para informação ao Suprimentos, com relação a Permutas, via CV | Comercial Gadens | André Garcia Vilas Boas | André Garcia Vilas Boas, Mônica Massaneiro | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.2 | 1.017 | 0 | 2.24 | 1 | 1 | Baixa | 1022.0995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
546 | 86akm8zc6 | Inclusão do Fiscal na esteira do ClickUp para conhecimento | GMO | Andressa Gazolla Gutmann | Andressa Gazolla Gutmann | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.15 | 1.034 | 0 | 2.22 | 1 | 1 | Baixa | 1022.0995 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
547 | 86acw3r68 | Será realizado uma nova capacitação de todos os times para a criação e utilização dos Pedidos no sistema. | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.067 | 0 | 2.24 | 1 | 1 | Baixa | 1022.0994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
548 | 17tpepcpu1u | Avaliar arquivamento do aditivo de contrato ou distrato de forma automatizada (Sharepoint / ClickUp) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.15 | 1.034 | 0 | 2.22 | 1 | 1 | Baixa | 1021.8994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
549 | 86akm8zdm | Avaliar possibilidade de alteração da plataforma de assinaturas para o Sign - Mega (Thiago) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.15 | 1.034 | 0 | 2.22 | 1 | 1 | Baixa | 1021.8994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
550 | 86aghjnhb | Criar manual para lançamentos fiscais e respectivo treinamento - Treinamento sobre processo de notas fiscais (recebimento físico e fiscal) incluindo treinamento para recebimento fiscal no GMO e treinamento para almoxarifes - lançamento de NF. | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Treinamento | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.3 | 1.05 | -0.2 | 2.22 | 1 | 1 | Baixa | 1021.8994 | exigência legal/CEF 4. treinamento (-0,2).
551 | 86aghjy3j | Avaliar possibilidade de desabilitar flag de integração com financeiro | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.05 | 0 | 2.21 | 1 | 1 | Baixa | 1021.8994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
552 | 86aghcymq | Estudar alertas automáticos no processo de Fup de Pedidos | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.05 | 0 | 2.21 | 1 | 1 | Baixa | 1021.8994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
553 | 86agetqrf | Avaliar como será atualizado no pedido de compra no sistema os prazos de entrega repactuados | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.05 | 0 | 2.21 | 1 | 1 | Baixa | 1021.8994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
554 | 86agen7zu | Definir função e entregáveis das equipes de Planejamento e Controle x Eng. Residente | Suprimentos | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.05 | 0 | 2.21 | 1 | 1 | Baixa | 1021.8994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
555 | 86aghjy5r | Na requisição do BPM incluir campos obrigatórios se for obra (e quais itens da obra) | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2.1 | 1.05 | 0 | 2.21 | 1 | 1 | Baixa | 1021.7994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
556 | 86aghjy3x | Projeto Serasa | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Não | Regra base | 2.1 | 1.05 | 0 | 2.21 | 1 | 1 | Baixa | 1021.7994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
557 | 86agetqt2 | Replanejamento de obra - criar alerta / Retroalimentação do Prevision | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.05 | 0 | 2.21 | 1 | 1 | Baixa | 1021.7994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
558 | 86agetcvn | Para os itens já existentes esta definição (de itens controlados pela qualidade) precisa ser feita também | Suprimentos | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2.1 | 1.05 | 0 | 2.21 | 1 | 1 | Baixa | 1021.7994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
559 | 86agbacbm | Solicita aprovação para contratação de arquiteto externo via Pedido Livre no Mega | Incorporação Make It | Cleber Colin | Cleber Colin | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.1 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | Baixa | 1021.6994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
560 | 86akbg19u | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (Executivo) | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa, Mariane Cristine Machado Scandelari, Talita Knopf | em atraso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.1 | -0.3 | 2.18 | 1 | 1 | Baixa | 1021.5994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
561 | 86akbg169 | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (Pré-Executivo) | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa, Mariane Cristine Machado Scandelari, Talita Knopf | em atraso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.1 | -0.3 | 2.18 | 1 | 1 | Baixa | 1021.5994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
562 | 86akbg0v4 | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (Anteprojeto) | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa, Mariane Cristine Machado Scandelari, Talita Knopf | em atraso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.1 | -0.3 | 2.18 | 1 | 1 | Baixa | 1021.5994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
563 | 86akbfyzr | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (Estudo Preliminar) | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa, Mariane Cristine Machado Scandelari, Talita Knopf | em atraso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.1 | -0.3 | 2.18 | 1 | 1 | Baixa | 1021.5994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
564 | 86akam3zk | Implementar Indicador - Documentação regular | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.034 | -0.3 | 2.18 | 1 | 1 | Baixa | 1021.5994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
565 | 86akam2dc | Implementar Indicador - Saving | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.034 | -0.3 | 2.18 | 1 | 1 | Baixa | 1021.5994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
566 | 86aj81twh | Implementar Indicador - Tempo médio de aprovação de medição | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em atraso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.034 | -0.3 | 2.18 | 1 | 1 | Baixa | 1021.5994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
567 | 86aj81twe | Implementar Indicador - Taxa de fornecedores homologados | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.034 | -0.3 | 2.18 | 1 | 1 | Baixa | 1021.5994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
568 | 86aj81tw6 | Implementar Indicador - Lead time de Contratação de Serviços | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em atraso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.4 | 1.034 | -0.3 | 2.18 | 1 | 1 | Baixa | 1021.5994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
569 | 86aj7ehmd | Implementar indicador - Aderência ao prazo de entrega e finalização do projeto executivo por disciplina - Gadens | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.1 | -0.3 | 2.18 | 1 | 1 | Baixa | 1021.5994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
570 | 17tpepcprje | Adequar fluxo do ClickUp de abertura de SPEs para incluir quais estão disponíveis para NN | Comercial Make It | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.1 | 1.034 | 0 | 2.17 | 1 | 1 | Baixa | 1021.4994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
571 | 86agdxw9e | Atualização de média de preço de um período específico no Maxxor (urgente). | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.084 | 0 | 2.17 | 1 | 1 | Baixa | 1021.3994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
572 | 86agdxug5 | Analisar automação da tabela de preços do Mega x Autodoc x Maxor | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.084 | 0 | 2.17 | 1 | 1 | Baixa | 1021.3994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
573 | 17tpepcpr2a | Adequar fluxo do ClickUp de abertura de SPEs para incluir quais estão disponíveis para NN | Comercial Gadens | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Não | Manual (proposta) | 2.1 | 1.017 | 0 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
574 | 86ak8xkjb | Implementar indicador - Alterações de projeto por erro | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
575 | 86ak8xk6f | Implementar indicador - Estouro de obras por conta de projetos | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
576 | 86ak8xk3a | Implementar indicador - Riscos de projetos | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
577 | 86ak8wtpj | Implementar indicador - % Qualidade de reparos | Engenharia | Sergio Lopes | Sergio Lopes | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
578 | 86aj8175b | Implementar Indicador - Aderência ao orçamento em relação a consumo | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
579 | 86aj81741 | Implementar Indicador - Aderência ao planejamento | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
580 | 86aj8172y | Implementar Indicador - Aderência ao orçamento viabilidade | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
581 | 86aj8171z | Implementar Indicador - Avaliação Diária da Segurança (IDS) | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
582 | 86aj8171w | Implementar Indicador - Avaliação da Segurança (AST) | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
583 | 86aj8171m | Implementar Indicador - Avaliação da Qualidade (AQO) | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
584 | 86aj8171d | Implementar Indicador - Cumprimento do orçamento da área de obras | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
585 | 86aj7etga | Implementar Indicador - Número de vezes que altera a prioridade de entrega de orçamento | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska | cancelado | Cancelada | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
586 | 86aj7etg7 | Implementar Indicador - Aderência ao cronograma de entrega de pré-planejamento | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | cancelado | Cancelada | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
587 | 86aj7etg1 | Implementar indicador - Prazo insuficiente para orçamento | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
588 | 86aj7etfy | Implementar indicador - Assertividade No Orçamento (paramétrico/Due e Due/AP) | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | cancelado | Cancelada | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
589 | 86aj7ehkp | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (EX) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
590 | 86aj7edg2 | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (PE) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
591 | 86aj7e6rc | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (AP) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
592 | 86aj7cq1g | Implementar Indicador - Qualidade do Projeto (EP) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.084 | -0.3 | 2.14 | 1 | 1 | Baixa | 1021.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
593 | 86akm8zcr | Analisar carteira de empreiteiros (Mega) | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.05 | 1.034 | 0 | 2.12 | 1 | 1 | Baixa | 1020.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
594 | 86ah4ayf5 | Implementar indicador de Compras Emergencial com a finalidade de medir o percentual (valor), de compras consideradas Urgentes. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.3 | 1.05 | -0.3 | 2.12 | 1 | 1 | Baixa | 1020.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
595 | 86ah42xg4 | Alinhamento com William Raphalski sobre data de visita de terreno (todas terças) | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | 0 | 2.13 | 1 | 1 | Baixa | 1020.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
596 | 86agc53uk | Avaliar banco de dados estruturado de soluções padrão para desenvolvimento de projetos | Incorporação Make It | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.95 | 1.1 | 0 | 2.15 | 1 | 1 | Baixa | 1020.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
597 | 86acmx00e | Automação: registro das informações de oportunidades de terreno. | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | 0 | 2.13 | 1 | 1 | Baixa | 1020.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
598 | 86acmwz7c | Automação: Clipping com os portais imobiliários de informações p/ região (terrenos) | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | 0 | 2.13 | 1 | 1 | Baixa | 1020.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
599 | 86acmkhxv | - Check list criado pela Barbara (NN - Visita de terrenos), via Forms do ClickUp. - Concluído. | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | 0 | 2.13 | 1 | 1 | Baixa | 1020.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
600 | 86acmkcrn | Levantamento de possibilidade de criação de BD de terrenos c/ segmentação e análises e incluir no Mega/BPM a informação c/ checklist (Criar núcleo de informações (BD) de inteligência com BI para consolidar dados de terrenos e dashboards). | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | 0 | 2.13 | 1 | 1 | Baixa | 1020.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
601 | 86acmkafc | Criar base de dados para geração de inteligência corporativa para avaliação de concorrência, diferenças por prefeitura, para produto novo ou cidade nova com automação de registro das informações de oportunidades de terreno | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | 0 | 2.13 | 1 | 1 | Baixa | 1020.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
602 | 86acmkadu | Falta checklist de visita de terrenos em prospecção | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | 0 | 2.13 | 1 | 1 | Baixa | 1020.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
603 | 86acmkad2 | Automação do processo de registro de descarte de terrenos | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | 0 | 2.13 | 1 | 1 | Baixa | 1020.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
604 | 86ah2au8n | Avaliar de quem é a responsabilidade de analisar custos de obras para Gadens | Engenharia | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.95 | 1.084 | 0 | 2.11 | 1 | 1 | Baixa | 1020.8994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
605 | 86agva98y | Verificar necessidade de procedimento específico para itens que compõem seviços de pré-obra | Engenharia | Lucas Oliveira de Antonio | Lucas Oliveira de Antonio, Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Não | Regra base | 1.95 | 1.084 | 0 | 2.11 | 1 | 1 | Baixa | 1020.8994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
606 | 86agety19 | Treinamento para utilização do conversor de unidade (no cadastro e no lançamento do item) | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | em atraso | Aberta | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Não | Regra base | 2.2 | 1.05 | -0.2 | 2.11 | 1 | 1 | Baixa | 1020.8994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
607 | 86ageh69z | Avaliar utilização do Construflow pela Obra. Problema: Falta de registros dos apontamentos feitos pela obra | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.95 | 1.084 | 0 | 2.11 | 1 | 1 | Baixa | 1020.8994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
608 | 86age4cnw | Avaliar automação do processo de Pré-Planejamento (BD de Indices - Formulário / Prompt) | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.95 | 1.084 | 0 | 2.11 | 1 | 1 | Baixa | 1020.8994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
609 | 86age48j6 | Avaliar IA para análise de outros planejamentos | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.95 | 1.084 | 0 | 2.11 | 1 | 1 | Baixa | 1020.8994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
610 | 86agd825h | Avaliar retrabalho de planejamento (Excel / Prevision) | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.95 | 1.084 | 0 | 2.11 | 1 | 1 | Baixa | 1020.8994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
611 | 86aj7c61m | Elaborar POP - Processo de orçamentação paramétrica (Todos os tipos de parámetrico) | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 1.95 | 1.084 | 0 | 2.11 | 1 | 1 | Baixa | 1020.7994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
612 | 86aj7bqg6 | Elaborar POP - Critérios de validação de quantitativos | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 1.95 | 1.084 | 0 | 2.11 | 1 | 1 | Baixa | 1020.7994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
613 | 86age454x | Automação do processo de cadastro de itens (Mega/BPM). | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 1.95 | 1.084 | 0 | 2.11 | 1 | 1 | Baixa | 1020.7994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
614 | 86aghmk20 | Verificar a viabilidade de lançar automaticamente aplicações, taxas, resgates com a Nexxera | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2 | 1.05 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | Baixa | 1020.7994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
615 | 86aghccpa | Incluir minuta padrão dentro do Mega | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.05 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | Baixa | 1020.7994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
616 | 86ad74fwv | Implementar indicador: % de terrenos adquiridos para atendimento da régua de lançamentos | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.067 | -0.3 | 2.1 | 1 | 1 | Baixa | 1020.7994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
617 | 86ad74e3v | Implementar indicador: Desvio médio em simulações de viabilidade (Compra / Due / Lançamento / Chaves) | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.067 | -0.3 | 2.1 | 1 | 1 | Baixa | 1020.7994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
618 | 86ahkew4h | Avaliar implementação da Gestão de Score | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | Baixa | 1020.6994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
619 | 86agwyda2 | Parametrizar no Mega os solicitantes conforme definição efetuada por Suprimentos | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 2 | 1.05 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | Baixa | 1020.6994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
620 | 86aghfr69 | Salvar NF no AR | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.05 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | Baixa | 1020.6994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
621 | 86agetcvx | Parametrizar sistema para gerar relatórios e indicadores de performance no que tange a avaliação de fornecedores (Por obra, fornecedor, período) | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | pausado | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | Baixa | 1020.6994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
622 | 86agerved | Alto volume de input manual de valores nas cotações - Testar a ferramenta Cotei | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.05 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | Baixa | 1020.6994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
623 | 17tpepcpu14 | Avaliar a possibilidade de automatizar o download do mapa de medição aprovado no Sharepoint | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.034 | 0 | 2.07 | 1 | 1 | Baixa | 1020.4994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
624 | 17tpepcpu00 | Automatizar o download de contrato assinado no Clicksign | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.034 | 0 | 2.07 | 1 | 1 | Baixa | 1020.4994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
625 | 86ajv7h6t | Elaborar POP - Metodologia de Precificação de Produto Make It | Novos Negócios | André Garcia Vilas Boas | André Garcia Vilas Boas | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 1.95 | 1.067 | 0 | 2.08 | 1 | 1 | Baixa | 1020.4994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
626 | 86ajv7gnq | Elaborar POP - Metodologia de Precificação de Produto Gadens | Novos Negócios | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 1.95 | 1.067 | 0 | 2.08 | 1 | 1 | Baixa | 1020.4994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
627 | 86aghgbyx | Obrigatoriedade de inclusão de anexo no recebimento e pagamento | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.05 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | Baixa | 1020.4994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
628 | 17tpepcgkxn | Avaliar venda via consórcio | Comercial Make It | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.034 | 0 | 2.07 | 1 | 1 | Baixa | 1020.3994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
629 | 86ah4bxac | Implementar indicador de Acuracidade do Estoque com a finalidade de medir a assertividade dos estoques e se houve divergência entre o estoque contábil e o físico. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.05 | -0.3 | 2.06 | 1 | 1 | Baixa | 1020.3994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
630 | 86ah4bx8y | Implementar indicador - Saving de Orçamento com a finalidade de medir a captura de valor obtida nas negociações.(baseado no custo orçado). | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | em atraso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.05 | -0.3 | 2.06 | 1 | 1 | Baixa | 1020.3994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
631 | 86ah4b662 | Implementar indicador de Compra Normal com a finalidade de medir o percentual de compras que passam por suprimentos e segue o processo normal. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.25 | 1.05 | -0.3 | 2.06 | 1 | 1 | Baixa | 1020.3994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
632 | 17tpepcgu8m | Levantar serviços executados e avaliar quais temos desvios, para melhorar e padronizar. | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.9 | 1.084 | 0 | 2.06 | 1 | 1 | Baixa | 1020.2994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
633 | 86ahckny8 | Criação de indicadores, relatórios, disponibilização do relatório de giro de estoque (Valor e quantidade) Suprimentos. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Indicador | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2.25 | 1.05 | -0.3 | 2.06 | 1 | 1 | Baixa | 1020.2994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
634 | 86agd85nm | Definição se o acompanhamento será físico e/ou financeiro | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.9 | 1.084 | 0 | 2.06 | 1 | 1 | Baixa | 1020.2994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
635 | 86aghmk3d | Redução de contas bancárias inativas | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1.95 | 1.05 | 0 | 2.05 | 1 | 1 | Baixa | 1020.2994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
636 | 86agety1c | Definir workflow de validação do cadastro de itens e SLA | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 1.95 | 1.05 | 0 | 2.05 | 1 | 1 | Baixa | 1020.2994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
637 | 86agetpf5 | Definir formulário de cadastro de materiais (FORMS OU MEGA) - e quais campos obrigatórios no formulário. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 1.95 | 1.05 | 0 | 2.05 | 1 | 1 | Baixa | 1020.2994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
638 | 86ahrkgmf | Implementar workflow de cadastro de itens | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 1.95 | 1.05 | 0 | 2.05 | 1 | 1 | Baixa | 1020.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
639 | 86aghuytx | Verificar recebimento de NF de Serviço com AR | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 2 | 1.034 | 0 | 2.07 | 1 | 1 | Baixa | 1020.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
640 | 86agen7z3 | Reavaliar tipos de composição BDI nas obras (x unidades) | Suprimentos | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.95 | 1.05 | 0 | 2.05 | 1 | 1 | Baixa | 1020.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
641 | 86agem633 | Revisar cadastro e classificação de itens // Revisão do cadastro de insumos / Sanitização e melhoria do cadastro de insumos | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 1.95 | 1.05 | 0 | 2.05 | 1 | 1 | Baixa | 1020.1994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
642 | 17tpepcgkv5 | Avaliar venda via consórcio | Comercial Gadens | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.017 | 0 | 2.03 | 1 | 1 | Baixa | 1019.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
643 | 17tpepcdg1u | Elaborar POP - Decorados (Incluindo vistoria de decorados) - Mariane; | Comercial Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.017 | 0 | 2.03 | 1 | 1 | Baixa | 1019.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
644 | 86ahcknyn | Verificar criação de treinamento para a Obra realizar o report de falhas ou desvios, bem como, definir o meio de report (plataforma) para a comunicação ao Jurídico | Engenharia | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | concluído | Concluída | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.05 | 1.084 | -0.2 | 2.02 | 1 | 1 | Baixa | 1019.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
645 | 86agnz084 | Possibilitar a criação de cotação livre no Mega para alimentação do orçamento // Treinamento para utilização | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.05 | 1.084 | -0.2 | 2.02 | 1 | 1 | Baixa | 1019.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
646 | 86aghvdf4 | Avaliar ADM de obras x unid. resid. (Hellen) | GMO | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.95 | 1.034 | 0 | 2.02 | 1 | 1 | Baixa | 1019.9994 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
647 | 86aght77r | Avaliar possibilidade de internalizar solicitação de documentos de empreiteiros (GMO e Compliance) | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.95 | 1.034 | 0 | 2.02 | 1 | 1 | Baixa | 1019.9993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
648 | 86agd8vk5 | Integração e treinamento (Engenheiro residente). Desenvolver processo de integração da equipe de obra e RH (Renata + área) | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza, andressa.ferreira@makeitconstrutora.com.br, Renata da Silva de Matos de Jesus | pausado | Aberta | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.05 | 1.084 | -0.2 | 2.02 | 1 | 1 | Baixa | 1019.9993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
649 | 17tpepcekpq | Avaliar automatização do processo de leads - WhatsApp vs CV Make It | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.95 | 1.034 | 0 | 2.02 | 1 | 1 | Baixa | 1019.8993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
650 | 86aght78r | Pré-Cadastro inativo no Mega - Avaliar | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Não | Regra base | 1.95 | 1.034 | 0 | 2.02 | 1 | 1 | Baixa | 1019.8993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
651 | 86acmxh0n | Criar e formalizar o plano de autonomia de aprovação | Novos Negócios | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | cancelado | Cancelada | Controle | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.6 | 1.067 | 0.3 | 2.01 | 1 | 1 | Baixa | 1019.7993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. é controle (+0,3).
652 | 86aghpd41 | Definir automatização da estrutura da Incoporação no Mega (Alexandre / Eraldo (apoio)) | Incorporação Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.98 | 1 | 1 | Baixa | 1019.5993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
653 | 86agb8z9v | Avaliar salvamento de arquivos no Sharepoint (Power Automate) | Incorporação Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.98 | 1 | 1 | Baixa | 1019.5993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
654 | 17tpepcdaee | Avaliar automatização do processo de leads - WhatsApp vs CV Gadens | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.95 | 1.017 | 0 | 1.98 | 1 | 1 | Baixa | 1019.4993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
655 | 86aghnk7k | Criação do projeto no AutoDoc na Due | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.98 | 1 | 1 | Baixa | 1019.4993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
656 | 86aghnk58 | Obras estão com RT em nome da Karen | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.98 | 1 | 1 | Baixa | 1019.4993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
657 | 86agc6ngy | Registrar ata da reunião de start de obra | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.98 | 1 | 1 | Baixa | 1019.4993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
658 | 86agbaupd | Atualiza / Preenche ficha de especificação de projetos no ClickUp (incluindo detalhes de especificação (cor, etc.) / Envia Link e Detalhamento Padrão para projetistas de arquitetura via Clickup | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa, Talita Knopf | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.98 | 1 | 1 | Baixa | 1019.4993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
659 | 86agbak8j | Consulta Projetos Complementares | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.98 | 1 | 1 | Baixa | 1019.4993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
660 | 86agb97mq | Seleciona por Juntada os Comprovantes - Automatizar o back-up de juntada de documentos | Incorporação Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | pausado | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.98 | 1 | 1 | Baixa | 1019.4993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
661 | 86ahcknza | Verificar acompanhamento de eficácia do plano de ação no Mobuss (Qualidade - Alessandro). | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
662 | 86agja43h | Incluir a participação da Qualidade no D90 para que o check list seja aplicado | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
663 | 86agerve7 | Treinamento para acesso informações de cronograma de compras | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.05 | 1.05 | -0.2 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
664 | 86aged8yw | Testar consolidação de cronograma de várias obras no Mega | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
665 | 86agdxvm8 | Analisar a possibilidade de automatizar a inserção de dados no Maxor c/ gestão/comparação (atualmente esta fazendo no Excel). | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | Aberta | Automação ou sistema | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
666 | 86agd85na | Incluir no dashboard mensuração de quantidade e qualidade via ClickUp / Forms | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
667 | 86agcx548 | Incluir no Anteprojeto análise externa de redes para projetos complementares | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
668 | 86aj0advy | Incorporar o planejamento da obra na solicitação de compra | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
669 | 86aj0abt9 | Analisar e identificar a causa raiz do replanejamento contínuo, e como isso impacta em outras áreas (Por mais que as datas dos marcos não sejam alterados) | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
670 | 86ahckp01 | Estruturar fichas de qualidade semanais Mobuss– Padrões Gadens | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
671 | 86ah5hcph | Automatização da ponderação (pesos) na integração Prevision x Mega | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
672 | 86ah20kyf | Criar checklist de verificação de obra | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza, andressa.ferreira@makeitconstrutora.com.br | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
673 | 86agvagug | Automatizar a importação do As Built no CV | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
674 | 86agrc5w7 | Melhorar alinhamento entre Planejamento e Obra para termos uma maior aderência ao planejamento. Problema: Alteração de planejamento após aprovação. | Engenharia | William Raphalski | William Raphalski | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
675 | 86agp1g0f | Criar índices de revisão de projeto na obra (Ex. AS BUILT). | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska, Lucas Lopes | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
676 | 86agjaf0v | Implantar ferramenta (Construflow) para troca de informações de execução de obra para equié projeto para análise da equipe de projetos sem perda de informações que serão necessárias para o AS BUILT ou atualização imediata. (Lucas Vaz) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
677 | 86agehw2k | Confirmar com Marketing momento e padrão de execução de tapume de fechamento de obra | Engenharia | Lucas Oliveira de Antonio | Lucas Oliveira de Antonio, Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
678 | 86ageee52 | Demora de 30 dias p/ colocar nova equipe na obra | Engenharia | Lucas Oliveira de Antonio | Lucas Oliveira de Antonio, Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
679 | 86agede4b | Implementar comitê de planejamento ao final do planejamento | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
680 | 86aged4ae | Exemplificar quais são condicionantes e similaridades entre os projetos | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
681 | 86agdxtkx | Time de análise da obra atuará por sprint com um item por semana (concreto, aço, forma e alvenaria estruturada) | Engenharia | Lucas Oliveira de Antonio | Lucas Oliveira de Antonio, Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
682 | 86agdxkqc | Coordenador de Obras, em algumas semanas, fica somente dois períodos na obra | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
683 | 86agdxcwd | Gestão após Executivo é compartilhada com o Coordenador de Obra | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
684 | 86agdwca5 | Análise de critérios de ferramentas de rateio das áreas que prestam serviço para o setor de Obras | Engenharia | Vanderlei Maturicio | Vanderlei Maturicio | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
685 | 86agdw498 | Automatizar o relatório de apontamentos (incluir padrão) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
686 | 86agd8vq6 | Inclusão de processo multidisciplinar de integração p/ estagiários e novos colaboradores (passando p/ áreas inerentes à sua atividade) (Valquíria). | Engenharia | Renata da Silva de Matos de Jesus | Renata da Silva de Matos de Jesus | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
687 | 86agcwum3 | Falta de exatidão dos projetos complementares (qualidade) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.084 | 0 | 1.95 | 1 | 1 | Baixa | 1019.1993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
688 | 86aj8172f | Implementar Indicador - Avaliação de fornecedores | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.05 | 1.084 | -0.3 | 1.92 | 1 | 1 | Baixa | 1018.9993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
689 | 86aghvddk | Avaliar comunicado p/ fornecedores reforçando a obrig. de aguardar mapa de medição aprovado (Lizandra) | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1.85 | 1.034 | 0 | 1.91 | 1 | 1 | Baixa | 1018.9993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
690 | 86acmwdvu | Definir e criar plano de migração de informações e capacitações para padronização dos sistemas de uso (Definição de arquitetura de softwares padrão)bem como, a arquitetura tecnológica e corporativa e governança de TI. | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.067 | 0 | 1.92 | 1 | 1 | Baixa | 1018.9993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
691 | 86acmxevv | Inserir representantes do comercial no comitê de planejamento estratégico (Falta de participação do comercial no planejamento estratégico). | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.067 | 0 | 1.92 | 1 | 1 | Baixa | 1018.8993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
692 | 86acmkd4t | Implantar sistema digital de gestão fundiária com workflow automatizado para registro e acompanhamento de descartes. - Criação de acompanhamento de descartes criado pela area de Novos Negócios via ClickUp. | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.067 | 0 | 1.92 | 1 | 1 | Baixa | 1018.8993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
693 | 86aghvde9 | Garantir que pontos relevantes estejam no onboarding junto ao empreiteiro (arte c/ MKT) – revisar – somente 1 data de medição (20) (Andressa/Edgard) | GMO | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior, Andressa Gazolla Gutmann | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1.85 | 1.034 | 0 | 1.91 | 1 | 1 | Baixa | 1018.8993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
694 | 86aghvmvp | BI de contratos | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.85 | 1.034 | 0 | 1.91 | 1 | 1 | Baixa | 1018.7993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
695 | 86aghm6hd | Verificar integração MEGA X Approvo | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.05 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | Baixa | 1018.6993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
696 | 86aghm6ga | Verificar integração MEGA X SEFAZ | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.05 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | Baixa | 1018.6993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
697 | 86agety17 | Avaliar integração Mobuss x Mega | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.05 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | Baixa | 1018.6993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
698 | 86agerve9 | Avaliar possibilidade - integração Prevision x Mega - gerando solicitação de forma automática | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.05 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | Baixa | 1018.6993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
699 | 86agem64z | Incluir Checklist de visita na obra p/ Suprimentos | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.05 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | Baixa | 1018.6993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
700 | 86aew2yd7 | Implementar indicador: Nº de apontamentos em entregas dos fornecedores no processo integral de Incorporação | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | cancelado | Cancelada | Indicador | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.05 | 1.067 | -0.3 | 1.89 | 1 | 1 | Baixa | 1018.6993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
701 | 86adcfntn | Implementar indicador: Nº de apontamentos em entregas dos fornecedores no processo integral de Incorporação | Novos Negócios | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | cancelado | Cancelada | Indicador | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.05 | 1.067 | -0.3 | 1.89 | 1 | 1 | Baixa | 1018.6993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
702 | 86ahkea4u | Automação de relatório de APs em aberto no sistema (Alexandre); | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.05 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | Baixa | 1018.5993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
703 | 86aghm6gu | Definir processo de solicitação de Viagens | Financeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.8 | 1.05 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | Baixa | 1018.5993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
704 | 86aghjnh5 | Criar BI para buscar NFs por filial, NFs em geral - G-Control ou Plataforma similar | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.8 | 1.05 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | Baixa | 1018.5993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
705 | 86agetcvt | Aplicar estas definições no que tange aos itens controlados pela qualidade | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.05 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | Baixa | 1018.5993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
706 | 17tpepcdg1x | Criar lista de fornecedores para base - Sergio apoio Mariane; | Comercial Gadens | Sergio Lopes | Sergio Lopes | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.85 | 1.017 | 0 | 1.88 | 1 | 1 | Baixa | 1018.5993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
707 | 17tpepcpu26 | Manutenção dos treinamentos conforme a demanda (Realizar treinamento inicial de aditivo de contrato) | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | em progresso | Aberta | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.034 | -0.2 | 1.87 | 1 | 1 | Baixa | 1018.4993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
708 | 17tpepcpu1y | Realizar treinamento inicial de aditivo de contrato | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.034 | -0.2 | 1.87 | 1 | 1 | Baixa | 1018.4993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
709 | 17tpepcprk4 | Realizar treinamento de cadastro de estrutura do empreendimento no CV, incluindo nomenclatura para unidades permutadas modalidade venda com repasse | Comercial Make It | Eraldo Portela | Eraldo Portela | sem prazo definido | Aberta | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.034 | -0.2 | 1.87 | 1 | 1 | Baixa | 1018.4993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
710 | 17tpepcprk1 | Realizar treinamento de cadastro de estrutura do empreendimento no Mega, para Incorporação Gadens e Make It, incluindo nomenclatura para unidades permutadas modalidade venda com repasse | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.034 | -0.2 | 1.87 | 1 | 1 | Baixa | 1018.4993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
711 | 17tpepcprk0 | Realizar treinamento de contrato de permutas financeira para secretaria de vendas e demais áreas aplicáveis no Mega | Comercial Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.034 | -0.2 | 1.87 | 1 | 1 | Baixa | 1018.4993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
712 | 86aghpd4y | Definir momento do PE e EX (em relação ao Lançamento) Gadens | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.87 | 1 | 1 | Baixa | 1018.4993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
713 | 86agzkbe7 | Elaborar IT - Com todas as identificações visuais para Make It e Gadens (Para empreendimento) | Incorporação Make It | Andrei Souza Santos | Andrei Souza Santos | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.87 | 1 | 1 | Baixa | 1018.3993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
714 | 86akm8zdq | Avaliar possibilidade de melhorias na comunicação via WhatsApp com empreiteiros | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.8 | 1.034 | 0 | 1.86 | 1 | 1 | Baixa | 1018.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
715 | 86agv0dq2 | Solicitação de serviço e mão de obra (GMO) será feita pelo Mega. | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.034 | 0 | 1.86 | 1 | 1 | Baixa | 1018.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
716 | 86aghvmw1 | Alinhamento s/ nomenclaturas orçamentárias (Hellen + Lizandra + obras + orç + TI) | GMO | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.8 | 1.034 | 0 | 1.86 | 1 | 1 | Baixa | 1018.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
717 | 86aghrgym | Integração BPM X Mega | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.8 | 1.034 | 0 | 1.86 | 1 | 1 | Baixa | 1018.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
718 | 86ajf8rr2 | Definir responsabilidade pelo Tapume - Gadens e Make It | Engenharia | Andrei Souza Santos | Andrei Souza Santos | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.7 | 1.084 | 0 | 1.84 | 1 | 1 | Baixa | 1018.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
719 | 86ah4bxa3 | Implementar indicador - Percentual de fornecedores com baixa performance, indicador que mede a proporção de fornecedores com não conformidade aberta na avaliação de desempenho | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | pausado | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.05 | 1.05 | -0.3 | 1.85 | 1 | 1 | Baixa | 1018.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
720 | 86ah4bx9a | Implementar indicador - Pontualidade do Fornecedor com a finalidade de medir o percentual de entregas que foram efetuadas no prazo acordado. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | pausado | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.05 | 1.05 | -0.3 | 1.85 | 1 | 1 | Baixa | 1018.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
721 | 86ah4bx97 | Implementar indicador de Custos evitados com a finalidade de medir a captura de valor obtida nas negociações.(baseado no custo referente a melhor proposta de preço obtida na cotação). | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Não | Regra base | 2.05 | 1.05 | -0.3 | 1.85 | 1 | 1 | Baixa | 1018.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
722 | 86agnyuvb | Definição a respeito das atas de forma geral (assinado ou não) | Financeiro | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | Marcelo Renato Nascimento Cerqueira | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.75 | 1.05 | 0 | 1.84 | 1 | 1 | Baixa | 1018.2993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
723 | 86aj7bx9v | Elaborar Política - Da Jornada do Cliente, incluindo critérios e diretrizes | Engenharia | Andrei Souza Santos | Andrei Souza Santos | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.7 | 1.084 | 0 | 1.84 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
724 | 86agzka6x | Elaborar POP - Padrão de Visita Guiada - Gadens e Make It | Engenharia | Andrei Souza Santos | Andrei Souza Santos | em atraso | Aberta | Documento normativo | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.7 | 1.084 | 0 | 1.84 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
725 | 86agva5rp | Elaborar POP - Comunicação visual do terreno para Gadens e Make It | Engenharia | Andrei Souza Santos | Andrei Souza Santos | em progresso | Aberta | Documento normativo | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.7 | 1.084 | 0 | 1.84 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
726 | 86agnywek | Definição do escopo dos comitês (Due, EP, AP, PE, EX) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.7 | 1.084 | 0 | 1.84 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
727 | 17tpepcpr2t | Realizar treinamento de cadastro de estrutura do empreendimento no CV, incluindo nomenclatura para unidades permutadas modalidade venda com repasse | Comercial Gadens | Eraldo Portela | Eraldo Portela | sem prazo definido | Aberta | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.017 | -0.2 | 1.83 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
728 | 17tpepcpr2p | Realizar treinamento de cadastro de estrutura do empreendimento no Mega, para Incorporação Gadens e Make It, incluindo nomenclatura para unidades permutadas modalidade venda com repasse | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.017 | -0.2 | 1.83 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
729 | 17tpepcpr2n | Realizar treinamento de contrato de permutas financeira para secretaria de vendas e demais áreas aplicáveis no Mega | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.017 | -0.2 | 1.83 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
730 | 86ak8xca8 | Implementar indicador - VGV em contrato/assinado | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | -0.3 | 1.83 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
731 | 86aew32y4 | Implementar indicador: Erro médio em simulações de viabilidade (projeção vs real) – Gadens Nov/25 // Make It Nov/25 | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | pausado | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | -0.3 | 1.83 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
732 | 86adcft1p | Implementar indicador: Tempo médio de atendimento de solicitações (contratos e jurídico) | Novos Negócios | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | -0.3 | 1.83 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
733 | 86adcfjfc | Implementar indicador: Erro médio em simulações de viabilidade (projeção vs real) – Gadens Nov/25 // Make It Nov/25 | Novos Negócios | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | pausado | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | -0.3 | 1.83 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
734 | 86adcfc49 | Implementar indicador: Comparativo de eficiência nos estudos de viabilidade – Implantado para Make It – Nov/25 (ao final da Due). N/A para Gadens | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | -0.3 | 1.83 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
735 | 86adcf354 | Implementar indicador: Tempo médio de negociação até assinatura de contrato/compra/opção | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | -0.3 | 1.83 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
736 | 86ad74b02 | Implementar indicador: Índice de desistência pós-negociação (Due Diligence reprovada, conflito de documentação etc.) | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Regra base | 2 | 1.067 | -0.3 | 1.83 | 1 | 1 | Baixa | 1018.0993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
737 | 17tpepcdm2y | Avaliar plataforma para registro de campanhas exclusivas (hoje efetuado no Sharepoint) | Comercial Gadens | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.8 | 1.017 | 0 | 1.83 | 1 | 1 | Baixa | 1017.9993 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
738 | 86aj7rb0p | Implementar indicador - Índice de NFs com Erro | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
739 | 86ahyemja | Implementar Indicador - Percentual de APs vencidas | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
740 | 86ahyemj5 | Implementar Indicador - Prazo médio de pagamento (um para materiais e outro para serviços) | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
741 | 86ahyemhz | Implementar Indicador de Lead Time Total de Pagamento (um para materiais e outro para serviços) | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
742 | 86ahyemht | Implementar Indicador de % NFs Lançadas no Prazo | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
743 | 86ahyemhb | Implementar Indicador - Score empresarial | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
744 | 86ahyehpk | Implementar Indicador - Protesto (entrada) | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
745 | 86ahyehpf | Implementar Indicador de Percentual de Valores de Multas e Juros por atraso de pagamento dos impostos | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7993 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
746 | 86ahyehpb | Implementar Indicador de Percentual de número de títulos pagos com multas e juros por atraso de pagamento | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
747 | 86ahyegjk | Implementar Indicador - Percentual de valores de multas e juros por atraso de pagamento | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
748 | 86ahyee99 | Implementar Indicador de Percentual de atraso no pagamento | Financeiro | Cleverton Parnoff | Cleverton Parnoff | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
749 | 86ahxbnff | Implementar indicador de Cumprimento das SLAs de Prazos das Áreas para Envio de NF para Central de Notas Referente a Adiantamento | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
750 | 86ahxbm0f | Implementar indicador de Cumprimento das SLAs de prazos das áreas para a Central de Notas | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
751 | 86ah4b9qq | Implementar indicador de Compra de Serviço com a finalidade de medir o percentual (valor), de compras para serviços. Visa avaliar o percentual de compras sem contratos. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Não | Regra base | 2 | 1.05 | -0.3 | 1.8 | 1 | 1 | Baixa | 1017.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
752 | 17tpepcgq9c | Elaborar Fluxo - Tapumes | Comercial Make It | Andrei Souza Santos | Andrei Souza Santos | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.7 | 1.034 | 0 | 1.76 | 1 | 1 | Baixa | 1017.3992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
753 | 86aj80cfu | Implementar Indicador - Cumprimento da verba orçamentária de viabilidade V2 DUE (por disciplina) Gadens | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.1 | -0.3 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
754 | 86aj80add | Implementar Indicador - Aderência ao cronograma - EX | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.1 | -0.3 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
755 | 86aj806w0 | Implementar Indicador - Cumprimento da verba orçamentária de viabilidade V2 DUE (por disciplina) AP Gadens | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.1 | -0.3 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
756 | 86aj802r3 | Implementar Indicador - Aderência ao cronograma do estudo preliminar (aderência de linha de base) AP Gadens | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.1 | -0.3 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
757 | 86aj7nmng | Implementar indicador - Cumprimento da verba orçamentária de viabilidade V2 DUE (por disciplina) | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.1 | -0.3 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
758 | 86aj7nmnd | Implementar indicador - Aderência ao cronograma - PE | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.1 | -0.3 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
759 | 86aj7ehky | Implementar indicador - Cumprimento da verba orçamentária de viabilidade V2 DUE (por disciplina) | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.1 | -0.3 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
760 | 86aj7ehkb | Implementar indicador - Aderência ao cronograma - EX | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.1 | -0.3 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
761 | 86aj7edg4 | Implementar Indicador - Cumprimento da verba orçamentária de viabilidade V2 DUE | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.1 | -0.3 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
762 | 86aj7edfz | Implementar Indicador - Aderência ao cronograma - PE | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.1 | -0.3 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
763 | 86aj7cq1k | Implementar Indicador - Cumprimento da verba orçamentária de viabilidade V2 DUE AP | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.1 | -0.3 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
764 | 86aj7cq14 | Implementar Indicador - Aderência ao cronograma do estudo preliminar (aderência de linha de base) AP | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.1 | -0.3 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
765 | 86aget0h6 | Treinamento de FUP no Mega para almoxarifado (solicitação / pedido) | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Treinamento | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.05 | -0.2 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
766 | 86agervej | Treinamento do módulo Cotei para time de Suprimentos | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | cancelado | Cancelada | Treinamento | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.05 | -0.2 | 1.74 | 1 | 1 | Baixa | 1017.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
767 | 17tpepcgt64 | Avaliar plataforma para substituição do BPM | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.6 | 1.084 | 0 | 1.73 | 1 | 1 | Baixa | 1017.0992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
768 | 17tpepcgq44 | Elaborar Fluxo - Tapumes | Comercial Gadens | Andrei Souza Santos | Andrei Souza Santos | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.7 | 1.017 | 0 | 1.73 | 1 | 1 | Baixa | 1017.0992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
769 | 86agdhd8p | Estudar possível automação para que cancelamentos de pedidos efetuados não retomem o processo desde a solicitação e sim do pedido (mapa) | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.6 | 1.084 | 0 | 1.73 | 1 | 1 | Baixa | 1017.0992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
770 | 86aj7bmyy | Elaborar IT - Abertura de CNO | Engenharia | Paulo Tavares | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Não | Regra base | 1.6 | 1.084 | 0 | 1.73 | 1 | 1 | Baixa | 1016.9992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
771 | 86agjaf20 | Marketing deve ser o responsável pela Comunicação Visual do produto - Gadens e Make It | Engenharia | Gabriel Abreu de Oliveira | Gabriel Abreu de Oliveira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Não | Regra base | 1.6 | 1.084 | 0 | 1.73 | 1 | 1 | Baixa | 1016.9992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
772 | 86ak8wur7 | Implementar indicador - % Custo previsto x Realizado | Engenharia | Sergio Lopes | Sergio Lopes | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.084 | -0.3 | 1.71 | 1 | 1 | Baixa | 1016.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
773 | 86ak8wu2m | Implementar indicador - Atendimento em vistorias/reparos | Engenharia | Sergio Lopes | Sergio Lopes | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.084 | -0.3 | 1.71 | 1 | 1 | Baixa | 1016.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
774 | 86aj81q32 | Implementar Indicador - Taxa de Aprovação de Itens de Vistoria de Área Comum | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | cancelado | Cancelada | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.084 | -0.3 | 1.71 | 1 | 1 | Baixa | 1016.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
775 | 86aj81q30 | Implementar Indicador - Taxa de Aprovação da Vistoria de Área Comum | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.084 | -0.3 | 1.71 | 1 | 1 | Baixa | 1016.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
776 | 86aj81q2v | Implementar Indicador - Taxa de Aprovação da Vistoria | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.084 | -0.3 | 1.71 | 1 | 1 | Baixa | 1016.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
777 | 86aj81q2r | Implementar Indicador - Número médio de revistorias | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.084 | -0.3 | 1.71 | 1 | 1 | Baixa | 1016.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
778 | 86aj8174f | Implementar Indicador - Índice de perdas | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.084 | -0.3 | 1.71 | 1 | 1 | Baixa | 1016.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
779 | 86aj8173t | Implementar Indicador - IRR (índice de remoção de restrição) | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.084 | -0.3 | 1.71 | 1 | 1 | Baixa | 1016.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
780 | 86aj81725 | Implementar Indicador - Custo de Retrabalho | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.084 | -0.3 | 1.71 | 1 | 1 | Baixa | 1016.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
781 | 86agj0x75 | Reavaliar prazo para análises pós comitê de EP (hoje D+3) | Incorporação Make It | Talita Knopf | Talita Knopf | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.55 | 1.1 | 0 | 1.71 | 1 | 1 | Baixa | 1016.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
782 | 86actgg12 | Realizar testes de pedido livre (itens e usuários) | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.6 | 1.067 | 0 | 1.71 | 1 | 1 | Baixa | 1016.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
783 | 86acmxem6 | Criar caixa (fundo fixo no Mega - Financeiro) | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.6 | 1.067 | 0 | 1.71 | 1 | 1 | Baixa | 1016.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
784 | 86aged25h | Fortalecer área de qualidade para desenvolvimento de treinamento para alto padrão nas execuções | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Treinamento | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.75 | 1.084 | -0.2 | 1.7 | 1 | 1 | Baixa | 1016.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
785 | 86ahcknzv | Avaliar a viabilidade de aplicar o Mobuss na Gadens | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.55 | 1.084 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | Baixa | 1016.5992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
786 | 86agen7yh | Alinhar conceito de lead time (pedido x entrega) | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.6 | 1.05 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | Baixa | 1016.5992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
787 | 86ak8xccb | Implementar indicador - Manutenção da margem de viabilidade | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.067 | -0.3 | 1.67 | 1 | 1 | Baixa | 1016.4992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
788 | 86ak8xc89 | Implementar indicador - Número de terrenos prospectados | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.067 | -0.3 | 1.67 | 1 | 1 | Baixa | 1016.4992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
789 | 86agerveg | Implementação definitiva do módulo Cotei | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.6 | 1.05 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | Baixa | 1016.4992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
790 | 86adcf6mn | Implementar indicador: Prazo para entrega de relatório técnico de terreno (visita técnica) | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.067 | -0.3 | 1.67 | 1 | 1 | Baixa | 1016.4992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
791 | 86adcf4qw | Implementar indicador: Tempo médio entre prospecção e aquisição final | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.067 | -0.3 | 1.67 | 1 | 1 | Baixa | 1016.4992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
792 | 86adcf1y3 | Implementar indicador: % de terrenos com viabilidade econômica positiva (Funil) | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.067 | -0.3 | 1.67 | 1 | 1 | Baixa | 1016.4992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
793 | 86adceykw | Implementar indicador: Número de terrenos adquiridos por praça | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.067 | -0.3 | 1.67 | 1 | 1 | Baixa | 1016.4992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
794 | 86ad740kv | Implementar indicador: % de negócios fechados em modelo de permuta/parceria vs compra direta | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.067 | -0.3 | 1.67 | 1 | 1 | Baixa | 1016.4992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
795 | 86ad731ye | Implementar Indicador: Nº de terrenos prospectados em áreas-alvo estratégicas (custo e quantidade) - Cidade/ bairro Produto-padrão | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.067 | -0.3 | 1.67 | 1 | 1 | Baixa | 1016.4992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
796 | 86akm8zea | Avaliar se envolvidos no processos de "contratação de empreiteiros", tem WhatsApp corporativo | GMO | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1.6 | 1.034 | 0 | 1.65 | 1 | 1 | Baixa | 1016.3992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
797 | 86ah4bx9r | Implementar indicador - Nível de satisfação do cliente com a finalidade de medir o percentual de satisfação do cliente interno, com relação ao departamento de suprimentos. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.05 | -0.3 | 1.64 | 1 | 1 | Baixa | 1016.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
798 | 86ah4bx92 | Implementar indicador - Saving de Último preço praticado com a finalidade de medir a captura de valor obtida nas negociações.(baseado no custo referente ao último preço praticado). | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | em atraso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.05 | -0.3 | 1.64 | 1 | 1 | Baixa | 1016.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
799 | 86ah4bx8j | Implementar indicador de Lead time de compras com a finalidade de medir o percentual de pedidos de compra emitidos no prazo (Data da necessidade). | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.85 | 1.05 | -0.3 | 1.64 | 1 | 1 | Baixa | 1016.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
800 | 86age47x7 | Inserir campos obrigatórios no grupo de itens. | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.5 | 1.084 | 0 | 1.63 | 1 | 1 | Baixa | 1015.9992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
801 | 86agv0f9a | Treinamento mensal para obra (almoxarifes e engenheiros) para inclusão correta das solicitações no Mega e utilização do Prevision | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | concluído | Concluída | Treinamento | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.75 | 1.034 | -0.2 | 1.61 | 1 | 1 | Baixa | 1015.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
802 | 17tpepcpu27 | Criar de um filtro de tipo de serviço no G-Control para os fornecedores (empreiteiros e fornecedores em geral) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Automação ou sistema | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Não | Manual (proposta) | 1.55 | 1.034 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | Baixa | 1015.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
803 | 86agja747 | Verificar se existe a regra de nomenclatura nas criações das pastas (Incorporação Make it) | Incorporação Make It | Marcela Schneider | Marcela Schneider, Talita Knopf | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | Baixa | 1015.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
804 | 86agnyrnj | Solicitação de laudos técnicos (ruído, térmico etc.) em EP para Make It | Incorporação Make It | Talita Knopf | Talita Knopf | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | Baixa | 1015.6992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
805 | 86agb8595 | Realizar estudo sobre a estrutura de pastas (raiz) / TI deve definir o padrão de nomenclatura para salvamento nas pastas | Incorporação Make It | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Não | Manual (proposta) | 1.45 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | Baixa | 1015.6992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
806 | 17tpepcdg1w | Verificar informação sobre prazo de entrega (Unidades Decoradas) | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1.55 | 1.017 | 0 | 1.58 | 1 | 1 | Baixa | 1015.6992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
807 | 86ageha0h | Avaliar compra de mais licenças do Mega. Problema: Falta de licenças do Mega. | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | 0 | 1.57 | 1 | 1 | Baixa | 1015.4992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
808 | 17tpepcgu8n | Criar plano de ação de melhoria contínua e transformar em indicador | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | 0 | 1.57 | 1 | 1 | Baixa | 1015.3992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
809 | 86ak01051 | Elaborar IT - Fundações | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Documento normativo | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | 0 | 1.57 | 1 | 1 | Baixa | 1015.3992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
810 | 86aght7ap | Criar campo obrigatório da solicitação (informar número da solicitação) MEGA no BPM | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.5 | 1.034 | 0 | 1.55 | 1 | 1 | Baixa | 1015.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
811 | 86aght79b | Alterar campo nº da solicitação no BPM para o inicio | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.5 | 1.034 | 0 | 1.55 | 1 | 1 | Baixa | 1015.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
812 | 86acnggrc | Apresentação dos Indicadores de Novos Negócios | Novos Negócios | Rubem Soares de Oliveira Lima | Rubem Soares de Oliveira Lima | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.067 | 0 | 1.55 | 1 | 1 | Baixa | 1015.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
813 | 86acmxgcm | Construir indicadores de aprovação (número de reprovações, tempo de aprovação total, tempo médio de aprovação da solicitação no Approvo, quantidade de aprovações por tipo de documento etc.) | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.067 | 0 | 1.55 | 1 | 1 | Baixa | 1015.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
814 | 86aghnk71 | Incluir a Viabilidade Financeira V2 na Due | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.54 | 1 | 1 | Baixa | 1015.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
815 | 86aghnk6v | Incluir a Viabilidade Financeira V1 ("Simulação") na Due | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.54 | 1 | 1 | Baixa | 1015.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
816 | 86agc5et6 | Nota Explicativa via ClickUp | Incorporação Make It | Marcela Schneider | Marcela Schneider | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.54 | 1 | 1 | Baixa | 1015.0992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
817 | 86agen7zh | Apresentar e treinar fluxo da cadeia de compras | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Treinamento | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.65 | 1.05 | -0.2 | 1.53 | 1 | 1 | Baixa | 1015.0992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
818 | 86agehw23 | Discutir escopo de apresentação do Comitê desta etapa - Due Análise de EV (William) | Engenharia | William Raphalski | William Raphalski | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.4 | 1.084 | 0 | 1.52 | 1 | 1 | Baixa | 1014.9992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
819 | 86aj0aedq | Criar modelo de report para Remoção de Restrições, no Prevision | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.4 | 1.084 | 0 | 1.52 | 1 | 1 | Baixa | 1014.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
820 | 86agdxj92 | Rever método e composição do Comitê N3 | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.4 | 1.084 | 0 | 1.52 | 1 | 1 | Baixa | 1014.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
821 | 86agdw29k | Falta de identificação da gestão do envio da PLS | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.4 | 1.084 | 0 | 1.52 | 1 | 1 | Baixa | 1014.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
822 | 86agcwbhb | Estruturar para serviço acabado definindo itens de maior produtividade e menor custo | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.4 | 1.084 | 0 | 1.52 | 1 | 1 | Baixa | 1014.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
823 | 86agce1mq | Envio da viabilidade - Analisar SharePoint ou AutoDoc ou ClickUp (automação) (tem que ser feito após aprovação/validação da Incorporação) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.4 | 1.084 | 0 | 1.52 | 1 | 1 | Baixa | 1014.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
824 | 17tpepcgtap | Avaliar contratação de um especialista do ClickUp para realizar o treinamento | Incorporação Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Treinamento | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.55 | 1.1 | -0.2 | 1.51 | 1 | 1 | Baixa | 1014.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
825 | 86ah41h60 | Avaliar envolvimento do Comercial Gadens (Quem do Comercial?) na validação do estudo de massa | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.35 | 1.1 | 0 | 1.49 | 1 | 1 | Baixa | 1014.6992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
826 | 86aghjy5x | Treinamento sobre Reforma Tributária | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Treinamento | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Não | Regra base | 1.6 | 1.05 | -0.2 | 1.48 | 1 | 1 | Baixa | 1014.5992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
827 | 86agem63t | Suprimentos volta a solicitação. Mega não puxa justificativa, gera retrabalho e perda de controle | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | pausado | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1.4 | 1.05 | 0 | 1.47 | 1 | 1 | Baixa | 1014.3992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
828 | 86akm8zbm | Implementar rotina de avaliação da obra por parte do empreiteiro e verificação da experiência do empreiteiro com relação a obra | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1.4 | 1.034 | 0 | 1.45 | 1 | 1 | Baixa | 1014.1992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
829 | 17tpepcdk0m | Definir processo de acompanhamento de desempenho de imobilárias | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1.4 | 1.017 | 0 | 1.42 | 1 | 1 | Baixa | 1014.0992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
830 | 17tpepcdg1y | Definir periodicidade de limpeza das unidades de estoque vazias - Monica; | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1.4 | 1.017 | 0 | 1.42 | 1 | 1 | Baixa | 1014.0992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
831 | 86agj13e8 | Definir (escopo) em qual momento (EP X AP) ocorre a etapa de Reengenharia para Gadens | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.43 | 1 | 1 | Baixa | 1014.0992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
832 | 86aghpd7e | Alinhar participação da Diretoria nas reuniões de Reengenharia conforme demanda. Problema: Prazo. Prazo de definição interna. | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.43 | 1 | 1 | Baixa | 1014.0992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
833 | 86aghpd2z | Definir responsabilidade e aplicabilidade dos laudos em AP | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.43 | 1 | 1 | Baixa | 1014.0992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
834 | 86aghnk6f | Incluir relatório de legalização (alinhamento com Thiago) na Pré-Due | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.43 | 1 | 1 | Baixa | 1014.0992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
835 | 86agbca5m | Automação do alerta de documentos para distribuição às áreas | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.43 | 1 | 1 | Baixa | 1013.9992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
836 | 86ahw6q1x | Definir template de POPs | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.084 | 0 | 1.41 | 1 | 1 | Baixa | 1013.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
837 | 86agzkd08 | Definir responsável da indicação de Administradora e Síndico | Engenharia | Andrei Souza Santos | Andrei Souza Santos | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.084 | 0 | 1.41 | 1 | 1 | Baixa | 1013.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
838 | 86agzk7t8 | Definir responsável pelas chaves dos apartamentos (entrega ao cliente) | Engenharia | Andressa Romero | Andressa Romero | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.084 | 0 | 1.41 | 1 | 1 | Baixa | 1013.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
839 | 86agehw29 | Discutir responsabilidade sobre CNO | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Não | Regra base | 1.3 | 1.084 | 0 | 1.41 | 1 | 1 | Baixa | 1013.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
840 | 86agee527 | Definir Premissas contratação dos serviços iniciais (topografia, terraplanagem, fundação, provisorias) | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.084 | 0 | 1.41 | 1 | 1 | Baixa | 1013.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
841 | 86aged3vw | Definir padrão para tabela de índice (BD de Similaridades - Formulário e Prompt) | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.084 | 0 | 1.41 | 1 | 1 | Baixa | 1013.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
842 | 86agcx54w | Definir data de entrega de protocolo de pasta (9.1) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.084 | 0 | 1.41 | 1 | 1 | Baixa | 1013.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
843 | 86adcfpwj | Implementar indicador: Número de dias em atraso da Due, por áreas e macroatividades – Make It em Novembro // Gadens em Novembro/25 | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Não | Regra base | 1.6 | 1.067 | -0.3 | 1.41 | 1 | 1 | Baixa | 1013.8992 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
844 | 17tpepcgwhv | Criar ação de acompanhamento do relatório de análise crítica | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.084 | 0 | 1.41 | 1 | 1 | Baixa | 1013.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
845 | 86agdxkqb | Estruturar para estas reuniões relatórios e dashboards | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.084 | 0 | 1.41 | 1 | 1 | Baixa | 1013.7992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
846 | 86ah417fr | Reavaliar momento e inclusão dos itens no relatório de pré-due | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.067 | 0 | 1.39 | 1 | 1 | Baixa | 1013.5992 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
847 | 86acmxmck | Instituir como padrão a reunião de avanço semanal das incorporadoras e definir pauta padrão. | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.067 | 0 | 1.39 | 1 | 1 | Baixa | 1013.5991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
848 | 86acmwent | Definição do funil de novos negócios (CRM) via Clickup ou CV. (Gestão de Performance) | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.067 | 0 | 1.39 | 1 | 1 | Baixa | 1013.5991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
849 | 86ahkeq1j | Avaliar implantação de relatório de ocorrências no BPM com Mega | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.05 | 0 | 1.37 | 1 | 1 | Baixa | 1013.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
850 | 86aghm6hz | Avaliar alerta para solicitação s/ cancelamento da AP (MEGA) | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.05 | 0 | 1.37 | 1 | 1 | Baixa | 1013.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
851 | 86aghcymf | Avaliar definição de novo prazo para itens não entregues / entregue de forma errada | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.05 | 0 | 1.37 | 1 | 1 | Baixa | 1013.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
852 | 86agen7yw | Definir lead time por item. Registrar/cadastrar lead times | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.05 | 0 | 1.37 | 1 | 1 | Baixa | 1013.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
853 | 86aghgby9 | Criação de relatório de PGTOs | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.05 | 0 | 1.37 | 1 | 1 | Baixa | 1013.3991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
854 | 86agem63k | Definição dos solicitantes | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.05 | 0 | 1.37 | 1 | 1 | Baixa | 1013.3991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
855 | 86acmkf23 | Definição do banco de dados a ser utilizado (ClickUp) - Concluído | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1.067 | 0 | 1.39 | 1 | 1 | Baixa | 1013.3991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
856 | 86aghcyn0 | Treinamento para solicitante sobre fup de pedidos | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Treinamento | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.05 | -0.2 | 1.32 | 1 | 1 | Baixa | 1012.9991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
857 | 86akbgdun | Implementar Indicador - Aderência de Margem V4/V2 | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
858 | 86akbg1c0 | Implementar Indicador - Aderência de Margem V4/V2 | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
859 | 86akbff20 | Implementar indicador - Aderência de margem V3/V2 | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
860 | 86akbfdbx | Implementar indicador - Aderência de margem V3/V2 | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
861 | 86aj80vwq | Implementar Indicador - Aderência de Margem (PE) Gadens | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
862 | 86aj80bmn | Implementar Indicador - Lead time total Gadens | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
863 | 86aj809qv | Implementar Indicador - Aderência ao prazo de entrega Gadens | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
864 | 86aj807z4 | Implementar Indicador - Aderência ao prazo de entrega (aderência de linha de base) AP Gadens | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
865 | 86aj807ef | Implementar Indicador - Aderência de Margem (EP) Gadens | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
866 | 86aj8051a | Implementar Indicador - Lead time total do estudo preliminar AP Gadens | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
867 | 86aj800x6 | Implementar Indicador - Aderência ao prazo de entrega do estudo preliminar (aderência de linha de base) AP Gadens | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
868 | 86aj7nmnf | Implementar indicador - Lead time total | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
869 | 86aj7nmnc | Implementar indicador - Aderência ao prazo de entrega | Incorporação Gadens | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
870 | 86aj7ehkf | Implementar indicador - Lead time total | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
871 | 86aj7ehk7 | Implementar indicador - Aderência ao prazo de entrega | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
872 | 86aj7edg5 | Implementar Indicador - Aderência de Margem (PE) | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
873 | 86aj7edg1 | Implementar Indicador - Lead time total | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
874 | 86aj7edfx | Implementar Indicador - Aderência ao prazo de entrega | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
875 | 86aj7e6r6 | Implementar Indicador - Aderência ao prazo de entrega (aderência de linha de base) AP | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
876 | 86aj7cq1n | Implementar Indicador - Aderência de Margem (EP) | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
877 | 86aj7cq19 | Implementar Indicador - Lead time total do estudo preliminar AP | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
878 | 86aj7cq0x | Implementar Indicador - Aderência ao prazo de entrega do estudo preliminar (aderência de linha de base) AP | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
879 | 86addjrtr | Definir quais dados e origem dos mesmos para ação posterior de TI | Sem processo definido | (sem responsável) | (sem responsável) | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Não | Regra base | 1.3 | 1 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | Baixa | 1012.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
880 | 86ak8xk00 | Implementar indicador - Atendimento de linha de base de Pré-Executivo | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | -0.3 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
881 | 86ak8wudk | Implementar indicador - Tempo de resolução | Engenharia | Sergio Lopes | Sergio Lopes | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | -0.3 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
882 | 86ak8wtgr | Implementar indicador - % Pesquisa de satisfação | Engenharia | Sergio Lopes | Sergio Lopes | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | -0.3 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
883 | 86ak8wt9c | Implementar indicador - Período de encerramento | Engenharia | Sergio Lopes | Sergio Lopes | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | -0.3 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
884 | 86ak8wt21 | Implementar indicador - %Taxa de resolução em primeiro atendimento | Engenharia | Sergio Lopes | Sergio Lopes | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | -0.3 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
885 | 86aj8174y | Implementar Indicador - Taxa de aproveitamento do material | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | pausado | Aberta | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | -0.3 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
886 | 86aj81749 | Implementar Indicador - Índice de desvio de consumo de material | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | -0.3 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
887 | 86aj8173f | Implementar Indicador - PPC (% plano concluído) | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | -0.3 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
888 | 86aj81729 | Implementar Indicador - Índice de Retrabalho | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | -0.3 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
889 | 86aj81715 | Implementar Indicador - Indice de Prazo | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | -0.3 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
890 | 86aj811pn | Implementar Indicador - Índice de Documentação Completa | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | cancelado | Cancelada | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.084 | -0.3 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
891 | 86ah42u2v | Avaliar responsabilidade pela execução do estudo de massa | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.1 | 0 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
892 | 86agj1576 | Avaliar possibilidade de retirar AP de instalações da Gadens | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.1 | 0 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
893 | 86aghnk5w | Avaliar possibilidade de Redução do prazo de retorno do estudo dos arquitetos na Pré-Due | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.1 | 0 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
894 | 86agc55f1 | Avaliar IA do Construflow e AutoDoc (alternativa ao BD) | Incorporação Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.1 | 0 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
895 | 86agbc0fz | Avaliar Automação do processo de demanda via autodoc para o clickup | Incorporação Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.1 | 0 | 1.27 | 1 | 1 | Baixa | 1012.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
896 | 17tpepcprj3 | Revisar material Marketing para garantir a divulgação das opções de plantas | Comercial Make It | Andrei Souza Santos | Andrei Souza Santos | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1.2 | 1.034 | 0 | 1.24 | 1 | 1 | Baixa | 1012.2991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
897 | 17tpepcgtk0 | Avaliar novos projetistas para entrar na base | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.084 | 0 | 1.25 | 1 | 1 | Baixa | 1012.2991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
898 | 86ak8xcbm | Implementar indicador - Tempo médio de atendimento jurídico | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.067 | -0.3 | 1.25 | 1 | 1 | Baixa | 1012.2991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
899 | 86agedpc9 | Avaliar se há possibilidade de alterar de uma SM para SC e apropriação de consumo de material por item de serviço (ex. Laje) | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.084 | 0 | 1.25 | 1 | 1 | Baixa | 1012.2991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
900 | 86agdw6ak | Avaliar onde e como salvar o apontamento com checklist | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.084 | 0 | 1.25 | 1 | 1 | Baixa | 1012.2991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
901 | 86adz9d4n | Implementar indicador: Número de dias em atraso da Due, por áreas e macroatividades – Gadens em Novembro/25 | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.067 | -0.3 | 1.25 | 1 | 1 | Baixa | 1012.2991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
902 | 86adcf7gx | Implementar indicador: nº de pendências jurídicas/urbanísticas encontradas nas análises | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.067 | -0.3 | 1.25 | 1 | 1 | Baixa | 1012.2991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
903 | 86ad73wbj | Implementar Indicador: VGV potencial acumulado em carteira (por incorporadora) | Novos Negócios | Thiago Mello | Thiago Mello | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.067 | -0.3 | 1.25 | 1 | 1 | Baixa | 1012.2991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
904 | 17tpepcpr7w | Revisar material Marketing para garantir a divulgação das opções de plantas | Comercial Gadens | Andrei Souza Santos | Andrei Souza Santos | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1.2 | 1.017 | 0 | 1.22 | 1 | 1 | Baixa | 1012.0991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
905 | 17tpepcpr25 | Revisar material Marketing para garantir a divulgação das opções de plantas | Comercial Gadens | Andrei Souza Santos | Andrei Souza Santos | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1.2 | 1.017 | 0 | 1.22 | 1 | 1 | Baixa | 1012.0991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
906 | 86akm8zbz | Criação de plano de ação pelo Marketing, campanhas, benefícios, bem como, criar o entendimento da grande demanda que a Make It pode trazer (diferente de plano de fidelização) | GMO | Lizandra de Liz | Lizandra de Liz | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1.2 | 1.034 | 0 | 1.24 | 1 | 1 | Baixa | 1012.0991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
907 | 86ah4bx9y | Implementar indicador de Pedido de Compra Guarda-Chuva com a finalidade de medir o percentual de pedidos de materiais e serviços da modalidade guarda chuva. | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.05 | -0.3 | 1.22 | 1 | 1 | Baixa | 1011.9991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
908 | 86agem64b | Implementar indicador - Indicador para medir aprovações | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Indicador | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.45 | 1.05 | -0.3 | 1.22 | 1 | 1 | Baixa | 1011.9991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
909 | 86acmxgff | Construir em PowerBI o painel de gestão de aprovações - Avaliar utilização do Approvo. | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | em atraso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.067 | 0 | 1.23 | 1 | 1 | Baixa | 1011.9991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
910 | 86ahkebm4 | Avaliar tratativa direta com Nexxera | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.05 | 0 | 1.21 | 1 | 1 | Baixa | 1011.8991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
911 | 86aghgbzg | Avaliar utilização Nexxera x Mega | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.05 | 0 | 1.21 | 1 | 1 | Baixa | 1011.8991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
912 | 86aghgbx6 | Avaliar possibilidade de utilização de leitor de código de barras e PIX | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.05 | 0 | 1.21 | 1 | 1 | Baixa | 1011.8991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
913 | 86aghgbw4 | Avaliar possibilidade das áreas lançarem NFs | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.05 | 0 | 1.21 | 1 | 1 | Baixa | 1011.8991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
914 | 86agem64x | Avaliar atividades administrativas do engenheiro residente | Suprimentos | Fernando de Souza | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.05 | 0 | 1.21 | 1 | 1 | Baixa | 1011.8991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
915 | 86aghjy3c | Disparar comunicação para áreas solicitantes enviar NFs | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.05 | 0 | 1.21 | 1 | 1 | Baixa | 1011.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
916 | 86agja6pg | Verificar se existe a regra de nomenclatura nas criações das pastas (Incorporação Gadens) | Incorporação Gadens | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | Baixa | 1010.7991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
917 | 86aghpd22 | Alinhamento de entrada na prefeitura em EP ou AP (consultor + diretoria) | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | Baixa | 1010.6991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
918 | 86aghnk5j | Reuniões de aproximação com arquitetos na Pré-Due | Incorporação Gadens | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | Baixa | 1010.6991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
919 | 86agc5k9z | TBC com arquiteto externo | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | Baixa | 1010.6991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
920 | 86agbbtvj | Fornecer acesso ao ClickUp e instituir o disparo da demanda (Incluindo terceiros) | Incorporação Make It | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa, Talita Knopf | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | Baixa | 1010.6991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
921 | 86agbbh4v | Elabora paisagismo e layout das áreas privativas e comuns | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | Baixa | 1010.6991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
922 | 86agba9u3 | Solicitar Pesquisa de Mercado Setor de Arquitetura via e-mail | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | Baixa | 1010.6991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
923 | 86agb7du2 | Protocola a retificação na prefeitura | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | Baixa | 1010.6991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
924 | 86agawfbr | Juntar a documentação para retificação (solução) Solicitação de certidões ao jurídico via ClickUp | Incorporação Make It | Marcela Schneider | Marcela Schneider | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | Baixa | 1010.6991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
925 | 86agawc21 | Validar etapas do processo de Incorporação devido a existência de muitas reuniões de micro atividades | Incorporação Make It | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | Baixa | 1010.6991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
926 | 86agj0q0t | Incluir TAP formal no EP | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.5991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
927 | 86age51er | Estudar implantação de kitização | Engenharia | Lucas Oliveira de Antonio | Lucas Oliveira de Antonio, Fernando de Souza | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.5991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
928 | 17tpepcgtjz | Criar base de projetistas | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska, Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
929 | 17tpepcgtan | Criar ação de treinamento sobre utilização do ClickUp | Incorporação Make It | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | sem prazo definido | Aberta | Treinamento | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.1 | -0.2 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
930 | 86ajwdy4c | Validar e aplicar formulário de inclusão de insumo | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
931 | 86ajjpeed | Criação de Central de Documentos Normativos | Engenharia | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
932 | 86agjaf1g | Criar acesso aos engenheiros para realizar consulta das faturas de luz e água dos empreendimentos. | Engenharia | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
933 | 86agjabtq | Implementar a metodologia Lean(Hellen) | Engenharia | Hellen Venturoso | Hellen Venturoso | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
934 | 86ageecj9 | Book de métodos construtivos | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
935 | 86agedhra | Implementar reunião de decisão (D-45) | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
936 | 86agedb27 | Importação autom. do Excel (Prevision) no Mega (com prazos) | Engenharia | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
937 | 86agdxkqg | Criar kanban de evolução das análises | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
938 | 86agdxkq5 | Rever distribuição / ocorrência das reuniões na semana | Engenharia | Fernando de Souza | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
939 | 86agdxh2e | É necessário que todas informações estejam no repositório de arquivos (AutoDoc) - Alinhamento com Incorporação | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
940 | 86agdf9y2 | Uso do ClickUp para registro dos acordos da fase de protocolo | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
941 | 86agcx36b | Recrutamento interno de um analista de terraplanagem interno | Engenharia | Lucas Lopes | Lucas Lopes | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
942 | 86agchhar | Compatibilização entre o AP mais resumido e o executivo mais aberto | Engenharia | Leticia Gonçalves Bacchi | Leticia Gonçalves Bacchi | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
943 | 86agcdz1u | Distribuição das tarefas via ClickUp ou outra ferramenta similar (automação) | Engenharia | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
944 | 86agcdv7m | Refazer estimativa V1 depois do resultado de sondagem e topográfico | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska, Leticia Gonçalves Bacchi | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
945 | 86acmxkgd | Estudar o Sign do Sênior e verificar se aceita BPM e se pode substituir o Click Sign | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.4991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
946 | 86aeukbv3 | Validar documento com Diretoria (stakeholders). | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.3991 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
947 | 86adg6wjx | Foi realizado o mapeamento das pastas utilizadas junto a área. - Pendência: Em analise de nova estruturação de pastas e nomenclaturas. | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | sem prazo definido | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.399 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
948 | 86ad1d9qy | Validar documento com Diretoria (stakeholders). | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.399 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
949 | 86acvxdvt | Validar documento com Thiago Gadens Thiago Mello em progresso | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.399 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
950 | 86acvxdv7 | Validar documento com os envolvidos Thiago Mello em progresso | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.399 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
951 | 86acvxch7 | Validar documento com Thiago Gadens | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.399 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
952 | 86acvxbw1 | Validar documento com os envolvidos | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.399 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
953 | 86acmxm3a | Instituir para a Gadens a reunião de arrancada no período do DUE. (Iniciativa Estratégica) | Novos Negócios | Mariane Cristine Machado Scandelari | Mariane Cristine Machado Scandelari | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.399 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
954 | 86acmwewt | Montar matrizes no AutoDoc | Novos Negócios | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.399 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
955 | 86acmweve | Criar BI para Gadens | Novos Negócios | Eduardo Rosa | Eduardo Rosa | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.399 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
956 | 86acmweuz | Implantação do Read AI (ou outro software para registrar reuniões) | Novos Negócios | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.399 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
957 | 86acmwemz | Implantar programa de formação de líderes em gestão, além de temas relacionados a finanças, negociação e inovação. (Programa de Desenvolvimento de Líderes) | Novos Negócios | Valquiria Bortolin Xavier da Silva | Valquiria Bortolin Xavier da Silva | em progresso | Aberta | Automação ou sistema | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.399 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
958 | 86acmkeec | Ações detalhadas: - Analise dos bancos de dados disponíveis (Mega e ClickUp) - Concluído - | Novos Negócios | (sem responsável) | (sem responsável) | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.067 | 0 | 1.07 | 1 | 1 | Baixa | 1010.399 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
959 | 86aghm6gm | Verificar Uber Corporativo / Empresas | Financeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | Bruna Oliveira Ribeiro | pausado | Aberta | Definição ou decisão | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.399 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
960 | 86aghmk35 | Verificar tratativas oriundas do log de retorno do Nexxera" | Financeiro | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | Érica Ferreira Tavares Silva Caldeira | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.299 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
961 | 86aghmk2j | Verificar log de retorno do Nexxera | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.299 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
962 | 86aghccm4 | Verificar rascunho de solicitação antes de enviar para Approvo | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Automação ou sistema | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.299 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
963 | 86agdxfag | Criação de equipe para disciplina de Instalações | Engenharia | Fernando Okraska | Fernando Okraska | em progresso | Aberta | Definição ou decisão | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | 0 | 1.08 | 1 | 1 | Baixa | 1010.299 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
964 | 86agdw10g | Treinamento dos estagiários / execução da tarefa (Instruções de Trabalho) | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Treinamento | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.084 | -0.2 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.299 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
965 | 86agdvyp6 | Treinamento dos estagiários / execução da tarefa | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Treinamento | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.084 | -0.2 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.299 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
966 | 86ajfk6mf | Informação de abertura de novas SPEs, via ClickUp, para as áreas envolvidas | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.199 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
967 | 86aghmk1c | Alinhamento com Novos Negócios e Incorporação sobre processo de abertura de SPEs | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.199 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
968 | 86aghjngc | RPA – extrato / rotina de movim. bancária | Financeiro | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Automação ou sistema | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.199 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
969 | 86aghccmr | Criar formulário / documento para avaliação se o material atende as necessidades da empresa | Suprimentos | Paula de Mattos Ribeiro | Paula de Mattos Ribeiro | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.199 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
970 | 86aget0h1 | Almoxarife não visualiza atendimento parcial de solicitação | Suprimentos | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.199 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
971 | 86agem64p | Eng. Residente passa muito tempo no escritório (ex. aprovações) | Suprimentos | Fernando de Souza | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.199 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
972 | 86agem645 | Programa Visto Consciente | Suprimentos | Edgard Machado Ferreira Junior | Edgard Machado Ferreira Junior | em atraso | Aberta | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.199 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
973 | 86agem63x | Estagiário colocando SC | Suprimentos | Fernando de Souza | Fernando de Souza | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | Baixa | 1010.199 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
974 | 86aght79t | Incluir no BPM opções para iniciar solicitação (indicação / angariação) | GMO | Alexandre Marchiori Cruz | Alexandre Marchiori Cruz | cancelado | Cancelada | Definição ou decisão | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.034 | 0 | 1.03 | 1 | 1 | Baixa | 1010.099 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
975 | 86akm8zd4 | Solicitar acesso ClickUp para a Grazi | GMO | Bruno Camargo Kawasaki | Bruno Camargo Kawasaki | concluído | Concluída | Definição ou decisão | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.034 | 0 | 1.03 | 1 | 1 | Baixa | 1009.999 | nenhum critério com nota 4 ou 5.
976 | 86aghccnr | Treinamento de técnicas de negociação | Suprimentos | Cleber Colin | Cleber Colin | concluído | Concluída | Treinamento | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Não | Regra base | 1.15 | 1.05 | -0.2 | 1.01 | 1 | 1 | Baixa | 1009.899 | nenhum critério com nota 4 ou 5. treinamento (-0,2).
977 | 86aj80zzr | Índice de Documentação Completa | Engenharia | Alessandro Braz | Alessandro Braz | concluído | Concluída | Indicador | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.084 | -0.3 | 0.78 | 1 | 1 | Baixa | 1007.599 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
978 | 86ahyemhn | Índice de NFs com Erro | Financeiro | Paulo Tavares | Paulo Tavares | cancelado | Cancelada | Indicador | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Regra base | 1 | 1.05 | -0.3 | 0.75 | 1 | 1 | Baixa | 1007.299 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).
979 | 17tpepcdk0n | Implantar pesquisa NPS sobre o treinamento das imobiliárias | Comercial Gadens | Mônica Massaneiro | Mônica Massaneiro | em progresso | Aberta | Indicador | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | Manual (proposta) | 1 | 1.017 | -0.3 | 0.72 | 1 | 1 | Baixa | 1006.999 | nenhum critério com nota 4 ou 5. indicador (-0,3).

## Parametros
Parâmetros da matriz
Células azuis em fundo amarelo podem ser editadas; a aba Todas recalcula. As abas Urgente e Alta são uma fotografia do cálculo na data de geração.
Critério | Peso (%)
Risco de fraude e erro | 30
Impacto financeiro | 20
Impacto na obra e na entrega | 20
Exigência legal, CEF e compliance | 15
Dependência | 15
Soma dos pesos | 100 | ok
Cortes das categorias (nota mínima)
2 · Normal (≥) | 2.5
3 · Alta (≥) | 3.3
4 · Urgente (≥) | 3.9 | O corte proposto antes era 4,0. Com ele, Urgente ficava em 4,2% do total, abaixo da faixa mínima de 5%. Baixei para 3,9.
Regras que passam por cima da conta (categoria mínima)
Risco = 5 | 3
Para obra ou repasse da CEF = Sim | 4
Ajuste por natureza (somado à nota)
Controle | 0.3
Documento normativo | 0
Automação ou sistema | 0
Definição ou decisão | 0
Treinamento | -0.2
Indicador | -0.3
Fator do processo
Fator mínimo | 0.9
Fator máximo | 1.1
Processo | Dinheiro | Dependência | Irreversibilidade | Média | Fator
Incorporação Make It | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1
Incorporação Gadens | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1
Engenharia | 5 | 5 | 4 | 4.67 | 1.084
Novos Negócios | 5 | 3 | 5 | 4.33 | 1.067
Suprimentos | 5 | 4 | 3 | 4 | 1.05
Financeiro | 4 | 5 | 3 | 4 | 1.05
GMO | 4 | 4 | 3 | 3.67 | 1.034
Comercial Make It | 4 | 4 | 3 | 3.67 | 1.034
Comercial Gadens | 4 | 3 | 3 | 3.33 | 1.017
Sem processo definido | 3 | 3 | 3 | 3 | 1